项目支出绩效评价报告

办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等)项目支出绩效评价报告

2025年3月

目	录

摘  要 	............	2

正文部分	3

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价指标体系	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	7

五、主要经验及做法	8

六、存在问题及原因分析	8

七、有关建议	9

八、其他需要说明的问题	9

# 摘	要

办公办案运转经费（含国家赔偿金、破产审判专项等）主要为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。我院在项目预算阶段积极制定评估方案开展事前评估，并将事前绩效评估结果应用于预算编制。结合预算执行实施绩效运行监控，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差项目进行及时整改纠偏，及时部署下一步改进工作的举措并对全年绩效目标完成情况进行预判，最终完成各项工作，项目经费使用合理，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，取得了项目设置的基本目标任务。但是由于项目资金由非税收入返还保障，非税收入征缴情况对资金使用进度造成一定影响。下一步我院将进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算执行率，均衡预算执行进度。

# 正文部分

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## 第一，随着案件数量的不断增加、审判公开的进一步推进，参加诉讼和旁听的人数将会进一步增加，审判法庭正常运转需要消耗水、电费、维修费等费用，此项目用于保障该部分支出。第二，为了给案件当事人提供舒适整洁的诉讼环境，保障好院机关干警的后勤服务需求，我院也选取了具有资质的物业服务企业，由物业企业进行日常保洁服务、会议接待服务、绿化养护管理等物业管理工作。第三，为了保证审判执行工作正常顺利开展，服务审判大局，加强办案质量，通过与广东汉普人力资源有限公司签订司法辅助事务外包服务采购项目合同，将我院的司法辅助相关事务外包，帮助提升诉讼服务中心服务效能，节约司法资源，提高办案效率。第四，对无法通过诉讼或执行获得有效赔偿的困难群众，院里给予应急生存照顾，给涉诉涉法信访当事人或申请执行人部分救助，及时化解矛盾纠纷。第五，当前智慧法院建设与党中央要求和人民群众、广大干警期待相比还存在差距，系统应用还不够充分，系统集成度还不高，部门协同度还不强，智能化水平还不够，信息安全保障能力还不足，科技创新工作还有待加强，本项目也将用于加强智慧法院建设相关工作。第六，该项目也为国家赔偿、破产审判专项提供资金保障。

## （二）项目绩效目标

总体目标：为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。

阶段性目标：为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用效益，对我院所有项目开展绩效评价工作。

- 绩效评价指标体系

- 办公办案运转经费（含国家赔偿金、破产审判专项等）项目绩效评价指标体系

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障业务部门数量 | ＝24个 |
|  |  | 质量指标 | 办公办案运转质量 | 办公办案运转良好 |
|  |  |  | 案件办理程序的规范性 | ＝100% |
|  |  | 时效指标 | 经费支出及时性 | 满足序时支出进度要求 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤29362400元 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对当事人经济利益维护的影响程度 | 程度明显 |
|  |  | 社会效益指标 | 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 | 程度明显 |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对社会经济可持续发展的影响程度 | 程度明显 |
|  |  |  | 对持续发挥审判职能的影响程度 | 程度明显 |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 当事人满意度 | ≥95% |

（三）绩效评价工作过程

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料，收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

# 三、综合评价情况及评价结论

- 办公办案运转经费（含国家赔偿金、破产审判专项等）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 153-宿州市埇桥区人民法院 |  |  |  | 实施单位 | 153001-宿州市埇桥区人民法院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2936.24 | 2936.24 | 2752.27 | 10 | 93.73% | 9.37 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 2936.24 | 2936.24 | 2752.27 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024年度全年预算投入资金2936.24万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，该项目也有部分资金用来救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，为法院充分发挥司法救助工作职能，将司法救助资金用于真正需要的困难群众，不断提升人民群众对司法救助工作的满意度。该项目也为国家赔偿、破产审判专项提供资金保障。 |  |  |  |  |  | 2024年度全年实际使用项目资金2752.27万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，也用于救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，充分发挥了司法救助工作职能，提高人民群众对司法救助工作的满意度。为法院工作的开展完成保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障业务部门数量 |  |  | ＝24个 | 24 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公办案运转质量 |  |  | 办公办案运转良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 案件办理程序的规范性 |  |  | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出及时性 |  |  | 满足序时支出进度要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤29362400元 | 27522654.92 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对当事人经济利益维护的影响程度 |  |  | 程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 |  |  | 程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对社会经济可持续发展的影响程度 |  |  | 程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对持续发挥审判职能的影响程度 |  |  | 程度明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 当事人满意度 |  |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.37 |  |

经综合评价，此项目资金使用合理，总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我院在项目预算阶段积极开展事前评估。按照相关要求制定评估方案，同时将事前绩效评估结果应用于预算编制。

- 项目过程情况。结合预算执行实施绩效运行监控，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差项目进行及时整改纠偏，及时部署下一步改进工作的举措并对全年绩效目标完成情况预计。

（三）项目产出情况。

## 1.产出指标

保障业务部门数量：24个；实际完成值：24个；办公办案运转质量良好；案件办理程序的规范性：100%；经费支出满足序时支出进度要求；项目总成本等于27522654.92元。

## 2.效益指标

## 对当事人经济利益维护的影响程度明显；对单位履职、发挥审判职能的影响程度明显；对社会经济可持续发展的影响程度明显；对持续发挥审判职能的影响程度明显。

## 3.满意度指标

当事人满意度不低于95%。

# 五、主要经验及做法

在申报预算时全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，设立的目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，指向明确、科学规范、合理可行；在绩效运行过程中对整体绩效目标及项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

# 六、存在问题及原因分析

2024年度，全院各项工作全面完成，项目经费使用合理，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，取得了项目设置的基本目标任务。但是由于项目资金由非税收入返还保障，非税收入征缴情况对资金使用进度造成一定影响。下一步我院将进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算执行率，均衡预算执行进度，加强项目绩效的事前事中监控指导作用。

# 七、有关建议

# 一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数。二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率。三是细化财务制度，加强内部控制建设，以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。

# 八、其他需要说明的问题

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、办公办案运转经费（含国家赔偿金、破产审判专项等）项目绩效目标完成清单（附2）

3、办公办案运转经费（含国家赔偿金、破产审判专项等）项目绩效评价问题清单（附3）

4、办公办案运转经费（含国家赔偿金、破产审判专项等）项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

| 附2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等)项目绩效目标完成清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 绩效目标设定情况 |  |  | 绩效目标完成情况 |  |  | 备注 |
|  | （一） | 总体目标任务：为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。 |  |  | 总体目标完成情况：为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。 |  |  |  |
|  | 1 | 2024年度全年实际使用项目资金2752.27万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，也用于救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，充分发挥了司法救助工作职能，提高人民群众对司法救助工作的满意度。为法院工作的开展完成保障。 |  |  | 2024年度全年实际使用项目资金2752.27万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，也用于救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，充分发挥了司法救助工作职能，提高人民群众对司法救助工作的满意度。为法院工作的开展完成保障。 |  |  |  |
|  | （二） | 年度绩效目标：为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。 |  |  | 年度绩效目标完成情况：为我院办公办案运转提供经费保障，帮助提高法院的办案水平和质量，提高群众满意度。 |  |  |  |
|  | 1 | 2024年度全年实际使用项目资金2752.27万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，也用于救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，充分发挥了司法救助工作职能，提高人民群众对司法救助工作的满意度。为法院工作的开展完成保障。 |  |  | 2024年度全年实际使用项目资金2752.27万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，也用于救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，充分发挥了司法救助工作职能，提高人民群众对司法救助工作的满意度。为法院工作的开展完成保障。 |  |  |  |

| 附3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等)项目绩效评价问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题分类 |  |  | 责任部门（单位） |  |  | 问题描述 |  |  | 整改建议 |  |  | 备注 |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |  |  | 办公室 |  |  | 预算编制合理性有待提高 |  |  | 进一步明确和细化，提高预算编制合理性 |  |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |  |  | 办公室 |  |  | 由于项目资金由非税收入返还保障，非税收入征缴情况对资金使用进度造成一定影响 |  |  | 加强对非税收入的管理，扎实高效推进项目资金使用 |  |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等） |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 附4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等)项目绩效评价评分情况表 项目支出绩效自评表. （2024年度）. 项目名称; 办公办案运转经费(含国家赔偿金、破产审判专项等). 主管部门; 153-宿州市埇桥区人民法院; 实施单位; 153001-宿州市埇桥区人民法院. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额：; 2936.24; 2936.24; 2752.27; 10; 93.73%; 9.37. 其中：本年财政拨款; 2936.24; 2936.24; 2752.27; —. 上年结转资金; 0.00; 0.00; 0.00; —. 其他资金; 0.00; 0.00; 0.00; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 2024年度全年预算投入资金2936.24万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，该项目也有部分资金用来救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，为法院充分发挥司法救助工作职能，将司法救助资金用于真正需要的困难群众，不断提升人民群众对司法救助工作的满意度。该项目也为国家赔偿、破产审判专项提供资金保障。; 2024年度全年实际使用项目资金2752.27万元，用于为我单位办公办案（含国家赔偿金、破产审判专项等）提供保障。同时，也用于救助需要的困难群众，提高息诉罢访率，充分发挥了司法救助工作职能，提高人民群众对司法救助工作的满意度。为法院工作的开展完成保障。. 绩效指标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 实际完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 产出指标(50分); 数量指标; 保障业务部门数量; ＝24个; 24; 10; 10. 质量指标; 办公办案运转质量; 办公办案运转良好; 达成预期指标; 10; 10. 案件办理程序的规范性; ＝100%; 100; 10; 10. 时效指标; 经费支出及时性; 满足序时支出进度要求; 达成预期指标; 10; 10. 成本指标; 项目总成本; ≤29362400元; 27522654.92; 10; 10. 效益指标(30分); 经济效益指标; 对当事人经济利益维护的影响程度; 程度明显; 达成预期指标; 10; 10. 社会效益指标; 对单位履职、发挥审判职能的影响程度; 程度明显; 达成预期指标; 10; 10. 生态效益指标; 本指标不适用; 本指标不适用; 达成预期指标; 1; 1. 可持续影响指标; 对社会经济可持续发展的影响程度; 程度明显; 达成预期指标; 5; 5. 对持续发挥审判职能的影响程度; 程度明显; 达成预期指标; 4; 4. 满意度指标(10分); 满意度指标(0分); 当事人满意度; ≥95%; 95; 10; 10. 总分; 100; 99.37. |