## 目标表
曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点提升项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称 |  | 曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点提升项目 |  | 项目负责人 | 周浩
主管部门 |  | 埇桥区农业农村局 |  | 实施单位 | 曹村镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 80
|  | 其中：衔接资金拨款 |  | 80
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
通过项目实施，增加村集体经济收入，带动脱贫人口、监测对象就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 烘干塔 |  |  | 1台
|  | 数量指标 | 移动式玉米脱粒机 |  |  | 1台
|  | 数量指标 | 道路硬化 |  |  | 1000平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2025-11-01
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口监测对象人数 |  |  | ≥10人
|  | 经济效益指标 | 带动村集体经营性收入增加 |  |  | ≥10万元
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95%

## 监控表
曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点提升项目1-9月份绩效运行 监控表
（2025年度）
项目名称 | 曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点提升项目 |  |  |  | 项目负责人
主管部门 | 埇桥区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 曹村镇人民政府
资金情况 （万元） | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额 |  |  |  |  | 80 | 79.3555 | 99.19%
| 其中：衔接资金拨款 |  |  |  |  | 80 | 79.3555 | 99.19%
| 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0
年度总体 目标 | 通过项目实施，增加村集体经济收入，带动脱贫人口、监测对象就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 烘干塔 | 1台 | 1台 | 1台
|  | 数量指标 | 移动式玉米脱粒机 | 1台 | 1台 | 1台
|  | 数量指标 | 道路硬化 | 1000平方米 | 正在施工 | 1000平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 正在施工 | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2025-11-01 | 正在施工 | 2025-11-01
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口监测对象人数 | ≥10人 | 正在施工 | ≥10人
|  | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥10万元 | 正在施工 | ≥10万元
| 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 95%

## 自评表
曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点提升项目绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点提升项目
主管部门 |  |  | 埇桥区农业农村局 | 实施单位 | 曹村镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 100%
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过项目实施，增加村集体经济收入，带动脱贫人口、监测对象就业。 |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | —级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 烘干塔 | 1台 | 1台
|  | 数量指标 | 移动式玉米脱粒机 | 1台 | 1台
|  | 数量指标 | 道路硬化 | 1000平方米 | 1000平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2025-11-01 | 2025-11-01
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年村集体收入增加 | ≥10万元 | ≥10万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口监测对象人数 | ≥10人 | ≥10人
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95%