## Sheet1
埇桥区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
任务方向 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 项目主管部门和责任人 | 项目实施单位及责任人 | 实施地点 | 实际建设周期 |  | 建设任务和补助标准（内容及规模） | 总投资 （万元） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  |  |  | 其他资金 | 项目受益情况 |  | 其中：脱贫人口、监测对象受益情况 |  | 衔接资金支出情况（万元） |  |  |  | 项目完工情况 | 绩效目标 | 绩效目标实现情况 | 群众参与和联农带农机制 | 群众参与和联农带农机制实现情况 | 备注
[7 empty] | 建设开始日期 | 建设结束日期 |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人） | 中央 | 省 | 市 | 区
一、乡村建设行动
以工代赈任务资金 | 1.农村道路建设项目 | 埇桥区蒿沟镇道路提升以工代赈项目 | 新建 | 埇桥区发展和改革委员会 杨斌 | 蒿沟镇人民政府 孙明利 | 蒿沟镇尹楼村、高滩村、巩家村 | 2024.5.24 | 2024.10.16 | 埇桥区蒿沟镇道路提升以工代赈项目，道路长度约5046米，路面宽度3-7米，总面积18805.2平方米，20厘米厚水泥混凝土面层，18厘米厚水泥稳定碎石基层，10厘米厚级配碎石基层，土路肩宽0.5米。 | 358 | 358 |  |  |  |  | 189 | 246 | 74 | 100 | 342.34 |  |  |  | 已完工 | 通过项目实施，提升道路约5046米，改善群众出行条件；带动85名当地群众就业，发放劳务报酬不少于132.1万元，劳务报酬占比达到36.9%。 | 已实现 | 吸纳85名当地群众就业，累计实现务工增收132.1万元，通过实施道路建设改善群众出行条件，提升群众满意度。 | 已实现
以工代赈任务资金 |  | 埇桥区大营镇韩圩村村级道路提升以工代赈项目 | 新建 | 区发改委 杨斌 | 大营镇人民政府 王小静 | 大营镇韩圩村 | 2024.4.17 | 2024.10.10 | 项目拟建村级道路9750平方米，道路全长1950米，路面宽5.00米，道路结构10cm级配碎石、20cmC30水泥混凝土面层，新建雨水管网1950米，并配套检查井、收水井等，土路肩两侧宽度各0.5米。 | 207 |  | 207 |  |  |  | 85 | 85 | 18 | 18 |  | 207 |  |  | 已完工 | 通过项目实施，提升道路约1950米，改善群众出行条件；带动70名当地群众就业，发放劳务报酬不少于73.7万元，劳务报酬占比达到35.6%。 | 已实现 | 吸纳70名当地群众就业，累计实现务工增收73.7万元，通过实施道路建设改善群众出行条件，提升群众满意度。 | 已实现
以工代赈任务资金 |  | 宿州市埇桥区北杨寨行管区大王村农村交通以工代赈项目 | 改建 | 埇桥区发展和改革委员会 武胜 | 宿州市埇桥区北杨寨行政管理区工作委员会 孙振连 | 北杨寨行管区大王村 | 2024.6.20 | 2024.9.10 | 建设道路1957m，其中，商业街道路建设道路1段，长232m，宽8m，混凝土路面，设置过路涵管1处；大王组道路建设道路长4段，总长660m，宽4m，混凝土路面，设置过路涵管1处；高家组道路建设道路1段，总长150m，宽4m，混凝土路面，设置过路涵管1处；夏家组道路建设道路长2段，总长350m，宽4m，混凝土路面，设置过路涵管1处；顾陈组组道路建设道路长2段，总长580m，宽4m，混凝土路面，设置过路涵管1处。 | 157 |  |  | 120.49 |  | 36.51 | 1163 | 3665 | 105 | 204 |  |  | 119.648 |  | 已完工 | 通过项目实施，提升道路约1957米，改善群众出行条件；带动当地群众就业，发放劳务报酬36.1万元，劳务报酬占比达到22%。 | 已实现 | 吸纳当地群众就业，累计实现务工增收36.1万元，通过实施道路建设改善群众出行条件，提升群众满意度。 | 已实现
以工代赈任务资金 |  | 埇桥区2024年以工代赈项目 | 新建 | 区发改委杨斌 | 有关乡镇 | 蕲县镇、蒿沟镇、大营镇、北杨寨行管区 | 2024.4.21 | 正在实施 | 支持埇桥区蕲县镇道路提升以工代赈项目、埇桥区蒿沟镇道路提升以工代赈项目、埇桥区大营镇韩圩村村级道路提升以工代赈项目、埇桥区北杨寨行管区大王村农村交通以工代赈项目实施 | 200 |  |  |  | 200 |  | 31263 | 65952 | 5169 | 13594 |  |  |  | 22 | 正在实施 | 通过项目实施，提升村级道路，改善群众出行条件，带动当地低收入人口、脱贫人口就业增收。 | 已实现 | 吸纳当地群众就业增收，通过实施道路建设改善群众出行条件，提升群众满意度。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区唐河治理工程 | 新建 | 区水利局胡长斌 | 区水利局胡长斌 | 埇桥区 | 2024.1.10 | 2024.12.15 | 实施唐河（周渡口至埇灵段）治理工程，工程实施治理河道约5.2公里 | 300 |  |  |  | 300 |  | 312546 | 1095261 | 46644 | 107195 |  |  |  | 287.96 | 已完工 | 通过项目实施，对唐河进行治理，增强抗御水旱灾害的能力。 | 已实现 | 通过项目实施，改善生态环境，提高群众满意度。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇清洁能源进村项目 | 新建 | 区住建局高方松 | 区住建局高方松 | 大泽乡镇高口村、 西寺坡村、和谐村、前进村 | 2024.11.19 | 2024.12.16 | 1、向高口村、西寺坡村、和谐村、前进村敷设地下中压燃气管网。 2、大泽乡镇区内敷设燃气管道，5.042公里。 | 200 |  |  |  | 200 |  | 1013 | 3405 | 198 | 701 |  |  |  | 0 | 已完工 | 实现天然气进村，降低群众生活成本，带动脱贫群众就业。 | 已实现 | 对使用天然气的脱贫人口给予优惠价格，减低生活成本，提高用气安全；带动脱贫户就业增收。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 2.人居环境整治 | 埇桥区2024年水环境整治项目 | 续建 | 区水利局胡长斌 | 区水利局胡长斌 | 埇桥区 | 2024.1.10 | 2024.12.15 | 对15条河道、6座水库及1处湖泊开展巡查、保洁，水域面积约5000平方米，清理枯草垃圾等 | 600 |  |  |  | 600 |  | 459520 | 1468000 | 46644 | 107195 |  |  |  | 600 | 已完工 | 通过项目实施实现涉水垃圾日产日清，营造良好的水生态环境 | 已实现 | 通过项目实施，达到水面清洁、河岸整洁和群众满意，通过设置就业岗位吸纳群众就业 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区农村污水处理项目 | 续建 | 区生态环境分局高坡 | 安徽安泽环境科技孟振 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 对全区3处（桃园工业集中区污水处理厂、芦岭镇污水处理厂、祁县镇污水处理厂）大型污水处理厂及各镇街约80处污水处理站点进行维护，包括设备维护、药剂采购、管网疏通等 | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 459520 | 1468000 | 46644 | 107195 |  |  |  | 1100 | 已完工 | 通过项目实施，确保农村污水处理设备正常运转，改善农村人居环境。 | 已实现 | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升群众满意度。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区镇村污水治理项目 | 续建 | 区生态环境分局高坡 | 区生态环境分局高坡 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 包括埇桥区有关镇污水处理厂厂区及管网设施运营维护等 | 5820 |  |  | 150 | 5670 |  | 459520 | 1468000 | 46644 | 107195 |  |  | 150 | 5670 | 已完工 | 通过项目实施，确保农村污水处理设备正常运转，改善农村人居环境。 | 已实现 | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升群众满意度。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年农村黑臭水体治理项目 | 新建 | 区生态环境分局高坡 | 区生态环境分局高坡 | 埇桥区 | 2024.8.30 | 2024.10.30 | 对全区19个镇、街道的黑臭水体进行整治，建设内容包括：污水收集处理工程、清淤工程、水生态提升工程。 | 330.85 |  |  |  | 330.85 |  | 312546 | 1095261 | 46644 | 107195 |  |  |  | 261.71 | 已完工 | 通过控源截污、清淤疏浚、生态修复，提高水质，改善农村人居环境 | 已实现 | 加大农村环境治理力度，改善农村人居环境，提升群众满意度。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区农村公厕管护项目 | 续建 | 区人居办 袁英 | 区人居办 袁英 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 农村公厕管护，每座公厕每年2000元，3400余座公厕 | 686.9955 |  |  |  | 686.9955 |  | 459520 | 1468000 | 46644 | 107195 |  |  |  | 659.69 | 已完工 | 通过项目实施，确保农村公厕正常使用，干净卫生、环境整洁。 | 已实现 | 通过公厕保洁、维修、粪污抽运以及资源化利用等管护项目的实施，引导群众广泛参与，带动群众增收，逐步培养群众的健康卫生生活习惯。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年农村生活垃圾清运项目 | 续建 | 区住建局高方松 | 区住建局高方松 | 24个乡镇、1个行管区、3个街道办事处 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 全区24个乡镇、1个行管区、3个街道办事处农村生活垃圾清扫收运 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 459520 | 1468000 | 46644 | 107195 |  |  |  | 7000 | 已完工 | 全区农村生活垃圾收转运全覆盖，垃圾日产日清，实现无害化处理，改善农村人居环境。 | 已实现 | 通过实现农村生活垃圾及时清扫收运，改善农村人居环境，提高群众满意度。带动脱贫群众就业增收。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇镇头村路网提升改造工程 | 改建 | 区人居办袁英 | 区兴农公司王敏 | 夹沟镇镇头村 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 硬化道路21400平方米 | 300 |  |  | 300 |  |  | 1312 | 4550 | 144 | 294 |  |  | 300 |  | 已完工 | 通过项目实施，改善村内道路条件，方便群众出行，提升群众满意度。 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇镇头村自来水管网更新改造 | 改建 | 区人居办袁英 | 区兴农公司王敏 | 夹沟镇镇头村 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 改造提升自来水管道950户 | 325 |  |  | 325 |  |  | 950 | 2895 | 144 | 294 |  |  | 325 |  | 已完工 | 通过项目实施，改造自来水管道950户，提升供水能力，提升群众满意度。 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇镇头村环境整治综合工程 | 新建 | 区人居办袁英 | 区兴农公司王敏 | 夹沟镇镇头村 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 开展环境整治，建设860户配套污水管网 | 600 |  |  | 600 |  |  | 860 | 2518 | 144 | 294 |  |  | 600 |  | 已完工 | 通过项目实施，收集农村生活污水，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 区人居办袁英 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 按2000元/户补助标准，建设户改厕350户 | 70 |  |  | 70 |  |  | 350 | 1225 | 350 | 1225 |  |  | 69.45 |  | 已完工 | 通过项目实施，建成卫生厕所，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 区人居办袁英 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 按2000元/户补助标准，建设户改厕394户 | 78.8 |  |  | 39.9 |  | 38.9 | 394 | 1740 | 105 | 261 |  |  | 39.4 |  | 已完工 | 通过项目实施，建成卫生厕所，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 区人居办袁英 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 按2000元/户补助标准，建设户改厕353户 | 70.6 |  |  | 35.5 |  | 35.1 | 353 | 1501 | 98 | 218 |  |  | 35.3 |  | 已完工 | 通过项目实施，建成卫生厕所，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 区人居办袁英 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 按2000元/户补助标准，建设户改厕323户 | 64.6 |  |  | 32.5 |  | 32.1 | 323 | 1098 | 101 | 246 |  |  | 32.3 |  | 已完工 | 通过项目实施，建成卫生厕所，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 区人居办袁英 | 解集镇人民政府 顾伟利 | 解集镇 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 按2000元/户补助标准，建设户改厕342户 | 68.4 |  |  | 34.1 |  | 34.3 | 342 | 1261 | 108 | 398 |  |  | 34 |  | 已完工 | 通过项目实施，建成卫生厕所，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区农村公路管护项目 | 续建 | 区交通运输局 曹鹏程 | 区交通运输局 曹鹏程 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 埇桥区县乡村三级农村公路管护 | 615 |  |  | 615 |  |  | 459520 | 1468000 | 46644 | 107195 |  |  | 615 |  | 已完工 | 提高农村公路管养维护水平，确保道路畅通，农村群众出行条件持续改善。 | 已实现 | 通过开展农村公路管养维护，确保道路畅通，方便群众出行，提高群众满意度。 | 已实现
二、就业项目
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 1.公益性岗位 | 埇桥区2024年乡村公益岗补贴 | 新建 | 区人社局 赵晓伍 | 区人社局 赵晓伍 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 按照人均600元/月的标准发放2024年乡村公益岗工资 | 3848 | 1546 | 849 | 1163 | 290 |  | 2168 | 5344 | 2168 | 5344 | 1546 | 849 | 1163 | 289.77 | 已完工 | 通过开发公益性岗位，及时发放公益岗补贴，吸纳脱贫人口、监测对象就地就近就业 | 已实现 | 开发乡村公益性岗位不少于4000个，吸纳就业脱贫人口就业不少于4000人，平均每人每月增收600元，促进脱贫群众、监测对象就业增收 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 2.就业帮扶 | 埇桥区2024年就业帮扶项目 | 新建 | 区人社局 赵晓伍 | 区人社局 赵晓伍 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 为跨省务工就业的脱贫人口（含监测对象）发放一次性交通补贴。补贴标准按照上级有关文件执行。 | 337 | 337 |  |  |  |  | 2824 | 12279 | 2824 | 12279 | 337 |  |  |  | 已完工 | 通过项目实施，，鼓励支持脱贫人口（含监测对象）外出务工，及时为跨省务工就业的脱贫人口（含监测对象)发放一次性交通补助，增加脱贫家庭务工收入。 | 已实现 | 促进脱贫户、监测对象等人群通过外出就业增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 已实现
三、巩固三保障成果
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 1.享受“雨露计划”职业教育补助 | 埇桥区2024年雨露计划补助 | 新建 | 区教体局刘运远 | 区教体局刘运远 | 埇桥区 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 发放雨露计划补助2600余人次，补助标准每人1500元/生/学期 | 800 |  | 733 |  | 67 |  | 4659 | 5136 | 4659 | 5136 |  | 733 |  | 37.4 | 已完工 | 减轻脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）教育负担，为每位符合条件的学生提供1500元/学期的补助，引导和支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育，培养技能型人才。 | 已实现 | 为脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女教育提供财政支持，引导和支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育 | 已实现
四、产业发展
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 1.新型农村集体经济发展项目 | 埇桥区2024年发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 埇桥区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.4.10 | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，支持15个村发展村集体经济项目 | 750 | 750 |  |  |  |  | 21652 | 51998 | 3915 | 11953 | 434.92 |  |  |  | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，投入财政衔接资金750万元，支持村15个，增加村集体经济收入。 | 正在实施 | 通过项目实施，带动群众务工就业及参与项目收益分配，增加群众收入。 | 正在实施
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.4.10 | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，支持4个村发展村集体经济项目 | 200 |  | 200 |  |  |  | 6105 | 21286 | 546 | 1491 |  | 50 |  |  | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，投入财政衔接资金200万元，支持村4个，增加村集体经济收入。 | 正在实施 | 通过项目实施，带动群众务工就业及参与项目收益分配，增加群众收入。 | 正在实施
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.4.10 | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，支持发展村集体经济项目 | 710 |  |  |  | 710 |  | 19952 | 48652 | 3058 | 9981 |  |  |  | 416.24 | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，增加村集体经济收入。 | 正在实施 | 通过项目实施，带动群众务工就业及参与项目收益分配，增加群众收入。 | 正在实施
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.4.10 | 正在实施 | 343万元用于实施发展新型农村集体经济项目，支持28个村发展村集体经济项目。17万元用于2023年项目奖补（包括夹沟镇镇头村10万元、大店镇大店村5万元、时村镇西村2万元） | 360 |  |  | 360 |  |  | 20168 | 51562 | 3163 | 10365 |  |  | 213.59 |  | 正在实施 | 实施发展新型农村集体经济项目，市级投入财政343万元，支持村28个，增加村集体经济收入。 | 正在实施 | 通过项目实施，带动群众务工就业及参与项目收益分配，增加群众收入。 | 正在实施
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 2.生产项目 | 宿州肉牛科技生态养殖示范中心项目 | 新建 | 埇桥区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区兴农供销集团有限公司 王敏 | 杨庄镇苏湖村 | 2024.5.15 | 2024.12.30 | 用于建设6栋育肥牛舍约23000平方、TMR车间及干草棚、管理用房及消防泵房、室外工程、厂区工程、污水处理站等 | 9000 | 5230 | 3526 |  | 244 |  | 2039 | 6894 | 326 | 1046 | 5230 | 3526 |  | 244 | 已完工 | 通过项目实施，支持肉牛产业发展，增加村集体经济收入，带动群众增收。 | 已实现 | 通过项目实施，支持肉牛产业发展，带动群众务工就业及参与项目收益分配，增加群众收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇宝光寺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇宝光寺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  | 24 | 64 | 24 | 64 |  |  |  | 5.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇褚兰村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇褚兰村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.3 |  |  |  | 3.3 |  | 11 | 31 | 11 | 31 |  |  |  | 3.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇大杨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇大杨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持40户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 11.79 |  |  |  | 11.79 |  | 40 | 107 | 40 | 107 |  |  |  | 11.79 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇冯楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇冯楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持25户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | 25 | 75 | 25 | 75 |  |  |  | 6.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇岗孜村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇岗孜村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持68户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 21.16 |  |  |  | 21.16 |  | 68 | 220 | 68 | 220 |  |  |  | 21.16 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇桂山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇桂山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持26户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.285 |  |  |  | 6.285 |  | 26 | 81 | 26 | 81 |  |  |  | 6.285 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇后程村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇后程村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持21户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | 21 | 56 | 21 | 56 |  |  |  | 6.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇马桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇马桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  | 14 | 38 | 14 | 38 |  |  |  | 4.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇小圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇小圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持27户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.04 |  |  |  | 8.04 |  | 27 | 66 | 27 | 66 |  |  |  | 8.04 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 褚兰镇谢炉村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇谢炉村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持37户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 11.3 |  |  |  | 11.3 |  | 37 | 131 | 37 | 131 |  |  |  | 11.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇程庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇程庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持40户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.24 |  |  |  | 10.24 |  | 40 | 102 | 40 | 102 |  |  |  | 10.24 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇杜楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇杜楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持31户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.53 |  |  |  | 7.53 |  | 31 | 77 | 31 | 77 |  |  |  | 7.53 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇房上村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇房上村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持54户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 19 |  |  |  | 19 |  | 54 | 126 | 54 | 126 |  |  |  | 19 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇高庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇高庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.28 |  |  |  | 8.28 |  | 33 | 85 | 33 | 85 |  |  |  | 8.28 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇街东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇街东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持30户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.15 |  |  |  | 8.15 |  | 30 | 65 | 30 | 65 |  |  |  | 8.15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇林庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇林庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持81户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 18.4 |  |  |  | 18.4 |  | 81 | 218 | 81 | 218 |  |  |  | 18.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇刘楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇刘楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 6 | 15 | 6 | 15 |  |  |  | 1.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇苏湖村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇苏湖村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.35 |  |  |  | 4.35 |  | 14 | 32 | 14 | 32 |  |  |  | 4.35 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇杨庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇杨庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.255 |  |  |  | 6.255 |  | 24 | 49 | 24 | 49 |  |  |  | 6.255 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 杨庄镇郑楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇郑楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持55户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 14.7 |  |  |  | 14.7 |  | 55 | 105 | 55 | 105 |  |  |  | 14.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇张山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇张山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持31户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.62 |  |  |  | 8.62 |  | 31 | 101 | 31 | 101 |  |  |  | 8.62 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇柳源村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇柳源村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持45户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 13.45 |  |  |  | 13.45 |  | 44 | 125 | 44 | 125 |  |  |  | 13.45 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇桥桂村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇桥桂村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持34户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.6 |  |  |  | 9.6 |  | 32 | 97 | 32 | 97 |  |  |  | 9.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇宣杨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇宣杨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持55户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 16.5 |  |  |  | 16.5 |  | 54 | 157 | 54 | 157 |  |  |  | 16.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇鲁营村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇鲁营村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.7 |  |  |  | 9.7 |  | 31 | 104 | 31 | 104 |  |  |  | 9.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇马台村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇马台村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.45 |  |  |  | 9.45 |  | 33 | 126 | 33 | 126 |  |  |  | 9.45 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇云光村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇云光村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持28户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.4 |  |  |  | 8.4 |  | 28 | 95 | 28 | 95 |  |  |  | 8.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇大灵山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇大灵山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.27 |  |  |  | 6.27 |  | 24 | 79 | 24 | 79 |  |  |  | 6.27 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇贡山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇贡山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持32户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.28 |  |  |  | 9.28 |  | 31 | 112 | 31 | 112 |  |  |  | 9.28 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇黄林村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇黄林村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持23户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  | 23 | 86 | 23 | 86 |  |  |  | 6.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇清泉村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇清泉村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持30户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.7 |  |  |  | 7.7 |  | 26 | 76 | 26 | 76 |  |  |  | 7.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇龙山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇龙山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持32户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10 |  |  |  | 10 |  | 32 | 133 | 32 | 133 |  |  |  | 10 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 解集镇解集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 解集镇人民政府顾伟利 | 解集镇解集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持46户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 15 |  |  |  | 15 |  | 46 | 128 | 46 | 128 |  |  |  | 15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇安水村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇安水村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.23 |  |  |  | 3.23 |  | 11 | 39 | 11 | 39 |  |  |  | 3.23 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇柏山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇柏山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持28户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.24 |  |  |  | 6.24 |  | 28 | 77 | 28 | 77 |  |  |  | 6.24 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇大旺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇大旺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持25户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.08 |  |  |  | 5.08 |  | 25 | 74 | 25 | 74 |  |  |  | 5.08 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇丁李村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇丁李村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.7 |  |  |  | 5.7 |  | 19 | 56 | 19 | 56 |  |  |  | 5.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇段楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇段楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持42户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 11.78 |  |  |  | 11.78 |  | 42 | 130 | 42 | 130 |  |  |  | 11.78 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇韩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇韩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.34 |  |  |  | 3.34 |  | 10 | 18 | 10 | 18 |  |  |  | 3.34 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇化楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇化楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5 |  |  |  | 5 |  | 16 | 56 | 16 | 56 |  |  |  | 5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇阚疃村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇阚疃村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持25户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.65 |  |  |  | 7.65 |  | 25 | 74 | 25 | 74 |  |  |  | 7.65 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇栏东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇栏东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持31户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.81 |  |  |  | 9.81 |  | 31 | 102 | 31 | 102 |  |  |  | 9.81 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇栏西村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇栏西村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.98 |  |  |  | 3.98 |  | 14 | 44 | 14 | 44 |  |  |  | 3.98 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇路疃村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇路疃村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.76 |  |  |  | 4.76 |  | 16 | 50 | 16 | 50 |  |  |  | 4.76 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇石河村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇石河村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  | 11 | 35 | 11 | 35 |  |  |  | 3.68 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇石相村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇石相村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持9户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 9 | 30 | 9 | 30 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇孙楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇孙楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持35户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  | 35 | 108 | 35 | 108 |  |  |  | 10.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇王庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇王庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 7 | 19 | 7 | 19 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇小集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇小集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持44户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 13 |  |  |  | 13 |  | 44 | 117 | 44 | 117 |  |  |  | 13 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 栏杆镇张疃村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 栏杆镇人民政府王征 | 栏杆镇张疃村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.76 |  |  |  | 7.76 |  | 29 | 69 | 29 | 69 |  |  |  | 7.76 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇曹村村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇曹村村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  | 3 | 11 | 3 | 11 |  |  |  | 0.72 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇陈疃村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇陈疃村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.9 |  |  |  | 5.9 |  | 19 | 44 | 19 | 44 |  |  |  | 5.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇河北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇河北村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持23户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.145 |  |  |  | 6.145 |  | 22 | 50 | 22 | 50 |  |  |  | 6.145 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇湖庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇湖庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.14 |  |  |  | 1.14 |  | 4 | 6 | 4 | 6 |  |  |  | 1.14 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇马湾村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇马湾村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.61 |  |  |  | 8.61 |  | 31 | 68 | 31 | 68 |  |  |  | 8.61 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇闵祠村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇闵祠村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5 |  |  |  | 5 |  | 16 | 38 | 16 | 38 |  |  |  | 5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇闵贤村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇闵贤村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.18 |  |  |  | 1.18 |  | 4 | 6 | 4 | 6 |  |  |  | 1.18 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇前旺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇前旺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  | 13 | 40 | 13 | 40 |  |  |  | 3.15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇三环村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇三环村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  | 15 | 36 | 15 | 36 |  |  |  | 4.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇尚桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇尚桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.04 |  |  |  | 6.04 |  | 20 | 42 | 20 | 42 |  |  |  | 6.04 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇寺后村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇寺后村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.42 |  |  |  | 1.42 |  | 6 | 17 | 6 | 17 |  |  |  | 1.42 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇小山口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇小山口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持30户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.2 |  |  |  | 9.2 |  | 30 | 71 | 30 | 71 |  |  |  | 9.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇桃山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇桃山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.54 |  |  |  | 2.54 |  | 12 | 29 | 12 | 29 |  |  |  | 2.54 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇张庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇张庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持34户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.25 |  |  |  | 9.25 |  | 34 | 95 | 34 | 95 |  |  |  | 9.25 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇左洼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇左洼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持35户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 34 | 74 | 34 | 74 |  |  |  | 10.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇湖町村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇湖町村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持23户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.06 |  |  |  | 8.06 |  | 23 | 57 | 23 | 57 |  |  |  | 8.06 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇黄山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇黄山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持28户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.855 |  |  |  | 6.855 |  | 28 | 62 | 28 | 62 |  |  |  | 6.855 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇秦湾村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇秦湾村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇辛丰村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇辛丰村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持15户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.84 |  |  |  | 4.84 |  | 15 | 46 | 15 | 46 |  |  |  | 4.84 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇赵集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇赵集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持26户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.75 |  |  |  | 6.75 |  | 23 | 77 | 23 | 77 |  |  |  | 6.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇镇头村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇镇头村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持83户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 16.605 |  |  |  | 16.605 |  | 83 | 184 | 83 | 184 |  |  |  | 16.605 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇周坡村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇周坡村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 5 | 13 | 5 | 13 |  |  |  | 1.26 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇夹沟村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇夹沟村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.58 |  |  |  | 4.58 |  | 14 | 45 | 14 | 45 |  |  |  | 4.58 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇五柳村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇五柳村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持30户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.575 |  |  |  | 7.575 |  | 29 | 79 | 29 | 79 |  |  |  | 7.575 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇孙寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇孙寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  | 4 | 7 | 4 | 7 |  |  |  | 0.68 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇七里村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇七里村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.76 |  |  |  | 8.76 |  | 28 | 72 | 28 | 72 |  |  |  | 8.76 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇杈元村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇杈元村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 5 | 10 | 5 | 10 |  |  |  | 1.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇青山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇青山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持48户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.36 |  |  |  | 10.36 |  | 40 | 104 | 40 | 104 |  |  |  | 10.36 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 夹沟镇李营村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇李营村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持52户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 11.13 |  |  |  | 11.13 |  | 51 | 151 | 51 | 151 |  |  |  | 11.13 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇鸭湖村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇鸭湖村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.54 |  |  |  | 2.54 |  | 10 | 26 | 10 | 26 |  |  |  | 2.54 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇路湖村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇路湖村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.9 |  |  |  | 4.9 |  | 18 | 48 | 18 | 48 |  |  |  | 4.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇王塘村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇王塘村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 3 | 7 | 3 | 7 |  |  |  | 0.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇团结村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇团结村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.6 |  |  |  | 7.6 |  | 24 | 47 | 24 | 47 |  |  |  | 7.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇城孜村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇城孜村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.23 |  |  |  | 5.23 |  | 20 | 57 | 20 | 57 |  |  |  | 5.23 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇湾里村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇湾里村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持1户脱贫人口发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇徐桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇徐桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  | 14 | 31 | 14 | 31 |  |  |  | 4.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 支河镇曹庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 支河镇人民政府钮宏利 | 支河镇曹庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇营孜村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇营孜村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 9 | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇棒场村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇棒场村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇林口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇林口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.1 |  |  |  | 4.1 |  | 14 | 29 | 14 | 29 |  |  |  | 4.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇梁寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇梁寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.1 |  |  |  | 6.1 |  | 19 | 44 | 19 | 44 |  |  |  | 6.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇从营村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇从营村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  | 14 | 29 | 14 | 29 |  |  |  | 4.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇付楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇付楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 7 | 23 | 7 | 23 |  |  |  | 2.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇时南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇时南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.38 |  |  |  | 3.38 |  | 11 | 22 | 11 | 22 |  |  |  | 3.38 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇冲疃村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇冲疃村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 9 | 25 | 9 | 25 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇大蒲村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇大蒲村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 3 | 6 | 3 | 6 |  |  |  | 0.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇刁山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇刁山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  |  | 1.05 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇胡梁村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇胡梁村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇奎北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇奎北村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 13 | 32 | 13 | 32 |  |  |  | 3.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇时东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇时东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.65 |  |  |  | 1.65 |  | 6 | 15 | 6 | 15 |  |  |  | 1.65 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 时村镇马楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 时村镇人民政府桂晨 | 时村镇马楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 3 | 7 | 3 | 7 |  |  |  | 0.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃沟镇南秦村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃沟镇人民政府王争气 | 桃沟镇南秦村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  | 10 | 28 | 10 | 28 |  |  |  | 3.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃沟镇戴夏村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃沟镇人民政府王争气 | 桃沟镇戴夏村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.85 |  |  |  | 2.85 |  | 12 | 29 | 12 | 29 |  |  |  | 2.85 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃沟镇戚庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃沟镇人民政府王争气 | 桃沟镇戚庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.48 |  |  |  | 1.48 |  | 6 | 23 | 6 | 23 |  |  |  | 1.48 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃沟镇耿家村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃沟镇人民政府王争气 | 桃沟镇耿家村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.08 |  |  |  | 4.08 |  | 13 | 36 | 13 | 36 |  |  |  | 4.08 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃沟镇大秦村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃沟镇人民政府王争气 | 桃沟镇大秦村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.51 |  |  |  | 2.51 |  | 12 | 32 | 12 | 32 |  |  |  | 2.51 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃沟镇桃沟村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃沟镇人民政府王争气 | 桃沟镇桃沟村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 4 | 7 | 4 | 7 |  |  |  | 1.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇股河新村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇股河新村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.17 |  |  |  | 4.17 |  | 14 | 37 | 14 | 37 |  |  |  | 4.17 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇所圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇所圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 13 | 35 | 13 | 35 |  |  |  | 3.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇新合村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇新合村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 3 | 6 | 3 | 6 |  |  |  | 0.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇永安村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇永安村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 6 | 15 | 6 | 15 |  |  |  | 1.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇团结村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇团结村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 7 | 14 | 7 | 14 |  |  |  | 1.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇街西村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇街西村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.1 |  |  |  | 4.1 |  | 13 | 38 | 13 | 38 |  |  |  | 4.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇潘湖村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇潘湖村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.78 |  |  |  | 5.78 |  | 20 | 56 | 20 | 56 |  |  |  | 5.78 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇孙安村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇孙安村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持21户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.6 |  |  |  | 6.6 |  | 21 | 68 | 21 | 68 |  |  |  | 6.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇大许村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇大许村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.46 |  |  |  | 5.46 |  | 19 | 60 | 19 | 60 |  |  |  | 5.46 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇周家村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇周家村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  | 24 | 67 | 24 | 67 |  |  |  | 7.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇薛赵村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇薛赵村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持26户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.7 |  |  |  | 7.7 |  | 26 | 72 | 26 | 72 |  |  |  | 7.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇双鑫村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇双鑫村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  |  | 1.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永安镇夏桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永安镇人民政府付帅 | 永安镇夏桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 10 | 2 | 10 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇碾盘村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇碾盘村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 13 | 30 | 13 | 30 |  |  |  | 3.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇李桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇李桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.64 |  |  |  | 4.64 |  | 16 | 34 | 16 | 34 |  |  |  | 6.46 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇灰古村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇灰古村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 33 | 93 | 33 | 93 |  |  |  | 10.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇八张村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇八张村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持65户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 15.75 |  |  |  | 15.75 |  | 65 | 203 | 65 | 203 |  |  |  | 15.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇曹庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇曹庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 8 | 20 | 8 | 20 |  |  |  | 2.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇秦圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇秦圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.1 |  |  |  | 8.1 |  | 27 | 73 | 27 | 73 |  |  |  | 8.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇魏庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇魏庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8 |  |  |  | 8 |  | 24 | 70 | 24 | 70 |  |  |  | 8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇万桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇万桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  | 21 | 53 | 21 | 53 |  |  |  | 6.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇马场村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇马场村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.6 |  |  |  | 7.6 |  | 24 | 64 | 24 | 64 |  |  |  | 7.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇周寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇周寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持8户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 8 | 21 | 8 | 21 |  |  |  | 2.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇王垅村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇王垅村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.75 |  |  |  | 7.75 |  | 27 | 70 | 27 | 70 |  |  |  | 7.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇祝窑村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇祝窑村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3 |  |  |  | 3 |  | 10 | 32 | 10 | 32 |  |  |  | 3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇岳乔村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇岳乔村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.75 |  |  |  | 4.75 |  | 15 | 46 | 15 | 46 |  |  |  | 4.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇王井涯村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇王井涯村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持42户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 13.2 |  |  |  | 13.2 |  | 42 | 103 | 42 | 103 |  |  |  | 13.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇鹤山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇鹤山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 11 | 27 | 11 | 27 |  |  |  | 3.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 顺河镇顺河村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 顺河镇人民政府李少辉 | 顺河镇顺河村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.9 |  |  |  | 2.9 |  | 10 | 23 | 10 | 23 |  |  |  | 2.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇褚庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇褚庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.65 |  |  |  | 1.65 |  | 6 | 13 | 6 | 13 |  |  |  | 1.65 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇丁集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇丁集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.8 |  |  |  | 4.8 |  | 16 | 57 | 16 | 57 |  |  |  | 4.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇符北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇符北村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持8户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 8 | 26 | 8 | 26 |  |  |  | 1.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇符离村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇符离村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持23户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  | 23 | 55 | 23 | 55 |  |  |  | 6.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇横口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇横口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持26户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.215 |  |  |  | 7.215 |  | 26 | 66 | 26 | 66 |  |  |  | 7.215 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇黄桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇黄桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持8户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  | 8 | 16 | 8 | 16 |  |  |  | 1.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇李桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇李桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持34户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.71 |  |  |  | 9.71 |  | 34 | 98 | 34 | 98 |  |  |  | 9.71 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇梁套村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇梁套村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 12 | 28 | 12 | 28 |  |  |  | 3.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇灵寺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇灵寺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持17户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.1 |  |  |  | 5.1 |  | 17 | 42 | 17 | 42 |  |  |  | 5.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇芦村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇芦村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  | 11 | 33 | 11 | 33 |  |  |  | 2.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇清水村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇清水村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.92 |  |  |  | 1.92 |  | 7 | 22 | 7 | 22 |  |  |  | 1.92 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇四山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇四山村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 7 | 2 | 7 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇王楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇王楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.3 |  |  |  | 3.3 |  | 11 | 36 | 11 | 36 |  |  |  | 3.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇杨楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇杨楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3 |  |  |  | 3 |  | 10 | 23 | 10 | 23 |  |  |  | 3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇张楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇张楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  | 20 | 42 | 20 | 42 |  |  |  | 6.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 符离镇镇南居委会特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇镇南居委会 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.775 |  |  |  | 0.775 |  | 3 | 12 | 3 | 12 |  |  |  | 0.775 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇曹集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇曹集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  |  | 1.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇梨园村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇梨园村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  | 9 | 32 | 9 | 32 |  |  |  | 2.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇王集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇王集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持9户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 9 | 23 | 9 | 23 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇李圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇李圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇宁刘村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇宁刘村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇石桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇石桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持1户脱贫人口发展特色种养业 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 苗庵镇新庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 苗庵镇人民政府李伟峰 | 苗庵镇新庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 7 | 20 | 7 | 20 |  |  |  | 2.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇尹楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇尹楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持9户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.94 |  |  |  | 2.94 |  | 9 | 39 | 9 | 39 |  |  |  | 2.94 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇高滩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇高滩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.73 |  |  |  | 5.73 |  | 17 | 44 | 17 | 44 |  |  |  | 5.73 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇柳沟村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇柳沟村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持25户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  | 24 | 62 | 24 | 62 |  |  |  | 6.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇大史村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇大史村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.64 |  |  |  | 8.64 |  | 28 | 71 | 28 | 71 |  |  |  | 8.64 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇枪河村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇枪河村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.02 |  |  |  | 6.02 |  | 19 | 35 | 19 | 35 |  |  |  | 6.02 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇赵楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇赵楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持15户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.02 |  |  |  | 4.02 |  | 14 | 50 | 14 | 50 |  |  |  | 4.02 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蒿沟镇巩家村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蒿沟镇人民政府孙明利 | 蒿沟镇巩家村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.66 |  |  |  | 6.66 |  | 19 | 59 | 19 | 59 |  |  |  | 6.66 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇四铺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇四铺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持22户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.98 |  |  |  | 4.98 |  | 22 | 66 | 22 | 66 |  |  |  | 4.98 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇张庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇张庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持39户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.25 |  |  |  | 10.25 |  | 35 | 105 | 35 | 105 |  |  |  | 10.25 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇汪刘村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇汪刘村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持39户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  | 31 | 93 | 31 | 93 |  |  |  | 9.09 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇八里村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇八里村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持32户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.95 |  |  |  | 7.95 |  | 30 | 90 | 30 | 90 |  |  |  | 7.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇瓦坊村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇瓦坊村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  | 23 | 69 | 23 | 69 |  |  |  | 6.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇大东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇大东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持9户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 9 | 27 | 9 | 27 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇大南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇大南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持21户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.45 |  |  |  | 5.45 |  | 19 | 57 | 19 | 57 |  |  |  | 5.45 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇大店村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇大店村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.55 |  |  |  | 3.55 |  | 12 | 36 | 12 | 36 |  |  |  | 3.55 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇静安村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇静安村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  | 9 | 27 | 9 | 27 |  |  |  | 1.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇大北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇大北村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.125 |  |  |  | 5.125 |  | 18 | 54 | 18 | 54 |  |  |  | 5.125 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇五一村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇五一村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持46户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.41 |  |  |  | 9.41 |  | 34 | 102 | 34 | 102 |  |  |  | 9.41 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇汪圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇汪圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持61户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 16.2 |  |  |  | 16.2 |  | 55 | 165 | 55 | 165 |  |  |  | 16.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇梁场村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇梁场村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持48户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 13.4 |  |  |  | 13.4 |  | 45 | 135 | 45 | 135 |  |  |  | 13.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇三里村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇三里村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持22户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | 21 | 63 | 21 | 63 |  |  |  | 6.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大店镇天门村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大店镇人民政府阮居辉 | 大店镇天门村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持38户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.47 |  |  |  | 8.47 |  | 31 | 63 | 31 | 63 |  |  |  | 8.47 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇镇西村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇镇西村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 6 | 13 | 6 | 13 |  |  |  | 1.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇新河村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇新河村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持40户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 12 |  |  |  | 12 |  | 38 | 148 | 38 | 148 |  |  |  | 12 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇朱庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇朱庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 7 | 15 | 7 | 15 |  |  |  | 2.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇矿南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇矿南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持14户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  | 14 | 43 | 14 | 43 |  |  |  | 4.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇三铺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇三铺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持17户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.88 |  |  |  | 3.88 |  | 17 | 50 | 17 | 50 |  |  |  | 3.88 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇宋庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇宋庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.79 |  |  |  | 4.79 |  | 16 | 53 | 16 | 53 |  |  |  | 4.79 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇朱仙庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇朱仙庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持40户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 11.7 |  |  |  | 11.7 |  | 39 | 128 | 39 | 128 |  |  |  | 11.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇二铺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇二铺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.13 |  |  |  | 6.13 |  | 24 | 80 | 24 | 80 |  |  |  | 6.13 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇塔桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇塔桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.64 |  |  |  | 2.64 |  | 9 | 34 | 9 | 34 |  |  |  | 2.64 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 朱仙庄镇沱北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 朱仙庄镇人民政府赵强 | 朱仙庄镇沱北村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 3 | 8 | 3 | 8 |  |  |  | 0.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇安阳村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇安阳村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持1户脱贫人口发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇北王寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇北王寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  | 15 | 39 | 15 | 39 |  |  |  | 4.16 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇曹坊村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇曹坊村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  | 6 | 14 | 6 | 14 |  |  |  | 1.35 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇陈堂村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇陈堂村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持35户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.529 |  |  |  | 6.529 |  | 24 | 62 | 24 | 62 |  |  |  | 6.435 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇丁桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇丁桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.58 |  |  |  | 2.58 |  | 12 | 34 | 12 | 34 |  |  |  | 2.58 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇花庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇花庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持22户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.7 |  |  |  | 5.7 |  | 19 | 39 | 19 | 39 |  |  |  | 5.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇芦南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇芦南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.75 |  |  |  | 2.75 |  | 9 | 27 | 9 | 27 |  |  |  | 2.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇路口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇路口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 0.18 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇南王寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇南王寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.17 |  |  |  | 1.17 |  | 4 | 14 | 4 | 14 |  |  |  | 1.17 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇桥口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇桥口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  | 7 | 13 | 7 | 13 |  |  |  | 1.59 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇沱北社区特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇沱北社区 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 3 | 8 | 3 | 8 |  |  |  | 1.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇沱中社区特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇沱中社区 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇相王村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇相王村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 7 | 23 | 7 | 23 |  |  |  | 2.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇大韩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇大韩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持68户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 15.74 |  |  |  | 15.74 |  | 57 | 182 | 57 | 182 |  |  |  | 15.74 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇高口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇高口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.725 |  |  |  | 8.725 |  | 31 | 88 | 31 | 88 |  |  |  | 8.725 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇和谐村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇和谐村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持27户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.43 |  |  |  | 7.43 |  | 27 | 105 | 27 | 105 |  |  |  | 7.43 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇洪庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇洪庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持123户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 30.95 |  |  |  | 30.95 |  | 119 | 348 | 119 | 348 |  |  |  | 30.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇刘村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇刘村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持86户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 20.44 |  |  |  | 20.44 |  | 74 | 233 | 74 | 233 |  |  |  | 20.44 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇龙王庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇龙王庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.375 |  |  |  | 6.375 |  | 26 | 74 | 26 | 74 |  |  |  | 6.375 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇前进村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇前进村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持38户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.49 |  |  |  | 7.49 |  | 31 | 94 | 31 | 94 |  |  |  | 7.49 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇涉故台村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇涉故台村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持48户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 14.05 |  |  |  | 14.05 |  | 48 | 153 | 48 | 153 |  |  |  | 14.05 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇水池村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇水池村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持63户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 51 | 99 | 51 | 99 |  |  |  | 12.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇西寺坡村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇西寺坡村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持15户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.02 |  |  |  | 2.02 |  | 11 | 40 | 11 | 40 |  |  |  | 2.02 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇兴隆村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇兴隆村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持50户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.45 |  |  |  | 8.45 |  | 44 | 156 | 44 | 156 |  |  |  | 8.45 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇幸福村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇幸福村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 2 | 7 | 2 | 7 |  |  |  | 0.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇雪花村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇雪花村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持89户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 21.505 |  |  |  | 21.505 |  | 85 | 284 | 85 | 284 |  |  |  | 21.505 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大泽乡镇张桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇张桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持32户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.25 |  |  |  | 5.25 |  | 26 | 99 | 26 | 99 |  |  |  | 5.25 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区池湖村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区池湖村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持13户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 3.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区大张村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区大张村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区振北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区振北村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.05 |  |  |  | 5.05 |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 5.05 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区丁楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区丁楼村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持8户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 1.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区大王村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区大王村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持15户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.56 |  |  |  | 3.56 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区邵圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区邵圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.88 |  |  |  | 0.88 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0.88 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区骑路村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区骑路村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持28户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.73 |  |  |  | 7.73 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 7.73 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区三官村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区三官村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持22户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.94 |  |  |  | 4.94 |  | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |  | 4.94 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 北杨寨行管区张吴村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 北杨寨行管区管委会孙振连 | 北杨寨行管区张吴村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持23户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 6.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇东坪集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇东坪集村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.29 |  |  |  | 7.29 |  | 24 | 68 | 24 | 68 |  |  |  | 7.29 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇光明村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇光明村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.1 |  |  |  | 5.1 |  | 18 | 53 | 18 | 53 |  |  |  | 5.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇浍光村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇浍光村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持64户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 17.19 |  |  |  | 17.19 |  | 56 | 177 | 56 | 177 |  |  |  | 17.19 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇吕寺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇吕寺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.1 |  |  |  | 3.1 |  | 11 | 38 | 11 | 38 |  |  |  | 3.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇钱营社区特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇钱营社区 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  | 11 | 31 | 11 | 31 |  |  |  | 3.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇桃东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇桃东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.29 |  |  |  | 6.29 |  | 21 | 78 | 21 | 78 |  |  |  | 6.29 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇桃西村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇桃西村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持62户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 16.255 |  |  |  | 16.255 |  | 56 | 150 | 56 | 150 |  |  |  | 16.26 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇桃园村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇桃园村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持59户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 17.15 |  |  |  | 17.15 |  | 59 | 165 | 59 | 165 |  |  |  | 17.15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 桃园镇西杨寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇西杨寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持22户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.65 |  |  |  | 6.65 |  | 22 | 58 | 22 | 58 |  |  |  | 6.65 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇白安村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇白安村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持17户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.3 |  |  |  | 5.3 |  | 17 | 34 | 17 | 34 |  |  |  | 5.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇白陈村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇白陈村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.7 |  |  |  | 3.7 |  | 12 | 37 | 12 | 37 |  |  |  | 3.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇大江村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇大江村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.625 |  |  |  | 9.625 |  | 29 | 92 | 29 | 92 |  |  |  | 9.625 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇戴庵村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇戴庵村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  | 17 | 59 | 17 | 59 |  |  |  | 5.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇灯塔村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇灯塔村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  | 13 | 25 | 13 | 25 |  |  |  | 2.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇刘圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇刘圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持56户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.82 |  |  |  | 10.82 |  | 53 | 164 | 53 | 164 |  |  |  | 10.82 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇蕲县村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇蕲县村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持1户脱贫人口发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇邱元村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇邱元村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  |  | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇团结村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇团结村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 2 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | 0.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇徐桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇徐桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  | 11 | 38 | 11 | 38 |  |  |  | 3.15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇许寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇许寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  | 19 | 59 | 19 | 59 |  |  |  | 5.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇袁小寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇袁小寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持37户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.14 |  |  |  | 8.14 |  | 35 | 105 | 35 | 105 |  |  |  | 8.14 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇忠陈村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇忠陈村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持27户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  | 24 | 62 | 24 | 62 |  |  |  | 5.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 蕲县镇周王村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 蕲县镇人民政府赵杰 | 蕲县镇周王村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.41 |  |  |  | 4.41 |  | 17 | 58 | 17 | 58 |  |  |  | 4.41 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇禅堂村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇禅堂村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持24户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.15 |  |  |  | 4.15 |  | 24 | 68 | 24 | 68 |  |  |  | 4.15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇单圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇单圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.86 |  |  |  | 2.86 |  | 14 | 42 | 14 | 42 |  |  |  | 2.86 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇方店村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇方店村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2 |  |  |  | 2 |  | 8 | 14 | 8 | 14 |  |  |  | 2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇关湖村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇关湖村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持36户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.29 |  |  |  | 6.29 |  | 27 | 75 | 27 | 75 |  |  |  | 6.29 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇瓦坊村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇瓦坊村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持47户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 11.995 |  |  |  | 11.995 |  | 47 | 172 | 47 | 172 |  |  |  | 11.995 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇永镇村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇永镇村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持39户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 9.15 |  |  |  | 9.15 |  | 39 | 94 | 39 | 94 |  |  |  | 9.15 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 永镇镇张圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 永镇镇人民政府张赛 | 永镇镇张圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持39户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 7.225 |  |  |  | 7.225 |  | 32 | 68 | 32 | 68 |  |  |  | 7.225 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇韩圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇韩圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持54户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 12.705 |  |  |  | 12.705 |  | 48 | 110 | 48 | 110 |  |  |  | 12.705 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇耿湾村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇耿湾村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持76户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 18.8 |  |  |  | 18.8 |  | 69 | 194 | 69 | 194 |  |  |  | 18.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇镇西村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇镇西村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持85户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 18.365 |  |  |  | 18.365 |  | 71 | 220 | 71 | 220 |  |  |  | 18.365 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇大营村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇大营村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持56户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 15.525 |  |  |  | 15.525 |  | 56 | 154 | 56 | 154 |  |  |  | 15.525 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇陈李村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇陈李村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持81户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 21.375 |  |  |  | 21.375 |  | 76 | 240 | 76 | 240 |  |  |  | 21.375 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇镇南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇镇南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持133户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 29.7305 |  |  |  | 29.7305 |  | 113 | 258 | 113 | 258 |  |  |  | 29.54 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 大营镇镇东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 大营镇人民政府王小静 | 大营镇镇东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持56户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 12.95 |  |  |  | 12.95 |  | 51 | 142 | 51 | 142 |  |  |  | 12.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 西二铺镇沈家村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 西二铺镇人民政府刘玉丛 | 西二铺镇沈家村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.11 |  |  |  | 2.11 |  | 12 | 44 | 12 | 44 |  |  |  | 2.11 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 西二铺镇葛林村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 西二铺镇人民政府刘玉丛 | 西二铺镇葛林村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持8户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  | 8 | 24 | 8 | 24 |  |  |  | 1.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 西二铺镇沟西村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 西二铺镇人民政府刘玉丛 | 西二铺镇沟西村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.83 |  |  |  | 0.83 |  | 5 | 17 | 5 | 17 |  |  |  | 0.83 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 西二铺镇二铺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 西二铺镇人民政府刘玉丛 | 西二铺镇二铺村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.67 |  |  |  | 4.67 |  | 18 | 54 | 18 | 54 |  |  |  | 4.67 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 三八街道九里村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 三八街道办事处孙雷 | 三八街道九里村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.985 |  |  |  | 1.985 |  | 20 | 57 | 20 | 57 |  |  |  | 1.985 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 汴河街道梅庵村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 汴河街道办事处孙本合 | 汴河街道梅庵村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.58 |  |  |  | 1.58 |  | 5 | 13 | 5 | 13 |  |  |  | 1.58 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 汴河街道汴北社区特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 汴河街道办事处孙本合 | 汴河街道汴北社区 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 5 | 16 | 5 | 16 |  |  |  | 1.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 汴河街道杨圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 汴河街道办事处孙本合 | 汴河街道杨圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  | 29 | 66 | 29 | 66 |  |  |  | 8.33 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 汴河街道马梨园村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 汴河街道办事处孙本合 | 汴河街道马梨园村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持5户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.825 |  |  |  | 1.825 |  | 4 | 15 | 4 | 15 |  |  |  | 1.825 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 汴北新区大王村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 汴北新区管委会丁淑贞 | 汴北新区大王村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持17户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.455 |  |  |  | 2.455 |  | 17 | 59 | 17 | 59 |  |  |  | 2.455 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城汴南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城汴南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持9户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 9 | 31 | 9 | 31 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城后场村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城后场村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 5 | 14 | 5 | 14 |  |  |  | 1.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城展桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城展桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 4 | 11 | 4 | 11 |  |  |  | 1.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城蒿东村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城蒿东村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 3 | 10 | 3 | 10 |  |  |  | 0.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城昌圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城昌圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持9户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 9 | 24 | 7 | 24 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城双王村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城双王村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持12户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.61 |  |  |  | 3.61 |  | 12 | 27 | 12 | 27 |  |  |  | 3.61 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城大张村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城大张村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 6 | 24 | 6 | 24 |  |  |  | 1.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城苗安村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城苗安村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持1户脱贫人口发展特色种养业 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 东部新城药闫村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 东部新城管委会胡晓丽 | 东部新城药闫村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 5 | 9 | 5 | 9 |  |  |  | 1.5 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
欠发达国有林场巩固提升任务资金 |  | 老海寺国有林场自然生态培育基地（野生板栗园）项目 | 改建 | 区林业发展中心 王光伟 | 老海寺林场 陈宏志 | 埇桥区 | 2024.9.28 | 2024.12.24 | 改建老海寺林场板栗园，板栗园面积约500平方米，建设内容包括杂树清理整修及苗木移栽，道路硬化65平方米，步道建设约115米，排水沟渠等附属设施建设 | 49.6 | 49.6 |  |  |  |  | 30 | 96 | 0 | 0 | 49.6 |  |  |  | 已完工 | 改建老海寺国有林场野生板栗园，完善提升园内基础设施条件，有效利用自然资源，提升林区群众满意度。 | 已实现 | 改建老海寺林场野生板栗园，完善园内基础设施，方便林区发展生产，提升林区群众满意度 | 已实现
欠发达国有林场巩固提升任务资金 |  | 欠发达国有林场埇桥区老海寺林场特色生态旅游基地项目 | 新建 | 宿州市埇桥区林业发展中心 王光伟 | 埇桥区老海寺林场 陈宏志 | 埇桥区老海寺林场 | 2024.4.11 | 2024.6.5 | 建设两个花园式苗木景点及观光道路标志和景观休闲设施等项目内容。 | 36.4 | 36.4 |  |  |  |  | 20 | 65 | 0 | 0 | 33.48 |  |  |  | 已完工 | 优化森林资源，建成花园式苗木景点2个及配套设施，打造良好的生态旅游环境，使林场自然资源环境得到改观 | 已实现 | 将旅游发展与乡村建设有机结合，促进农业增收和乡村旅游产业升级。随着游客增长拓宽就业渠道 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 3.产业服务支撑项目 | 埇桥区2024年产业配套项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.9.12 | 2024.12.2 | 主要用于埇桥第三次全国土壤普查技术服务项目，主要内容技术支撑、内外业质控及表层和剖面样品调查采样等。 | 113 |  |  |  | 113 |  | 10000 | 35980 | 10000 | 35980 |  |  |  | 105.5225 | 已完工 | 全面掌握我区土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平 | 已实现 | 提升土壤资源保护和利用水平 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年良种良法推广项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.12.10 | 通过财政资金支持鼓励推广玉米带与大豆带间作套种年际间交替轮作的种植模式，按照种植面积给予补贴。 | 375 |  |  |  | 375 |  | 10000 | 35980 | 10000 | 35980 |  |  |  | 372.2215 | 已完工 | 通过项目实施，推广良种良法，实现增产增收 | 已实现 | 通过项目实施，增强群众玉米带与大豆带间作套种意愿，增加群众收入 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年农产品质量安全检测项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.5.15 | 2024.12.15 | 主要用于埇桥区食用农产品的风险监测（2000批次）和监督抽检（400批次）。 | 106 |  |  |  | 106 |  | 10000 | 35980 | 10000 | 35980 |  |  |  | 104.44 | 已完工 | 提升我区农产品质量安全，品质提升从而达到优质优价，提升我区农产品的市场竞争力；提高我区农产品质量安全水平，确保食用农产品质量安全 | 已实现 | 促进我区农产品检测体系健康发展，确保食用农产品质量安全，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年农产品品牌提升项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.12.10 | 主要通过组织相关企业、经营主体参加国家级、省级等各类政府组织展会等，宣传符离集烧鸡、埇桥大豆等本地特色农产品品牌。 | 60 |  |  |  | 60 |  | 10000 | 35980 | 10000 | 35980 |  |  |  | 60 | 已完工 | 符离集烧鸡、夹沟香稻米等区域公共品牌影响力进一步提升，埇桥区内特色农产品占市场份额进一步提升 | 已实现 | 通过提升农产品品牌影响力，增加产品附加值，带动农民增收。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 灰古镇数字乡村建设（二期）项目 | 新建 | 区数据资源管理局邵友伟 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇 | 2024.3.10 | 2024.5.10 | 通过软件开发、设备安装等搭建数字乡村平台，提升智慧化生产能力和社会治理水平 | 27 |  |  |  | 27 |  | 9511 | 33841 | 1410 | 2920 |  |  |  | 26.76 | 已完工 | 通过信息技术，助力产业发展，提高社会治理效率 | 已实现 | 通过信息技术，助力产业发展，提高社会治理效率，提高群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 曹村镇小山口村数字乡村建设项目 | 新建 | 区数据资源管理局邵友伟 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇 | 2024.10.24 | 2024.12.30 | 通过软件开发、设备安装等搭建数字乡村平台，提升社会治理水平 | 43 |  |  |  | 43 |  | 328 | 1198 | 80 | 186 |  |  |  | 40.9 | 已完工 | 通过信息技术，，提高社会治理效率 | 已实现 | 通过信息技术，提高社会治理效率，提高群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年肉牛产业发展项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.5.10 | 2024.12.1 | 支持经营主体新建（改扩建）标准化牛舍 | 1000 | 650 |  | 350 |  |  | 10000 | 35980 | 10000 | 35980 | 650 |  | 350 |  | 已完工 | 通过项目实施，支持肉牛产业发展，带动群众增收。 | 已实现 | 通过项目实施，鼓励发展肉牛产业，带动群众务工就业及参与项目收益分配，增加群众收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年农产品品质提升项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 各镇、街道、东部新城管委会 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.12.20 | 组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。实施面积264.25万亩 | 1100 |  |  | 440 | 660 |  | 10000 | 35980 | 10000 | 35980 |  |  | 374.063 | 513.9731 | 已完工 | 通过项目实施，小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全。 | 已实现 | 通过项目实施，增加农作物产量，带动增收。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 4.小型农田水利设施建设 | 埇桥区2024年小型农田水利项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 区农业农村局 赵忠良 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.8.31 | 修建排水沟、桥梁、机井等，改善灌溉条件 | 390 |  |  |  | 390 |  | 7911 | 31547 | 908 | 2176 |  |  |  | 271.075 | 已完工 | 通过项目实施，改善农田水利设施条件，防汛抗旱能力进一步增强，农业生产条件进一步改善，促进粮食增产、农民增收 | 已实现 | 项目建成后方便群众抗旱、排涝，促进粮食增产、农民增收 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 5.金融保险配套项目 | 埇桥区2024年小额贷款贴息 | 新建 | 区地方金融监管局朱凤天 | 区地方金融监管局朱凤天 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.8.31 | 对全区小额信贷按相关文件要求进行贴息，2024年对5万元（含）以内部分脱贫人口小额信贷给予70%贴息 | 550 |  | 550 |  |  |  | 4343 | 10422 | 4343 | 10422 |  | 550 |  |  | 已完工 | 用于脱贫户、监测对象脱贫人口小额信贷贴息，有效减轻脱贫户、监测对象承担的利息负担，促进脱贫户、监测对象经济收入增长。 | 已实现 | 减轻脱贫户贷款压力，支持脱贫户发展产业增收 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年脱贫人口小额信贷风险准备金 | 新建 | 区地方金融监管局朱凤天 | 区地方金融监管局朱凤天 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.8.31 | 按相关文件要求设立脱贫人口小额信贷风险准备金 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 4343 | 10422 | 4343 | 10422 |  |  |  | 2000 | 已完工 | 贷款人因自然灾害、意外伤害等不可抗力因素以及经营不善或其他原因丧失还款能力的，除符合保险条件的由保险公司赔付外，贷款余额（包括本息）由风险准备金补偿，减轻贷款脱贫户、监测户的经济压力 | 已实现 | 贷款人因自然灾害、意外伤害等不可抗力因素以及经营不善或其他原因丧失还款能力的，除符合保险条件的由保险公司赔付外，贷款余额（包括本息）由风险准备金补偿，减轻贷款脱贫户、监测户的经济压力 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年肉牛养殖担保金 | 新建 | 区财政局 朱飞 | 区财政局 朱飞 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.8.31 | 按照《安徽省人民政府办公厅关于实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的意见》（皖政办〔2023〕11号）等相关文件要求设立肉牛养殖担保金，支持肉牛产业发展 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 5231 | 21685 | 302 | 1156 |  |  |  | 1000 | 已完工 | 通过项目实施，扩大财政资金引导作用，支持肉牛养殖产业发展 | 已实现 | 通过项目实施，支持肉牛养殖产业发展，增强养殖户抗风险能力，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年农业特色产业保险 | 新建 | 区财政局 朱飞 | 区财政局 朱飞 | 埇桥区 | 2024.3.10 | 2024.8.31 | 用于实施防贫保，推广特色产业保险，开展大豆、鸡蛋、猪肉生猪等重要农产品保险工作，用于肉牛养殖保费，为全区扶贫（衔接)资产购买保险等。 | 570 |  |  |  | 570 |  | 4343 | 10422 | 4343 | 10422 |  |  |  | 563.7774 | 已完工 | 通过项目实施，推广特色产业保险，发展特色产业的自种自养脱贫户全部纳入保险，为埇桥区大豆、鸡蛋、生猪、肉牛等重要农产品提供风险保障，增强村级扶贫（衔接）项目资产抗风险能力。 | 已实现 | 通过设立保险，提高脱贫人口、经营主体、村级扶贫(衔接)项目资产抗风险能力，带动群众增收，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区符离镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 符离镇人民政府邵大伟 | 符离镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网9公里，抚育提升重点林分12270亩 | 433.95 |  |  |  | 433.95 |  | 1983 | 6521 | 236 | 810 |  |  |  | 433.95 | 已完工 | 新增农田林网9公里，抚育提升重点林分12270亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区蒿沟镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 蒿沟镇人民政府张稳 | 蒿沟镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分2380亩 | 100.05 |  |  |  | 100.05 |  | 562 | 1621 | 105 | 351 |  |  |  | 100.05 | 已完工 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分2380亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区曹村镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 曹村镇人民政府周浩 | 曹村镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分2500亩 | 88 |  |  |  | 88 |  | 320 | 993 | 81 | 216 |  |  |  | 88 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分2500亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区夹沟镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 夹沟镇人民政府张军 | 夹沟镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分1200亩 | 43.5 |  |  |  | 43.5 |  | 816 | 2567 | 182 | 511 |  |  |  | 43.5 | 已完工 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分1200亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区栏杆镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 栏杆镇人民政府张栋 | 栏杆镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分7737亩 | 271.295 |  |  |  | 271.295 |  | 132 | 499 | 85 | 238 |  |  |  | 271.295 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分7737亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区顺河镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 顺河镇人民政府王若洋 | 顺河镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分1850亩 | 65.75 |  |  |  | 65.75 |  | 423 | 1216 | 109 | 358 |  |  |  | 65.75 | 已完工 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分1850亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区桃园镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 桃园镇人民政府邢楠 | 桃园镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网7公里，抚育提升重点林分878亩 | 34.23 |  |  |  | 34.23 |  | 1028 | 4982 | 268 | 785 |  |  |  | 34.23 | 已完工 | 新增农田林网7公里，抚育提升重点林分878亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区支河镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 支河镇人民政府丁计海 | 支河镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网4公里，抚育提升重点林分1600亩 | 58 |  |  |  | 58 |  | 592 | 1701 | 146 | 489 |  |  |  | 58 | 已完工 | 新增农田林网4公里，抚育提升重点林分1600亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区朱仙庄镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 朱仙庄镇人民政府韩麝 | 朱仙庄镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网5公里，抚育提升重点林分7009亩 | 247.815 |  |  |  | 247.815 |  | 601 | 1892 | 200 | 498 |  |  |  | 247.815 | 已完工 | 新增农田林网5公里，抚育提升重点林分7009亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区大店镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 大店镇人民政府陈桂林 | 大店镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分4650亩 | 163.25 |  |  |  | 163.25 |  | 103 | 413 | 59 | 151 |  |  |  | 163.25 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分4650亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区解集镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 解集镇人民政府徐帅 | 解集镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分1250亩 | 44.25 |  |  |  | 44.25 |  | 100 | 356 | 41 | 102 |  |  |  | 44.25 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分1250亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区杨庄镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 杨庄镇人民政府孙恩冉 | 杨庄镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网4公里，抚育提升重点林分2700亩 | 96.5 |  |  |  | 96.5 |  | 354 | 784 | 102 | 316 |  |  |  | 96.5 | 已完工 | 新增农田林网4公里，抚育提升重点林分2700亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区褚兰镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 褚兰镇人民政府孙红山 | 褚兰镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分500亩 | 19 |  |  |  | 19 |  | 438 | 1319 | 200 | 543 |  |  |  | 19 | 已完工 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分500亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区桃沟镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 桃沟镇人民政府王畅 | 桃沟镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分1650亩 | 58.75 |  |  |  | 58.75 |  | 250 | 699 | 147 | 412 |  |  |  | 58.75 | 已完工 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分1650亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区永安镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 永安镇人民政府张鹤斌 | 永安镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分1650亩 | 59.25 |  |  |  | 59.25 |  | 181 | 528 | 105 | 276 |  |  |  | 59.25 | 已完工 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分1650亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区苗庵镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 苗庵镇人民政府杨莎莎 | 苗庵镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分2300亩 | 81.5 |  |  |  | 81.5 |  | 159 | 400 | 89 | 246 |  |  |  | 81.5 | 已完工 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分2300亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区北杨寨行管区重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 北杨寨行管区孙峰 | 北杨寨 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分1122亩 | 54.76 |  |  |  | 54.76 |  | 271 | 601 | 101 | 289 |  |  |  | 54.76 | 已完工 | 新增农田林网3公里，抚育提升重点林分1122亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区灰古镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分5750亩 | 201.75 |  |  |  | 201.75 |  | 125 | 315 | 56 | 141 |  |  |  | 201.75 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分5750亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区大泽乡镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 大泽乡镇人民政府李元利 | 大泽乡镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分280亩 | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  | 99 | 281 | 35 | 86 |  |  |  | 10.3 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分280亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区芦岭镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 芦岭镇人民政府郑思专 | 芦岭镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分150亩 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  | 88 | 201 | 60 | 142 |  |  |  | 5.75 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分150亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区大营镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 大营镇人民政府张健 | 大营镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分400亩 | 15 |  |  |  | 15 |  | 249 | 581 | 80 | 215 |  |  |  | 15 | 已完工 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分400亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 宿州市埇桥区蕲县镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 蕲县镇人民政府代红云 | 蕲县镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分300亩 | 11.5 |  |  |  | 11.5 |  | 230 | 451 | 91 | 215 |  |  |  | 11.5 | 已完工 | 新增农田林网2公里，抚育提升重点林分300亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
五、其他
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 埇桥区2024年乡村振兴人才培训 | 新建 | 区乡村振兴局陈民 | 区乡村振兴局陈民 | 埇桥区 | 2024.10.21 | 2024.10.25 | 对乡村振兴相关人员开展业务培训，包括新型农业经营主体、有产业发展培训需求的脱贫人口、监测对象等，根据需求邀请相关行业专家、行业主管部门业务人员开展针对性培训，为实现乡村振兴培养人才 | 30 |  |  |  | 30 |  | 46644 | 107195 | 46644 | 107195 |  |  |  | 21.22 | 已完工 | 开展业务培训，提升乡村振兴相关人员业务水平、提高相关农业技能水平，为实现乡村振兴培养人才 | 已实现 | 升乡村振兴相关人员业务水平、提高相关农业技能水平，更好地服务脱贫人口、监测对象，激发内生动力，带动脱贫人口、监测对象发展增收 | 已实现