## 附件5
宿州市2017年中央环境保护督察反馈问题整改 完成情况公示表
序号 | 反馈问题 具体内容 | 责任单位 | 整改措施及效果 | 整改落实情况
1 | 水污染防治工作滞后，城市污水治理进展缓慢。 | 市大气污染防治工作领导小组办公室成员单位，各县区、市管各园区 | 一、措施 1.2017年9月底前，建成省、市、县、乡四级“河长制”工作体系。全面落实淮河等流域不达标水体达标方案，着力改善淮河流域支流水质。 2.一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”。 3.从2017年开始，按“三大革命”工作计划完成乡镇政府驻地中心村污水处理设施建设。 4.乡镇政府驻地、中心村及重点流域周边、集中饮用水水源地保护区及环境敏感区村庄生活污水得到有效治理。 5.2017年底前，实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，城市黑臭水体消除比例达到60%；2020年底前，完成黑臭水体治理目标。 6.组织开展入河排污口排查工作，全面排查，逐一建档。对排查出的非法入河排污口，建立清理整治档案，明确清理责任部门、责任人和清理时限；对排查出的超标排污口，建立监管整改档案，查明源头、制定方案，明确整改责任部门、责任人和整改时限，并督促整改到位。 二、核查验收情况： 针对任务1：全市河长制体系已按时建立，相关制度方案已全部印发并得到落实。 针对任务2-4：经查阅资料、实地走访核查，各县区农村生活垃圾已全部实现市场化运营，均采取“户分类、市场化保洁公司收集转运、县（区）处理”，各县区的垃圾发电厂全部建成并投入使用，对全市农村生活垃圾做到了“日产日清；全市91个乡镇政府驻地污水处理任务主体工程、管网工程基本完工，已投入运行、试运行，并已完成306个省级美丽乡村中心污水处理设施建设任务，已初步实现对农村生活污水的有效治理；扎实推进农村改厕，不断提升管护水平，截至2020年11月底，全市已建成30余万户卫生户厕和9997座公厕，按照“五有”（有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督）要求，公厕管护费用县区财政兜底，同时通过动员种植大户或成立专门的粪污清掏服务组织等方式，解决了公厕和部分户厕粪污出路问题，初步建立了维修服务、清运服务、利用服务相结合的长效管护机制，此外强化日常巡查监管，确保改厕成效落到实处，市级成立5个督导组，日常工作中不定期对各县（区）农村厕所建设情况进行督导，对发现的问题现场反馈、限期整改，确保厕所正常使用、群众基本满意。通过以上措施，已初步实现对农村生活污水的有效治理，达到阶段性验收条件，仍需持续推进完善。 针对任务5：沱河、唐河、北沱河等沱湖流域主要河道河道整洁，水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾；宿州市城区12个黑臭水体已实现“初见成效”，按照“长治久清”要求，正在进行水生态平衡构建、水动力和水景观的提升、补水调水工程、智慧河道等工程建设。 针对任务6：截至2020年11月底，我市已按照整改要求完成了对全市入河排污口的排查和登记建档工作，做到“一口一档”；建立了入河排污口监督管理工作机制，对入河排污口开展常态化的检查、监测，确保了规范设置；扎实开展入河排污口整治工作，分类施策管理，对具备截污纳管条件的排入了污水集中处理设施，对直接入河排放的做到了达标排放，对非法入河排污口采取了封堵、取缔等措施。 | 已完成整改，并通过验收。