## Sheet1
埇桥区灰古镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
任务方向 | 项目名称 | 建设性质 | 项目主管部门和责任人 | 项目实施单位及责任人 | 实施地点 | 实际建设周期 |  | 建设任务和补助标准（内容及规模） | 总投资 （万元） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  |  |  | 其他资金 | 项目受益情况 |  | 其中：脱贫人口、监测对象受益情况 |  | 衔接资金支出情况（万元） |  |  |  | 项目完工情况 | 绩效目标 | 绩效目标实现情况 | 群众参与和联农带农机制 | 群众参与和联农带农机制实现情况 | 备注
[6 empty] | 建设开始日期 | 建设结束日期 |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人） | 中央 | 省 | 市 | 区
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇碾盘村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇碾盘村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持18户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 13 | 30 | 13 | 30 |  |  |  | 3.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇李桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇李桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持16户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.64 |  |  |  | 4.64 |  | 16 | 34 | 16 | 34 |  |  |  | 6.46 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇灰古村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇灰古村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持33户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 33 | 93 | 33 | 93 |  |  |  | 10.2 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇八张村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇八张村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持65户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 15.75 |  |  |  | 15.75 |  | 65 | 203 | 65 | 203 |  |  |  | 15.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇曹庙村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇曹庙村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 8 | 20 | 8 | 20 |  |  |  | 2.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇秦圩村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇秦圩村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持29户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 8.1 |  |  |  | 8.1 |  | 27 | 73 | 27 | 73 |  |  |  | 8.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇数字乡村建设（二期）项目 | 新建 | 区数据资源管理局邵友伟 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇 | 2024.3.10 | 2024.5.10 | 通过软件开发、设备安装等搭建数字乡村平台，提升智慧化生产能力和社会治理水平 | 27 |  |  |  | 27 |  | 9511 | 33841 | 1410 | 2920 |  |  |  | 26.76 | 已完工 | 通过信息技术，助力产业发展，提高社会治理效率 | 已实现 | 通过信息技术，助力产业发展，提高社会治理效率，提高群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 宿州市埇桥区灰古镇重点林分森林质量及农田林网提升项目 | 新建 | 区林业发展中心王光伟 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇 | 2024.11.20 | 2024.12.25 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分5750亩 | 201.75 |  |  |  | 201.75 |  | 125 | 315 | 56 | 141 |  |  |  | 201.75 | 已完工 | 新增农田林网1公里，抚育提升重点林分5750亩，改善生态环境，通过土地流转等方式带动群众增收 | 已实现 | 通过土地流转、带动务工等方式带动群众增收，通过项目实施改善生态环境，提升群众满意度 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇灰古村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇灰古村 | 2024.10.10 | 2024.11.10 | 池塘护坡修葺并购买打氧机等配套设施，用于水产养殖基地提升。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 项目受益情况 户数（户）: 全体村民; 衔接资金支出情况（万元） 区: 46.159 | 已完工 | 通过项目实施，增加村集体经济收入，收益率8%，并通过建立利益分配机制带动群众受益 | 已实现 | 项目实施环节，发挥群众监督作用；项目建成后通过收益分配等方式带动群众收益 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 灰古镇曹庙村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 区农业农村局 落马人员 | 灰古镇人民政府高攀 | 灰古镇曹庙村 | 2024.7.9 | 2025.1.17 | 建设肉牛养殖场一座，包含牛棚3800平方米、储料室900平方米等，用于合作经营。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目受益情况 户数（户）: 全体村民; 衔接资金支出情况（万元） 区: 49.95 | 已完工 | 通过项目实施，增加村集体经济收入，收益率10%，并通过建立利益分配机制带动群众受益 | 已实现 | 项目实施环节，发挥群众监督作用；项目建成后通过收益分配等方式带动群众收益 | 已实现