|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 应急广播 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 埇桥区文化和旅游局 | | | 实施单位 | | 埇桥区文化和旅游局 | |
| 项目属性 | | | □新增项目 ☑延续项目 | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 456万 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 456万 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1： | | | | | 目标：打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 数量指标 | 总控系统 | ≥1 | 1 |
| 指标2： |  |  | 乡镇广播分控系统 | ≥25套 | 28套 |
| …… |  |  | 行政村插播系统 | ≥300套 | 306套 |
|  |  |  | 自然村广播接收系统 | ≥6000套 | 6120套 |
| 质量指标 | 指标1： |  |  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 5% |
| 时效指标 | 指标1： |  |  | 时效指标 | 设备维修时效 | 故障发生三日内 | 三日内 |
|  |  |  | 播出事故上报时间 | ≤1小时 | 1小时 |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 项目成本 | ≤456万 | 456万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | 456万 | 456万 |
| …… |  |  | 项目完成率 | 100% | 100% |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力 | 影响程度 | 明显 |
| 指标2： |  |  | 维护好现有的生态环境 | 生态环境保持良好 | 良好 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续影响 指标 | 满足农村群众的精神文化需求，可持续效益 | 影响程度 | 明显 |
|  |  |  |  | 传播上级政策，提升影响力 | 影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% |