蒿沟镇农村户厕问题摸排工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要批示精神，认真落实党中央、国务院及省委、省政府关于农村人居环境整治和“厕所革命”的决策部署，根据埇桥区农村人居环境整治工作领导小组关于印发《埇桥区农村户厕摸排工作实施方案》（埇农环组字〔2021〕6号）的通知要求，结合我镇实际，制定本方案。

一、总体原则

坚持问题导向、目标导向、结果导向和群众满意，聚焦突出问题，实行清单管理，深入查找问题根源，力戒形式主义、官僚主义，举一反三抓好整改。坚持边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命。坚持以整改促工作，切实抓好农村人居环境整治“三大革命”“三大行动”，把好事办好，实事办实，不断增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、摸排范围

本次摸排工作覆盖2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所，既包括农业农村部门牵头改造的，也包括住建、卫健、 红十字会、扶贫、共青团、妇联等部门牵头改造的。

三、工作要求

（一）全面摸排。2013年至2016年财政资金支持改造的农村户用厕所，由财政所配合当年实施部门通过查阅改厕台账、验收记录、资金奖补情况等梳理到户清单。2017年以来财政资金支持改造的户用厕所清单，由镇建设所提供。2013 年至2020年美丽乡村中心村户用厕所改造清单由各村提供，并将清单上报至镇建设所。各村对照到户清单组织全面排查，通过入户走访等方式，重点摸排目前不能使用或不能全年使用的厕所。排查要做到把工作分解到各村民小组，坚决做到不落一村、不落一户、不落一项，谁排查、谁签字、谁负责。镇级适时对排查结果进行抽查复核，对“零报告”的村、排查问题较多的村和被媒体曝光的村进行重点复核，做到谁复核、谁签字、 谁负责。排查工作原则上要于2021年5月31日前完成。

（二）分类整改。各村对排查发现 存在问题的厕所，及时制定整改方案，明确整改重点、技术路线、力量组织、经费保障、时限要求等，分级建立整改台账，实行销号管理，完成一个、销号一个。在“十四五”期间持续推进分类整改，有小问题但不影响使用的，在排查中立行立改解决；因施工不到位、产品质量不过关等导致的问题厕所，确保2021年底前完成整改；因技术模式不适宜等导致的问题厕所，纳入改厕计划，明确时间表和路线图，按照改厕进度逐步改造。

（三）持续推进巩固提升。本次排查整改要与正在开展的国务院农村人居环境整治大检查反馈问题整改“回头看”和中央巡视反馈问题整改相结合，对发现的问题不遮掩、不回避，彻底改、改彻底。针对整改结果开展全面复核， 评估各村排查整改成效。各村要做到举 一反三，进一步完善农村改厕工作推进机制、政策措施等，确保 “十四五”期间改一个、成一个。

四、保障措施

（一）强化组织领导。坚持镇党政班子联系村工作制度，严格落实村党政主要负责同志亲自抓， 分管负责同志具体抓的工作机制。各村要把农村户厕问题摸排工作列入重要议事日程，科学制定实施方案，强化工作措施，夯实工作责任，坚决做到底数清、问题真、整改实。

（二）加强综合保障。各村要加强 人员培训，强化摸排整改技术力量，组织动员农村改厕施工技术人员和乡贤五老广泛参与摸排整改工作。

（三）强化督促指导。镇级将不定期对排查工作开展实地检查，对问题厕所整改结果开展全面复核，对排查整改不力，在工作中推诿扯皮，甚至弄虚作假、搞形式主义的，将通报批评、严肃处理。

（四）做好宣传引导。各村要通过 媒体广泛宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农 村改厕的重要意义。深入开展文明如厕、科学处理粪便等科普教育，不断增强农民群众卫生意识，助推农村户厕问题摸排整改工作顺利进行。