## 项目明细表
埇桥区曹村镇2021年扶贫项目库申报明细表
项目类别 | 项目名称 | 单位和责任人 | 建设性质 | 实施地点 | 计划实施年度 | 建设内容及规模 | 预算投资（万元） | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 受益数 | 备注
一、基础设施建设工程
（一）农村道路建设 | 曹村镇曹村水库-丁安东小区水泥路 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 长200米，宽4米，厚0.18米 | 13 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇曹村村李庄-后旺水泥路 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 长600米，宽4米，厚0.18米 | 42 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇曹村村陈庄-拐山水泥路 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 长800米，宽4米，厚0.18米 | 35 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇曹村村李广军-武升为水泥路 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 长100米，宽4米，厚0.18米 | 8 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇陈疃村尚山组尚山西—新206国道水泥路硬化1 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 长300米，宽4米，厚0.2米 | 40 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇陈疃村尚山组尚山西—新206国道水泥路硬化2 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 长300米，宽4米，厚0.2米 | 40 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇陈疃村陈疃小学—青年路水泥路硬化 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 长800米，宽4米，厚0.2米 | 100 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇河北村峰松路道路硬化 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 长300米.宽4米，厚0.18米 | 24 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇河北村瑞保路道路硬化 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 长350米.宽4米，厚0.18米 | 28 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇河北村强峰路道路硬化 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 长300米.宽4米，厚0.18米 | 24 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇河北村梅庄组新存路道路硬化 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 长320米.宽4米，厚0.18米 | 25.6 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇河北村梅庄组斌利路道路硬化 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 长200米.宽4米，厚0.18米 | 16 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇河北村梅庄组彥强路道路硬化 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 长300米.宽4米，厚0.18米 | 24 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村张庄组张体振-张体顺水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4米，长110米，厚0.2米 | 13.2 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村张庄组王运连-王运升水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4.5米，长57米，厚0.2米 | 7.695 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村张庄组张体会-陈玲水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽5米，长60米，厚0.2米 | 4.5 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村张庄组张体钦-张兴合水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4.5米，长42米，厚0.2米 | 5.67 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村张庄组张现伟门前水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4米，长56米，厚0.2米 | 6.72 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村姜庄组姜坤-葛业云水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4米，长150米，厚0.2米 | 18 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村姜庄组姜广义门前水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽6米，长240米，厚0.2米 | 43.2 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村姜庄组葛业杰门前水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽5.6米，长143.6米，厚0.2米 | 24.1248 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村后旺组武升喜-407路水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4米，长2000米，厚0.2米 | 240 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村欧庄组李自来门水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4米，长210米，厚0.2米 | 25.2 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村欧庄组李豹-林波水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽5米，长150米，厚0.2米 | 22.5 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村欧庄组欧卫东向西水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽4米，长161米，厚0.2米 | 19.32 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村欧庄组欧阳林喜-龚兴磊水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽5米，长240米，厚0.2米 | 36 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵祠村闵东组闵祥杏水泥路 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 宽3米，长85米，厚0.2米 | 7.65 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇闵贤村王井子西路产业路 | 闵贤村 王学军 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵贤村 | 2021 | 长300米，宽4米，厚0.2米 | 25 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇前旺村李高至武会粮水泥路 | 前旺村 武猛 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇前旺村 | 2021 | 长250米.宽4米，厚20公分 | 10 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 40
（一）农村道路建设 | 曹村镇前旺村武雪松至武钦团水泥路 | 前旺村 武猛 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇前旺村 | 2021 | 长450米.宽4米.厚20公分 | 15 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 60
（一）农村道路建设 | 曹村镇前旺村孟庆华至武钦节水泥路 | 前旺村 武猛 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇前旺村 | 2021 | 2000米.宽4米.厚20公分 | 20 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 180
（一）农村道路建设 | 曹村镇前旺村白书华至段道军水泥路 | 前旺村 武猛 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇前旺村 | 2021 | 1850米.宽4米.厚20公分 | 25 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 300
（一）农村道路建设 | 曹村镇三环村三环组薛峰至黄爱民水泥路 | 三环村 刘启亮 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇三环村 | 2021 | 长150米，宽4米厚0.2米 | 10 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇三环村三环组车兴海至董德成水泥路 | 三环村 刘启亮 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇三环村 | 2021 | 长150米，宽4米厚0.2米 | 10 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇尚桥村温村组206至环镇路6米宽硬化道路 | 尚桥村 解友忠 曹村镇 张稳 | 改扩建 | 曹村镇尚桥村 | 2021 | 6米宽水泥硬化道路1500米（含征地款20万元） | 150 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇寺后村鲁作文至曹全志水泥路 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 长150米，宽4米，厚0.2米 | 12 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇寺后村胡召亮至王玉林水泥路 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 长198米，宽4米，厚0.2米 | 16 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇寺后村刘启安至杨启学水泥路 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 长160米，宽4米，厚0.2米 | 13 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇寺后村王志超至董士敏水泥路 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 长180米，宽4米，厚0.2米 | 14 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇寺后村李金龙至刘丰收水泥路 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 长200米，宽4米，厚0.2米 | 16 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇寺后村杨翠平至滕建利水泥路 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 长150米，宽4米，厚0.2米 | 12 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村杨卜张夫强至胡兴群水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长233米、宽4米、厚0.2米 | 18.64 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 2300
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村杨卜魏振至胡长汉水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长281米、宽4米、厚0.2米 | 22.48 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 2300
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村大山口耿文太至周广华水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长380米、宽4米、厚0.2米 | 30.4 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 900
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村大山口赵峰至周方齐水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长339米、宽4米、厚0.2米 | 27.12 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 900
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村大山口赵书全至吴思杰水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长213米、宽4米、厚0.2米 | 17.04 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 900
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村大山口赵绍西至赵伟水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长210米、宽4米、厚0.2米 | 16.8 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 900
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村大山口在书先振赵宗伍水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长260米、宽4米、厚0.2米 | 20.8 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 900
（一）农村道路建设 | 曹村镇小山口村大山口赵宗顶至王学连水泥路 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 长100米、宽4米、厚0.2米 | 8 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 900
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村满南组大龙至满时柱道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长260米，宽4米，厚0.2米 | 20 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村刘庄组张野至武连合道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长245米，宽4米，厚0.2米 | 20 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村刘庄组宋同意至陈庆民道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长220米，宽4米，厚0.2米 | 18 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村冯庄组徐天华至陈东海道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长220米，宽4米，厚0.2米 | 18 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村刘庄组顾玉付至武钦立道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长218.2米，宽4米，厚0.2米 | 18 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村冯庄组姜明立至张洪华道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长217米，宽4米，厚0.2米 | 18 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村刘庄组刚要至顾玉飞道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长210米，宽4米，厚0.2米 | 17 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村宋寨组武极圣至芈小宝道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长200米，宽4米，厚0.2米 | 17 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村宋寨组丁社教至芈桂圆道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长200米，宽4米，厚0.2米 | 17 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村冯庄组冯大锁至前进道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长189米，宽4米，厚0.2米 | 16 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村满南组满时刚至满时红道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长186.4米，宽4米，厚0.2米 | 16 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村满北组李文亮至满时喜道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长181.8米，宽4米，厚0.2米 | 15 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村满南组堂子至满时干道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长180米，宽4米，厚0.2米 | 15 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村武庄组武正德至武前进道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长175.7米，宽4米，厚0.2米 | 15 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村王村六组瞿三中至武升道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长170米，宽4米，厚0.2米 | 15 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村冯庄组田秀珍至侯祥辉道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长170米，宽4米，厚0.2米 | 15 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村刘庄组刘振至刘学千道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长160米，宽4米，厚0.2米 | 14 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村冯庄组武鸿运至姜艳伟道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长158米，宽4米，厚0.2米 | 14 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村满北组满时茂至小昌道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长150米，宽4米，厚0.2米 | 13 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村刘庄组武建至陈银行道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长127米，宽4米，厚0.2米 | 11 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村武庄组武绕营至张丙兴道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长120米，宽4米，厚0.2米 | 10 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村武庄组武正信至武飞翔道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长117.7米，宽4米，厚0.2米 | 10 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村冯庄组张洪兴至张洪元道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长110米，宽4米，厚0.2米 | 10 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村王村七八组周方圆至赵振渠道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长98米，宽4米，厚0.2米 | 9 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村王村七八组张海水至武方顺道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长90米，宽4米，厚0.2米 | 8 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村王村七八组路从宽至路朋道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长70米，宽4米，厚0.2米 | 7 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村王村东圩张卫东至孙吉付路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长60米，宽4米，厚0.2米 | 6 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇左洼村元洼组-房上村水泥路 | 左洼村 王兆伟 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇左洼村 | 2021 | 长600米，宽4米，厚0.2 | 21 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 800
（一）农村道路建设 | 曹村镇左洼村秦宅-左东桃褚路水泥路 | 左洼村 王兆伟 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇左洼村 | 2021 | 长3000米，宽4米，厚0.2 | 105 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 2000
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村赵堂信至周建水泥路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长70米，宽4米，厚0.2米 | 7 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村武传太至周明光泥路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 长75米，宽4米，厚0.2米 | 8 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村农场到排涝站道路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 排涝站道路硬化1200米 | 100 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 2300 | 贫困户210
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村山闵路到排涝站 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 排涝站道路硬化1300米 | 110 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 2400 | 贫困户318
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村新国道至路峰农场扶贫产业路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 产业路硬化760米(宽4米厚0.2米) | 52 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民 | 贫困户528人
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村山闵路至养殖小区扶贫产业路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 产业路硬化885米(宽4米厚0.2米) | 55 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（一）农村道路建设 | 曹村镇张庄村山闵路至家伟农场扶贫产业路硬化 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 产业路硬化300米(宽4米厚0.2米) | 28 | 改善村内基础设施水平，方便群众出行，促进农产品进出，增加收入 | 方便群众出行，促进经济发展 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇曹村村小型农田水利项目 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 陈庄大坝修缮，长20米，宽6米 | 10 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 500
（二）农田水利建设 | 曹村镇曹村村琴乐幼儿园后沟清淤 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 长800米，宽4米 | 5 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 500
（二）农田水利建设 | 曹村镇曹村村龟盖地修桥项目 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 新建桥梁一座，长20，宽4米 | 5 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 300
（二）农田水利建设 | 曹村镇马湾村小型农田水利河道清淤项目 | 马湾村 马强 曹村镇 张稳 | 改扩建 | 曹村镇马湾村 | 2021 | 清理沟长3000米 | 25 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇马湾村小型农田水利新建机井项目 | 马湾村 马强 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇马湾村 | 2021 | 新建机井20眼 | 15 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇陈疃村小型农田水利项目 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 新建机井9口 | 15 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇河北村沟渠疏通项目 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 2000米 | 3 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇河北村新建桥梁项目 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 平板桥2座 | 15 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇河北村小型农田水利项目 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 新建机井5口 | 10 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇湖庄村小型农田水利项目（连体桥） | 湖庄村 王健 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇湖庄村 | 2021 | 潘庄大河头连体板梁桥2座，总计长16米，宽12米 | 28 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇湖庄村小型农田水利项目（大全桥） | 湖庄村 王健 曹村镇 张稳 | 改扩建 | 曹村镇湖庄村 | 2021 | 板梁桥1座，长6米，宽4米 | 7 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇闵祠村小型农田水利项目 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 新建机井7眼 | 15 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇闵贤村张敬华至石磙桥灌溉渠清淤 | 闵贤村 王学军 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇闵贤村 | 2021 | 灌溉渠清淤，长500米，宽5米 | 10 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇三环村河塘清理项目 | 三环村 刘启亮 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇三环村 | 2021 | 宽35×长140 | 80 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇寺后村小型农田水利项目 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 改扩建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 清理沟长2000米 | 15 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇桃山村小型农田水利项目 | 桃山村 赵学平 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇桃山村 | 2021 | 新建机井4口 | 3 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇小山口村农田清沟项目 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 清理农田沟5000米 | 30 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民
（二）农田水利建设 | 曹村镇张庄村农田灌溉井 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 农田灌溉井40口 | 45 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民 | 贫困户528人
（二）农田水利建设 | 曹村镇张庄村农田生产桥 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 农田生产平板桥8座、涵管桥8座 | 40 | 提高农田排涝防汛能力，增加土地产出，促进增收 | 通过资金支持，改善村级农田水利设施水平 | 全体村民 | 贫困户528人
二、产业脱贫工程
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇曹村村产业到村葡萄种植大棚项目 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 种植葡萄，共占地25亩 | 99 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村集体收入5.94万元，带动贫困户增收 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇曹村村产业到村金针菇大棚项目 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 种植金针菇，共占地40亩 | 95 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村集体收入5.7万元，带动贫困户增收 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇陈疃村双膜大棚产业到村项目1 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 30亩双膜大棚，5亩温室大棚 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村集体收入6万元，带动贫困户增收 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇陈疃村双膜大棚产业到村项目2 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 30亩双膜大棚，5亩温室大棚 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村集体收入6万元，带动贫困户增收 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇河北村产业到村双膜蔬菜种植大棚项目1 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 占地50亩，建棚40个 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约6万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇河北村产业到村双膜蔬菜种植大棚项目2 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 占地50亩，建棚40个 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约6万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇闵祠村双膜大棚产业到村项目 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 60亩双膜大棚 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加集体经济收入12万，带动大部分贫困户增收 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇闵祠村橡树林有机蔬菜生产示范园 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 建设内容：变压器一台；机井一眼、水泥道路150米；冷库一座。 规模：征地100亩 | 400 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 村集体及贫困户年增收益24万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇闵贤村高架果树温室滴灌大棚 | 闵贤村 王学军 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵贤村 | 2021 | 新建17亩高架果树温室滴灌大棚含滴灌等配套设施 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村集体收入6万元，同时带动贫困户就业 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇闵贤村粮食烘干塔项目 | 闵贤村 王学军 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵贤村 | 2021 | 新建粮食烘干塔一座 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村财收入6万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇前旺村沟西组钢构温室大棚 | 前旺村 武猛 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇前旺村 | 2021 | 60亩 | 300 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期可增加村集体收入18万元，带动贫困户增收 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇三环村产业到村温室大棚项目 | 三环村 刘启亮 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇三环村 | 2021 | 30亩 | 150 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约9万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇尚桥村温村组休闲旅游基地 | 尚桥村 解友忠 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇尚桥村 | 2021 | 开发沿206国道温村组山荒地，打造休闲农业旅游基地 | 300 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 开展温村荒山预期可增加村集体收入18万元并开发就业岗位 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇寺后村产业到村温室大棚项目 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 新建温室大棚20亩 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约6万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇小山口村钢构温室大棚项目1 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 钢构保温大棚种植火龙果20亩 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期增加村收入6万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇小山口村钢构温室大棚项目2 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 钢构保温大棚种植火龙果10亩 | 50 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期增加村收入3万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇小山口村乡村旅游项目（攀岩） | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 建设90米（使用废弃宕口） | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期增加村收入6万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇小山口村乡村旅游项目（跑马场） | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 租赁未硬化土地50亩 | 200 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 预期增加村收入12万元 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村产业温室大棚项目1 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 温室大棚20亩 | 99 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约8万元 | 528
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村产业温室大棚项目2 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 温室大棚20亩 | 99 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约8万元 | 528
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村双膜日光大棚项目1 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 日光大棚30亩 | 60 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约3.6万元 | 528
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村双膜日光大棚项目2 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 日光大棚30亩 | 60 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约3.6万元 | 528
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村冷库项目1 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 600平方米 | 150 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村财收入12万 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村冷库项目2 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 600平方米 | 150 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村财收入12万 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇张庄村农产品深加工项目 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 烘干筛选全套设备 | 240 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村财收入14.4万 | 全体村民
（一）特色种养业产业到村 | 曹村镇左洼村产业到村高标准温室种植大棚项目 | 左洼村 王兆伟 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇左洼村 | 2021 | 20亩高标准种养温室大棚 | 100 | 发展村集体经济、带动贫困户增收 | 增加村集体经济收益约6万元 | 4580
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇曹村村产业到户项目 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 帮助10户贫困户发展特色种养业 | 4 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持10户贫困户发展产业，户均年增收3000元 | 10户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇马湾村产业到户项目 | 马湾村 马强 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇马湾村 | 2021 | 帮助80户贫困户发展特色种养业 | 40 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持 80户贫困户发展产业，户均年增收4000元 | 80户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇陈疃村产业到户项目 | 陈疃村 徐勇 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇陈疃村 | 2021 | 帮助40户贫困户发展特色种养业 | 20 | 扶持贫困户发展项目 | 通过产业发展资金支持，预期促进贫困户增收3000元 | 40户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇河北村产业到户项目 | 河北村 武加红 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇河北村 | 2021 | 帮助30户贫困户发展特色种养业 | 15 | 扶持贫困户发展项目 | 通过产业发展资金支持，预期促进贫困户增收3000元 | 30户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇湖庄村产业到户项目 | 湖庄村 王健 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇湖庄村 | 2021 | 帮助70户贫困户发展特色种养业 | 35 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持 70户贫困户发展产业，户均年增收4000元 | 70户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇闵祠村产业到户项目 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 帮助20户贫困户发展特色种养业 | 10 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持20户贫困户发展产业，户均年增收3000元 | 20户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇尚桥村产业到户项目 | 尚桥村 解友忠 曹村镇 张稳 | 新建 | 曹村镇尚桥村 | 2021 | 扶持20户贫困户发展特色种养业 | 10 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持20户贫困户发展产业，户均年增收5000元 | 20户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇桃山村产业到户项目 | 桃山村 赵学平 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇桃山村 | 2021 | 帮助8户贫困户发展特色种养业 | 4 | 扶持贫困户发展项目 | 通过产业发展资金支持，预期促进贫困户增收3000元 | 8户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇小山口村产业到户项目 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 帮助15户贫困户发展特色种养业 | 7.5 | 扶持贫困户发展项目 | 预期户均增加收入3000元 | 15户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇左洼村产业到户项目 | 左洼村 王兆伟 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇左洼村 | 2021 | 帮助60户贫困户发展特色种养业 | 30 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持60户贫困户发展产业，户均年增收3000元 | 60户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇闵贤村贫困户自种自养到户项目 | 闵贤村 王学军 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇闵贤村 | 2021 | 帮助45户贫困户发展特色种养业 | 22.5 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持40户贫困户发展产业，户均年增收3000元 | 45户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇寺后村贫困户自种自养到户项目 | 寺后村 安孝举 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇寺后村 | 2021 | 帮助10户贫困户发展特色种养业 | 5 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持 10户贫困户发展产业 | 10户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇前旺村贫困户自种自养到户项目 | 前旺村 武猛 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇前旺村 | 2021 | 帮助20户贫困户发展特色种养业 | 10 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持 20户贫困户发展产业，户均年增收4000元 | 20户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇三环村贫困户自种自养到户项目 | 三环村 刘启亮 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇三环村 | 2021 | 帮助28户贫困户发展特色种养业 | 14 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持 28户贫困户发展产业，户均年增收3000元 | 28户
（一）特色种养业产业到户 | 曹村镇张庄村贫困户自种自养到户项目 | 张庄村 郑林林 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇张庄村 | 2021 | 帮助30户贫困户发展特色种养业 | 15 | 扶持贫困户发展项目 | 扶持30户贫困户发展产业，户均年增收3000元 | 30户
三、就业脱贫工程
（一）公益性岗位 | 曹村镇曹村村扶贫公益岗 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 开发20个公益性岗位 | 14.4 | 带动贫困户增收 | 预计年增加贫困户收入7200，保障稳定脱贫 | 20
（一）公益性岗位 | 曹村镇闵祠村公益岗补贴 | 闵祠村 欧阳坤 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇闵祠村 | 2021 | 对在岗的扶贫公益岗人员发放补贴 | 2.64 | 带动贫困户增收 | 预计年增加贫困户收入7200，保障稳定脱贫 | 12
（一）公益性岗位 | 曹村镇尚桥村公益岗位开发项目 | 尚桥村 解友忠 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇尚桥村 | 2021 | 续聘18名公益岗 | 12.96 | 带动贫困户增收 | 预计年增加贫困户收入7200，保障稳定脱贫 | 18
（一）公益性岗位 | 曹村镇小山口村扶贫公益性岗位项目 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 16人（全年每人7200元） | 11.52 | 带动贫困户增收 | 预计年增加贫困户收入7200，保障稳定脱贫 | 16户
四、教育扶贫工程
（一）雨露计划 | 曹村镇曹村村贫困生资助 | 曹村村 张敬彩 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇曹村村 | 2021 | 1人 | 0.3 | 其他 | 教育有保障 | 1
（一）雨露计划 | 曹村镇尚桥村雨露计划项目 | 尚桥村 解友忠 曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇尚桥村 | 2021 | 6名大中专生享受雨露计划 | 1.8 | 其他 | 教育有保障 | 6
（一）雨露计划 | 曹村镇小山口村雨露计划项目 | 小山口村 陈洪现曹村镇 张稳 | 续建 | 曹村镇小山口村 | 2021 | 5人（全年每人3000元） | 1.5 | 其他 | 教育有保障 | 5