## 项目明细表
批复文号：埇扶组〔2020〕41号；批复日期：2020年12月31日
附件2
埇桥区2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划表
项目类别 | 项目名称 | 单位和责任人 | 实施地点 | 完成期限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 其他资金 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
一、基础设施建设工程
| 老海寺林场基础设施建设 | 林业发展中心 | 老海寺林场 | 2021年10月底前完成 | 新建防火瞭望塔通电及配套设施 | 50 | 50 |  |  |  |  | 老海寺林场 | 改善老海寺林场基础设施状况 | 通过财政支持，提高老海寺林场基础设施建设，改善生态环境保护能力。
| 祁县镇灯塔村大邱组邱心华门口至邱新夫门口路 | 区交通运输局 | 祁县镇灯塔村大邱组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路132米长，4.5米宽 | 16.5 | 12.2511 |  |  |  | 4.2489 | 全体村民 | 修建道路0.132公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇灯塔村大邱组郑文书门口至郑学荣家后一路 | 区交通运输局 | 祁县镇灯塔村大邱组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路124米长，4.5米宽 | 15.5 | 11.5086 |  |  |  | 3.9914 | 全体村民 | 修建道路0.124公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇灯塔村郑庄组郑文书门口至郑学荣家后二路 | 区交通运输局 | 祁县镇灯塔村郑庄组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路118米长，4.5米宽 | 14.75 | 10.9518 |  |  |  | 3.7982 | 全体村民 | 修建道路0.118公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇灯塔村刘庄组刘祥春门口到刘纪春门口路 | 区交通运输局 | 祁县镇灯塔村刘庄组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路332米长，4.5米宽 | 41.5 | 30.8135 |  |  |  | 10.6865 | 全体村民 | 修建道路0.332公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇灯塔村吕庄组吕洪洋门口至吕西省门口路 | 区交通运输局 | 祁县镇灯塔村吕庄组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路333米长，4.5米宽 | 41.625 | 30.9063 |  |  |  | 10.7187 | 全体村民 | 修建道路0.333公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇周王村石桥小夏组石桥小夏庄里路 | 区交通运输局 | 祁县镇周王村石桥小夏组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路193米长，4.5米宽 | 24.125 | 17.9126 |  |  |  | 6.2124 | 全体村民 | 修建道路0.193公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇袁小寨村沟南组沟南组庄水泥路至庄西头水泥路 | 区交通运输局 | 祁县镇袁小寨村沟南组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路327米长，4.5米宽 | 40.875 | 30.3494 |  |  |  | 10.5256 | 全体村民 | 修建道路0.327公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇袁小寨村沟南组袁大桥至胡沟 | 区交通运输局 | 祁县镇袁小寨村沟南组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路683米长，4.5米宽 | 85.375 | 63.3904 |  |  |  | 21.9846 | 全体村民 | 修建道路0.683公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇大江村年庄组年庄北至年庄南 | 区交通运输局 | 祁县镇大江村年庄组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路390米长，4.5米宽 | 48.75 | 36.1965 |  |  |  | 12.5535 | 全体村民 | 修建道路0.39公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇邱元村东王组东王东湖桥至灯塔村文成组一路 | 区交通运输局 | 祁县镇邱元村东王组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路172米长，4.5米宽 | 21.5 | 15.9636 |  |  |  | 5.5364 | 全体村民 | 修建道路0.172公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇邱元村东王组东王东湖桥至灯塔村文成组二路 | 区交通运输局 | 祁县镇邱元村东王组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路240米长，4.5米宽 | 30 | 22.2748 |  |  |  | 7.7252 | 全体村民 | 修建道路0.24公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇邱元村东王组东王东湖桥至灯塔村文成组三路 | 区交通运输局 | 祁县镇邱元村东王组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路119米长，4.5米宽 | 14.875 | 11.0446 |  |  |  | 3.8304 | 全体村民 | 修建道路0.119公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇忠陈村忠义组光辉超市路口至铁路南一路 | 区交通运输局 | 祁县镇忠陈村忠义组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路67米长，4.5米宽 | 8.375 | 6.2184 |  |  |  | 2.1566 | 全体村民 | 修建道路0.067公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇忠陈村忠义组光辉超市路口至铁路南二路 | 区交通运输局 | 祁县镇忠陈村忠义组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路83米长，4.5米宽 | 10.375 | 7.7034 |  |  |  | 2.6716 | 全体村民 | 修建道路0.083公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇忠陈村忠义组光辉超市路口至铁路南三路 | 区交通运输局 | 祁县镇忠陈村忠义组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路256米长，4.5米宽 | 32 | 23.7598 |  |  |  | 8.2402 | 全体村民 | 修建道路0.256公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路1 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路100米长，4.5米宽 | 12.5 | 9.2812 |  |  |  | 3.2188 | 全体村民 | 修建道路0.1公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路2 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路100米长，4.5米宽 | 12.5 | 9.2812 |  |  |  | 3.2188 | 全体村民 | 修建道路0.1公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路3 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路100米长，4.5米宽 | 12.5 | 9.2812 |  |  |  | 3.2188 | 全体村民 | 修建道路0.1公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路4 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路70米长，4.5米宽 | 8.75 | 6.4968 |  |  |  | 2.2532 | 全体村民 | 修建道路0.07公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路5 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路80米长，4.5米宽 | 10 | 7.4249 |  |  |  | 2.5751 | 全体村民 | 修建道路0.08公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路6 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路90米长，4.5米宽 | 11.25 | 8.353 |  |  |  | 2.897 | 全体村民 | 修建道路0.09公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路7 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路35米长，4.5米宽 | 4.375 | 3.2484 |  |  |  | 1.1266 | 全体村民 | 修建道路0.035公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路8 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路37米长，4.5米宽 | 4.625 | 3.434 |  |  |  | 1.191 | 全体村民 | 修建道路0.037公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路9 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路40米长，4.5米宽 | 5 | 3.7125 |  |  |  | 1.2875 | 全体村民 | 修建道路0.04公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路10 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路60米长，4.5米宽 | 7.5 | 5.5687 |  |  |  | 1.9313 | 全体村民 | 修建道路0.06公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路11 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路43米长，4.5米宽 | 5.375 | 3.9909 |  |  |  | 1.3841 | 全体村民 | 修建道路0.043公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路12 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路45米长，4.5米宽 | 5.625 | 4.1765 |  |  |  | 1.4485 | 全体村民 | 修建道路0.045公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路13 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路50米长，4.5米宽 | 6.25 | 4.6406 |  |  |  | 1.6094 | 全体村民 | 修建道路0.05公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇许寨村许寨村部许寨村部至白安街路14 | 区交通运输局 | 祁县镇许寨村许寨村部 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路47米长，4.5米宽 | 5.875 | 4.3621 |  |  |  | 1.5129 | 全体村民 | 修建道路0.047公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路一 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路152米长，4.5米宽 | 19 | 14.1074 |  |  |  | 4.8926 | 全体村民 | 修建道路0.152公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路二 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路230米长，4.5米宽 | 28.75 | 21.3467 |  |  |  | 7.4033 | 全体村民 | 修建道路0.23公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路三 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路124米长，4.5米宽 | 15.5 | 11.5086 |  |  |  | 3.9914 | 全体村民 | 修建道路0.124公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路四 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路87米长，4.5米宽 | 10.875 | 8.0746 |  |  |  | 2.8004 | 全体村民 | 修建道路0.087公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路五 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路230米长，4.5米宽 | 28.75 | 21.3467 |  |  |  | 7.4033 | 全体村民 | 修建道路0.23公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路六 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路83米长，4.5米宽 | 10.375 | 7.7034 |  |  |  | 2.6716 | 全体村民 | 修建道路0.083公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 祁县镇徐桥村沈寨庄沈寨中心路七 | 区交通运输局 | 祁县镇徐桥村沈寨庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路128米长，4.5米宽 | 16 | 11.8799 |  |  |  | 4.1201 | 全体村民 | 修建道路0.128公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇秦湾前王明让路 | 区交通运输局 | 夹沟镇秦湾前王 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路292米长，4.5米宽 | 36.5 | 27.101 |  |  |  | 9.399 | 全体村民 | 修建道路0.292公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇秦湾秦湾正干路 | 区交通运输局 | 夹沟镇秦湾秦湾 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路145米长，4.5米宽 | 18.125 | 13.4577 |  |  |  | 4.6673 | 全体村民 | 修建道路0.145公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇秦湾秦湾张建路 | 区交通运输局 | 夹沟镇秦湾秦湾 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路140米长，4.5米宽 | 17.5 | 12.9936 |  |  |  | 4.5064 | 全体村民 | 修建道路0.14公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇秦湾秦湾二华路 | 区交通运输局 | 夹沟镇秦湾秦湾 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路184米长，4.5米宽 | 23 | 17.0773 |  |  |  | 5.9227 | 全体村民 | 修建道路0.184公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇杈元村杈元国兵路 | 区交通运输局 | 夹沟镇杈元村杈元 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路223米长，4.5米宽 | 27.875 | 20.697 |  |  |  | 7.178 | 全体村民 | 修建道路0.223公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇李营村李营宗良路 | 区交通运输局 | 夹沟镇李营村李营 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路222米长，4.5米宽 | 27.75 | 20.6042 |  |  |  | 7.1458 | 全体村民 | 修建道路0.222公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇七里小五柳金亮路 | 区交通运输局 | 夹沟镇七里小五柳 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路572米长，4.5米宽 | 71.5 | 53.0883 |  |  |  | 18.4117 | 全体村民 | 修建道路0.572公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇唐张村张家后街路 | 区交通运输局 | 夹沟镇唐张村张家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路210米长，4.5米宽 | 26.25 | 19.4904 |  |  |  | 6.7596 | 全体村民 | 修建道路0.21公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇五柳村五柳四队巷 | 区交通运输局 | 夹沟镇五柳村五柳 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路229米长，4.5米宽 | 28.625 | 21.2539 |  |  |  | 7.3711 | 全体村民 | 修建道路0.229公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇辛丰村前乡端存路 | 区交通运输局 | 夹沟镇辛丰村前乡 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路189米长，4.5米宽 | 23.625 | 17.5414 |  |  |  | 6.0836 | 全体村民 | 修建道路0.189公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟赵集赵集学斌路 | 区交通运输局 | 夹沟赵集赵集 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路114米长，4.5米宽 | 14.25 | 10.5805 |  |  |  | 3.6695 | 全体村民 | 修建道路0.114公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟赵集李家兴梅路 | 区交通运输局 | 夹沟赵集李家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路132米长，4.5米宽 | 16.5 | 12.2511 |  |  |  | 4.2489 | 全体村民 | 修建道路0.132公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇青山青山明亮路 | 区交通运输局 | 夹沟镇青山青山 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路68米长，4.5米宽 | 8.5 | 6.3112 |  |  |  | 2.1888 | 全体村民 | 修建道路0.068公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇青山端村雪凡路 | 区交通运输局 | 夹沟镇青山端村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路98米长，4.5米宽 | 12.25 | 9.0955 |  |  |  | 3.1545 | 全体村民 | 修建道路0.098公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇湖町村后邓福英路 | 区交通运输局 | 夹沟镇湖町村后邓 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路102米长，4.5米宽 | 12.75 | 9.4668 |  |  |  | 3.2832 | 全体村民 | 修建道路0.102公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇津浦村大刘华生路 | 区交通运输局 | 夹沟镇津浦村大刘 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路152米长，4.5米宽 | 19 | 14.1074 |  |  |  | 4.8926 | 全体村民 | 修建道路0.152公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇津浦村梁庄友谊路 | 区交通运输局 | 夹沟镇津浦村梁庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路160米长，4.5米宽 | 20 | 14.8499 |  |  |  | 5.1501 | 全体村民 | 修建道路0.16公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇夹沟村西南彭飞路 | 区交通运输局 | 夹沟镇夹沟村西南 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路86米长，4.5米宽 | 10.75 | 7.9818 |  |  |  | 2.7682 | 全体村民 | 修建道路0.086公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 夹沟镇周坡村武小庄徐武路 | 区交通运输局 | 夹沟镇周坡村武小庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路557米长，4.5米宽 | 69.625 | 51.6961 |  |  |  | 17.9289 | 全体村民 | 修建道路0.557公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡鸭湖村大鸭湖村部西路 | 区交通运输局 | 支河乡鸭湖村大鸭湖 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路58米长，4.5米宽 | 7.25 | 5.3831 |  |  |  | 1.8669 | 全体村民 | 修建道路0.058公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡鸭湖村大鸭湖村东路 | 区交通运输局 | 支河乡鸭湖村大鸭湖 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路98米长，4.5米宽 | 12.25 | 9.0955 |  |  |  | 3.1545 | 全体村民 | 修建道路0.098公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡鸭湖村大鸭湖沟北庄路1 | 区交通运输局 | 支河乡鸭湖村大鸭湖 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路118米长，4.5米宽 | 14.75 | 10.9518 |  |  |  | 3.7982 | 全体村民 | 修建道路0.118公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡鸭湖村大鸭湖沟北庄路2 | 区交通运输局 | 支河乡鸭湖村大鸭湖 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路127米长，4.5米宽 | 15.875 | 11.7871 |  |  |  | 4.0879 | 全体村民 | 修建道路0.127公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡徐桥村刘东刘东路 | 区交通运输局 | 支河乡徐桥村刘东 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路353米长，4.5米宽 | 44.125 | 32.7625 |  |  |  | 11.3625 | 全体村民 | 修建道路0.353公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡徐桥村陈塘陈塘庄中心南北路 | 区交通运输局 | 支河乡徐桥村陈塘 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路196米长，4.5米宽 | 24.5 | 18.1911 |  |  |  | 6.3089 | 全体村民 | 修建道路0.196公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡曹庄村郭元庄接桩中心路 | 区交通运输局 | 支河乡曹庄村郭元庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路382米长，4.5米宽 | 47.75 | 35.454 |  |  |  | 12.296 | 全体村民 | 修建道路0.382公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡赵楼村海孜庄远杰路 | 区交通运输局 | 支河乡赵楼村海孜庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路138米长，4.5米宽 | 17.25 | 12.808 |  |  |  | 4.442 | 全体村民 | 修建道路0.138公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡赵楼村海孜庄宣雨路 | 区交通运输局 | 支河乡赵楼村海孜庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路110米长，4.5米宽 | 13.75 | 10.2093 |  |  |  | 3.5407 | 全体村民 | 修建道路0.11公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡赵楼村海孜庄双斌路 | 区交通运输局 | 支河乡赵楼村海孜庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路115米长，4.5米宽 | 14.375 | 10.6733 |  |  |  | 3.7017 | 全体村民 | 修建道路0.115公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡团结村候桥庄义元路 | 区交通运输局 | 支河乡团结村候桥庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路138米长，4.5米宽 | 17.25 | 12.808 |  |  |  | 4.442 | 全体村民 | 修建道路0.138公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡团结村候桥庄雨民路 | 区交通运输局 | 支河乡团结村候桥庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路238米长，4.5米宽 | 29.75 | 22.0892 |  |  |  | 7.6608 | 全体村民 | 修建道路0.238公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡路湖村路湖庄胡钱路 | 区交通运输局 | 支河乡路湖村路湖庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路256米长，4.5米宽 | 32 | 23.7598 |  |  |  | 8.2402 | 全体村民 | 修建道路0.256公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡路湖村胡庄胡庄1路 | 区交通运输局 | 支河乡路湖村胡庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路206米长，4.5米宽 | 25.75 | 19.1192 |  |  |  | 6.6308 | 全体村民 | 修建道路0.206公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡路湖村胡庄胡庄2路 | 区交通运输局 | 支河乡路湖村胡庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路137米长，4.5米宽 | 17.125 | 12.7152 |  |  |  | 4.4098 | 全体村民 | 修建道路0.137公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡路湖村胡庄胡庄3路 | 区交通运输局 | 支河乡路湖村胡庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路46米长，4.5米宽 | 5.75 | 4.2693 |  |  |  | 1.4807 | 全体村民 | 修建道路0.046公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾一路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路167米长，4.5米宽 | 20.875 | 15.4995 |  |  |  | 5.3755 | 全体村民 | 修建道路0.167公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾二路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路339米长，4.5米宽 | 42.375 | 31.4631 |  |  |  | 10.9119 | 全体村民 | 修建道路0.339公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾三路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路233米长，4.5米宽 | 29.125 | 21.6251 |  |  |  | 7.4999 | 全体村民 | 修建道路0.233公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾四路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路83米长，4.5米宽 | 10.375 | 7.7034 |  |  |  | 2.6716 | 全体村民 | 修建道路0.083公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾五路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路125米长，4.5米宽 | 15.625 | 11.6015 |  |  |  | 4.0235 | 全体村民 | 修建道路0.125公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾六路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路321米长，4.5米宽 | 40.125 | 29.7925 |  |  |  | 10.3325 | 全体村民 | 修建道路0.321公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾七路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路216米长，4.5米宽 | 27 | 20.0473 |  |  |  | 6.9527 | 全体村民 | 修建道路0.216公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡湾里村湾里村钱湾八路 | 区交通运输局 | 支河乡湾里村湾里村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路343米长，4.5米宽 | 42.875 | 31.8344 |  |  |  | 11.0406 | 全体村民 | 修建道路0.343公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡城孜村城孜庄城孜南门路 | 区交通运输局 | 支河乡城孜村城孜庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路258米长，4.5米宽 | 32.25 | 23.9454 |  |  |  | 8.3046 | 全体村民 | 修建道路0.258公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡城孜村城后庄城后五号沟南一号路 | 区交通运输局 | 支河乡城孜村城后庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路163米长，4.5米宽 | 20.375 | 15.1283 |  |  |  | 5.2467 | 全体村民 | 修建道路0.163公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡城孜村城后庄学员路 | 区交通运输局 | 支河乡城孜村城后庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路52米长，4.5米宽 | 6.5 | 4.8262 |  |  |  | 1.6738 | 全体村民 | 修建道路0.052公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡城孜村城后庄城后五号沟南二号路 | 区交通运输局 | 支河乡城孜村城后庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路282米长，4.5米宽 | 35.25 | 26.1729 |  |  |  | 9.0771 | 全体村民 | 修建道路0.282公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡城孜村城后庄淮海路 | 区交通运输局 | 支河乡城孜村城后庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路73米长，4.5米宽 | 9.125 | 6.7753 |  |  |  | 2.3497 | 全体村民 | 修建道路0.073公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡王塘村杜家庄北王塘村外环北路 | 区交通运输局 | 支河乡王塘村杜家庄北 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路114米长，4.5米宽 | 14.25 | 10.5805 |  |  |  | 3.6695 | 全体村民 | 修建道路0.114公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡王塘村杜家庄北董家门前 | 区交通运输局 | 支河乡王塘村杜家庄北 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路198米长，4.5米宽 | 24.75 | 18.3767 |  |  |  | 6.3733 | 全体村民 | 修建道路0.198公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡方河村刘桥刘桥西路 | 区交通运输局 | 支河乡方河村刘桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路186米长，4.5米宽 | 23.25 | 17.263 |  |  |  | 5.987 | 全体村民 | 修建道路0.186公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡方河村刘桥任桥北路 | 区交通运输局 | 支河乡方河村刘桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路167米长，4.5米宽 | 20.875 | 15.4995 |  |  |  | 5.3755 | 全体村民 | 修建道路0.167公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 支河乡王塘村李台庄李台南路 | 区交通运输局 | 支河乡王塘村李台庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路96米长，4.5米宽 | 12 | 8.9099 |  |  |  | 3.0901 | 全体村民 | 修建道路0.096公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇水池村桑土桥土桥一路 | 区交通运输局 | 大泽镇水池村桑土桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路281米长，4.5米宽 | 35.125 | 26.0801 |  |  |  | 9.0449 | 全体村民 | 修建道路0.281公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇水池村桑土桥土桥二路 | 区交通运输局 | 大泽镇水池村桑土桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路281米长，4.5米宽 | 35.125 | 26.0801 |  |  |  | 9.0449 | 全体村民 | 修建道路0.281公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇水池村桑土桥土桥三路 | 区交通运输局 | 大泽镇水池村桑土桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路281米长，4.5米宽 | 35.125 | 26.0801 |  |  |  | 9.0449 | 全体村民 | 修建道路0.281公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇水池村桑土桥土桥庄东路 | 区交通运输局 | 大泽镇水池村桑土桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路215米长，4.5米宽 | 26.875 | 19.9545 |  |  |  | 6.9205 | 全体村民 | 修建道路0.215公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇水池村廖家廖家前一路 | 区交通运输局 | 大泽镇水池村廖家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路452米长，4.5米宽 | 56.5 | 41.9509 |  |  |  | 14.5491 | 全体村民 | 修建道路0.452公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇高口村渡口郭庄高口新村路 | 区交通运输局 | 大泽镇高口村渡口郭庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路206米长，4.5米宽 | 25.75 | 19.1192 |  |  |  | 6.6308 | 全体村民 | 修建道路0.206公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇幸福村余家余家路 | 区交通运输局 | 大泽镇幸福村余家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路90米长，4.5米宽 | 11.25 | 8.353 |  |  |  | 2.897 | 全体村民 | 修建道路0.09公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇幸福村西丁西丁路 | 区交通运输局 | 大泽镇幸福村西丁 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路188米长，4.5米宽 | 23.5 | 17.4486 |  |  |  | 6.0514 | 全体村民 | 修建道路0.188公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇幸福村蔡家蔡家路 | 区交通运输局 | 大泽镇幸福村蔡家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路171米长，4.5米宽 | 21.375 | 15.8708 |  |  |  | 5.5042 | 全体村民 | 修建道路0.171公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇幸福村大庄大庄路 | 区交通运输局 | 大泽镇幸福村大庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路205米长，4.5米宽 | 25.625 | 19.0264 |  |  |  | 6.5986 | 全体村民 | 修建道路0.205公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇幸福村罗丁罗丁路 | 区交通运输局 | 大泽镇幸福村罗丁 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路565米长，4.5米宽 | 70.625 | 52.4386 |  |  |  | 18.1864 | 全体村民 | 修建道路0.565公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 大泽镇兴隆村小王庄小王路 | 区交通运输局 | 大泽镇兴隆村小王庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路138米长，4.5米宽 | 17.25 | 12.808 |  |  |  | 4.442 | 全体村民 | 修建道路0.138公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内1路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路180.5米长，4.5米宽 | 22.5625 | 16.7525 |  |  |  | 5.81 | 全体村民 | 修建道路0.1805公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内2路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路180.5米长，4.5米宽 | 22.5625 | 16.7525 |  |  |  | 5.81 | 全体村民 | 修建道路0.1805公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内3路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路180.5米长，4.5米宽 | 22.5625 | 16.7525 |  |  |  | 5.81 | 全体村民 | 修建道路0.1805公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内4路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路180.5米长，4.5米宽 | 22.5625 | 16.7525 |  |  |  | 5.81 | 全体村民 | 修建道路0.1805公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内5路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路180.5米长，4.5米宽 | 22.5625 | 16.7525 |  |  |  | 5.81 | 全体村民 | 修建道路0.1805公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内6路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路180.5米长，4.5米宽 | 22.5625 | 16.7525 |  |  |  | 5.81 | 全体村民 | 修建道路0.1805公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内7路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路118米长，4.5米宽 | 14.75 | 10.9518 |  |  |  | 3.7982 | 全体村民 | 修建道路0.118公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内8路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路117米长，4.5米宽 | 14.625 | 10.859 |  |  |  | 3.766 | 全体村民 | 修建道路0.117公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内9路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路116米长，4.5米宽 | 14.5 | 10.7662 |  |  |  | 3.7338 | 全体村民 | 修建道路0.116公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内10路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路115米长，4.5米宽 | 14.375 | 10.6733 |  |  |  | 3.7017 | 全体村民 | 修建道路0.115公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内11路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路67米长，4.5米宽 | 8.375 | 6.2184 |  |  |  | 2.1566 | 全体村民 | 修建道路0.067公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村村内12路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路110米长，4.5米宽 | 13.75 | 10.2093 |  |  |  | 3.5407 | 全体村民 | 修建道路0.11公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村南北一路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路160米长，4.5米宽 | 20 | 14.8499 |  |  |  | 5.1501 | 全体村民 | 修建道路0.16公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村南北二路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路162米长，5米宽 | 20.25 | 15.0355 |  |  |  | 5.2145 | 全体村民 | 修建道路0.162公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇安阳村安阳新村南北三路 | 区交通运输局 | 芦岭镇安阳村安阳新村 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路157米长，5米宽 | 19.625 | 14.5714 |  |  |  | 5.0536 | 全体村民 | 修建道路0.157公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇丁桥村肖家肖庄中心1号 | 区交通运输局 | 芦岭镇丁桥村肖家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路215米长，4.5米宽 | 26.875 | 19.9545 |  |  |  | 6.9205 | 全体村民 | 修建道路0.215公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇丁桥村肖家肖家2号路 | 区交通运输局 | 芦岭镇丁桥村肖家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路201米长，4.5米宽 | 25.125 | 18.6551 |  |  |  | 6.4699 | 全体村民 | 修建道路0.201公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇丁桥村申庄申庄2号路1 | 区交通运输局 | 芦岭镇丁桥村申庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路88米长，4.5米宽 | 11 | 8.1674 |  |  |  | 2.8326 | 全体村民 | 修建道路0.088公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇丁桥村申庄申庄2号路2 | 区交通运输局 | 芦岭镇丁桥村申庄 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路232米长，4.5米宽 | 29 | 21.5323 |  |  |  | 7.4677 | 全体村民 | 修建道路0.232公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇丁桥村肖家肖家中心北语 | 区交通运输局 | 芦岭镇丁桥村肖家 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路291米长，4.5米宽 | 36.375 | 27.0082 |  |  |  | 9.3668 | 全体村民 | 修建道路0.291公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇陈堂村后刘组刘花路1 | 区交通运输局 | 芦岭镇陈堂村后刘组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路1910米长，4.5米宽 | 238.75 | 177.2702 |  |  |  | 61.4798 | 全体村民 | 修建道路1.91公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇陈堂村后刘组刘花路2 | 区交通运输局 | 芦岭镇陈堂村后刘组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路309米长，4.5米宽 | 38.625 | 28.6788 |  |  |  | 9.9462 | 全体村民 | 修建道路0.309公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇陈堂村张叶组张徐路1 | 区交通运输局 | 芦岭镇陈堂村张叶组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路267米长，4.5米宽 | 33.375 | 24.7807 |  |  |  | 8.5943 | 全体村民 | 修建道路0.267公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇陈堂村张叶组张徐路2 | 区交通运输局 | 芦岭镇陈堂村张叶组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路46米长，4.5米宽 | 5.75 | 4.2693 |  |  |  | 1.4807 | 全体村民 | 修建道路0.046公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇陈堂村周庄组周庄前路 | 区交通运输局 | 芦岭镇陈堂村周庄组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路59米长，4.5米宽 | 7.375 | 5.4759 |  |  |  | 1.8991 | 全体村民 | 修建道路0.059公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 芦岭镇陈堂村周庄组周庄后路 | 区交通运输局 | 芦岭镇陈堂村周庄组 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路48米长，4.5米宽 | 6 | 4.455 |  |  |  | 1.545 | 全体村民 | 修建道路0.048公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 褚兰镇宝光寺村宝光寺后寨路 | 区交通运输局 | 褚兰镇宝光寺村宝光寺 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路375米长，4.5米宽 | 46.875 | 34.8044 |  |  |  | 12.0706 | 全体村民 | 修建道路0.375公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 褚兰镇小圩村付集后付路 | 区交通运输局 | 褚兰镇小圩村付集 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路1560米长，4.5米宽 | 195 | 144.7862 |  |  |  | 50.2138 | 全体村民 | 修建道路1.56公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 褚兰镇冯楼村陈桥陈关路 | 区交通运输局 | 褚兰镇冯楼村陈桥 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路646米长，4.5米宽 | 80.75 | 59.9563 |  |  |  | 20.7937 | 全体村民 | 修建道路0.646公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 褚兰镇褚兰村街东街东路 | 区交通运输局 | 褚兰镇褚兰村街东 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路268米长，4.5米宽 | 33.5 | 24.8735 |  |  |  | 8.6265 | 全体村民 | 修建道路0.268公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 褚兰镇褚兰村街西京润路 | 区交通运输局 | 褚兰镇褚兰村街西 | 2021年9月底前完成 | 拟建道路175米长，4.5米宽 | 21.875 | 16.242 |  |  |  | 5.633 | 全体村民 | 修建道路0.175公里。一是方便群众出行，二是促进农产品进出，增加收入 | 通过修建村级道路，改善村内基础设施水平
| 杨庄乡房上村养殖基地到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 杨庄乡房上村 | 2021年9月底前完成 | 建养殖厂房1800平方米,占地6亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 3662 | 预计每年增加村集体收入7.9万元，通过务工带动6户贫困户，增收0.7万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 杨庄乡程庄村新建仓储到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 杨庄乡程庄村 | 2021年9月底前完成 | 新建仓储一座，包括配套基础设施，占地面积10亩，库容量5227立方（合成2000平方）。 | 98 | 98 |  |  |  |  | 4489 | 预计每年增加村集体收入7.84万元，通过务工带动12户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 杨庄乡苏湖村建设钢构草莓大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 杨庄乡苏湖村 | 2021年9月底前完成 | 建设草莓大棚11个（10个8.5米宽、100长棚，1个15米宽、100米长棚）并建设相关配套设施. | 96 | 96 |  |  |  |  | 3023 | 预计每年增加村集体收入7.7万元，通过务工带动6户贫困户，增收0.6元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 解集乡宣杨村养羊基地到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 解集乡宣杨村 | 2021年9月底前完成 | 建设养殖厂棚1座，50米长，11米宽，面积共550余平方 | 99 | 99 |  |  |  |  | 306 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 曹村镇三环村新建温室大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 曹村镇三环村 | 2021年9月底前完成 | 新建温室大棚产业到村项目一个，及附属工程（新建机井2处，架电300米），占地面积20亩。 | 99 | 99 |  |  |  |  | 全体村民 | 预计每年增加村集体经济收益6万元，通过务工带动5户贫困户，增收0.5万元/户/年。 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 曹村镇小山口村新建温室大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 曹村镇小山口村 | 2021年9月底前完成 | 钢构保温大棚种植草莓及附属工程（新建机井3处，架电300米）20亩 | 98 | 98 |  |  |  |  | 全体村民 | 预期增加村收入6万元，通过务工带动5户贫困户，增收0.3万元/户/年。 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 夹沟镇辛丰村食用菌种植大棚联建到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 夹沟镇辛丰村 | 2021年9月底前完成 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 98 | 98 |  |  |  |  | 全村村民 | 预计每年增加村集体收入7.84万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 夹沟镇孙寨村食用菌种植大棚联建到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 夹沟镇孙寨村 | 2021年9月底前完成 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 99 | 99 |  |  |  |  | 全村村民 | 预计每年增加村集体收入7.92万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 夹沟镇夏刘寨村新建冷库及配套设施到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 夹沟镇夏刘寨村 | 2021年9月底前完成 | 新建冷库一座，占地1080平方，容积8500立方米及配套设施 | 99 | 99 |  |  |  |  | 全村村民 | 预计每年增加村集体收入7.92万元，通过务工带动8户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 桃沟乡耿家村建设肉牛养殖场到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 桃沟乡耿家村 | 2021年9月底前完成 | 新建钢构牛棚2400平方米及配套设施 | 99 | 99 |  |  |  |  | 全体村民 | 预计每年增加村集体收入8万元，通过务工带动6户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 灰古镇果蔬交易市场及配套设施项目 | 区农业农村局赵忠良 | 灰古镇八张村 | 2021年9月底前完成 | 果蔬交易市场13000平方，净菜加工车间5000平方及配套设备（八张村、碾盘村、曹庙村、灰古村、秦圩村、付湖村、李桥村7村合建） | 595 | 595 |  |  |  |  | 130 | 预计每年增加村集体收入36万元，通过务工带动20户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 顺河乡王垅村果蔬烘干设备采购项目 | 区农业农村局赵忠良 | 顺河乡王垅村 | 2021年9月底前完成 | 采购果蔬烘干设备14台套 | 99 | 99 |  |  |  |  | 100 | 预计每年增加村集体收入8万元。带动贫困户10户，实现增收2万元/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 顺河乡万桥村新建标准化饲料储存厂房项目 | 区农业农村局赵忠良 | 顺河乡万桥村 | 2021年9月底前完成 | 新建钢构厂房3500平方米，采购160A变压器一台 | 98 | 98 |  |  |  |  | 100 | 预计每年增加村集体收入8万元。带动贫困户10户，实现增收2万元/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 苗庵乡曹集村新建钢构大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 苗庵乡曹集村 | 2021年9月底前完成 | 新建65个钢构大棚，占地100亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 50 | 预计每年增加村集体收入15万元，通过务工带动20户贫困户，增收0.3元万/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 苗庵乡梨园村新建钢构大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 苗庵乡梨园村 | 2021年9月底前完成 | 新建53个钢构大棚，占地80亩 | 98 | 98 |  |  |  |  | 20 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 蒿沟乡赵楼村新建西部农作物仓储及烘干设备到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 蒿沟乡赵楼村 | 2021年9月底前完成 | 粮食仓储占地约2000平方，烘干设备配套，占地约1000平方。（高滩村、大史村、枪河村、赵楼村四村合建） | 270 | 270 |  |  |  |  | 全体村民 | 预计每年增加村集体收入15万元，通过务工带动10户贫困户，增收约0.5万元/人/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 蒿沟乡柳沟村新建东部农作物仓储及烘干设备到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 蒿沟乡柳沟村 | 2021年9月底前完成 | 建设仓储、烘干项目，仓储占地约3000平方，烘干设备配套，占地约1000平方（尹楼村、巩家村、柳沟村三村合建） | 200 | 200 |  |  |  |  | 4462 | 预计每年增加村集体经济收入25万元，通过务工带动30户贫困户增收，预计增收1万元/户/年。 | 项目建成后，带动周边贫困户务工，促进发展村集体经济收益
| 大店镇三里村新建温室大棚项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大店镇三里村 | 2021年9月底前完成 | 新建温室大棚5栋,占地5亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 421 | 预计每年增加村集体收入20万元，通过务工带动10户贫困户，增收1万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大店镇汪刘村新建温室大棚项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大店镇汪刘村 | 2021年9月底前完成 | 新建温室大棚5栋，占地10亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 437 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.2万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大店镇梁场村新建温室大棚项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大店镇梁场村 | 2021年9月底前完成 | 新建温室大棚5栋，占地12.5亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 557 | 预计每年增加村集体收入2万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.3万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 芦岭镇北王寨村蚯蚓养殖场建设项目 | 区农业农村局赵忠良 | 芦岭镇北王寨村 | 2021年9月底前完成 | 新建原料仓储厂房2000平方、塑料工棚20个等设施用于养殖蚯蚓 | 80 | 80 |  |  |  |  | 315 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动20户贫困户，增收0.3万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 芦岭镇花庄村新建钢构大棚项目 | 区农业农村局赵忠良 | 芦岭镇花庄村 | 2021年9月底前完成 | 建造占地10亩的新型钢构大棚，发展具有特色的吴桥甜瓜 | 140 | 140 |  |  |  |  | 66 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 芦岭镇路口村冷库增容建设项目 | 区农业农村局赵忠良 | 芦岭镇路口村 | 2021年9月底前完成 | 新建保鲜冷库一座，容量800吨，主要建设冷库主体建设及配套设施等（分拣场地、配电箱等） | 90 | 90 |  |  |  |  | 302 | 预计每年增加村集体收入5.4万元，通过务工带动6户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 北杨寨行管区振北村种植基地建设项目 | 区农业农村局赵忠良 | 北杨寨振北村 | 2021年9月底前完成 | 新建40个大棚，占地30亩 | 98 | 98 |  |  |  |  | 226 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动8户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 北杨寨行管区刘合村种植基地建设项目 | 区农业农村局赵忠良 | 北杨寨刘合村 | 2021年9月底前完成 | 新建种植大棚40个，占地40亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 15 | 预计每年增加村集体收入8万元，通过务工带动6户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 西二铺乡沈家村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 西二铺乡沈家村 | 2021年9月底前完成 | 新建36个水果蔬菜大棚，占地46亩。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 预计每年增加村集体收入5万元，通过务工带动15户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 西二铺乡二铺村新建钢构水果大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 西二铺乡二铺村 | 2021年9月底前完成 | 新建50个水果大棚，占地100亩。 | 99 | 99 |  |  |  |  | 100 | 预计每年增加村集体收入6万元，通过务工带动20户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 西二铺乡葛林村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 西二铺乡葛林村 | 2021年9月底前完成 | 新建50个水果蔬菜大棚，占地50亩。 | 98 | 98 |  |  |  |  | 100 | 预计每年增加村集体收入6万元，通过务工带动20户贫困户，增收0.8万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 桃园镇桃东村新建钢构育苗大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 桃园镇桃东村 | 2021年9月底前完成 | 建设55米*12米育苗大棚4个，大棚配套设施，占地8亩 | 98 | 98 |  |  |  |  | 110 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动12户贫困户，增收1万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 桃园镇桃园村蘑菇钢构大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 桃园镇桃园村 | 2021年9月底前完成 | 建设蘑菇大棚15间，20吨级储存冷库1间和锅炉等配套设施，占地约8亩 | 99 | 99 |  |  |  |  | 210 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动15户贫困户，增收1万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 栏杆镇栏西村农产品仓储物流配送中心配套设施建设到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 栏杆镇栏西村 | 2021年9月底前完成 | 400平方米的晾晒场、烘干机械一套、地磅一个、水电扩容等附属设施 | 99 | 99 |  |  |  |  | 32000 | 预计每年增加村集体收入12万元，通过务工带动30户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大泽乡镇雪花村粮食收贮仓库建设到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大泽乡镇雪花村 | 2021年9月底前完成 | 粮食收贮仓库，占地面积3330平方米，新建规格24m*60m檐高7M脊高11M的标准化轻钢结构仓储中转库1栋，建筑面积1440平方米。 | 99 | 99 |  |  |  |  | 15 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动15户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大泽乡镇大韩村粮食烘干厂三期到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大泽乡镇大韩村 | 2021年9月底前完成 | 新建地坪硬化1500平方、钢构大棚1000平方、200吨高温烘干塔及附属设施 | 99 | 99 |  |  |  |  | 10 | 预计每年增加村集体收入8.5万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大泽乡镇洪庙村天禾生态园特色农业到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大泽乡镇洪庙村 | 2021年9月底前完成 | 果蔬采摘园占地40亩，蔬菜仓储 | 98 | 98 |  |  |  |  | 12 | 预计每年增加村集体收入10万元，通过务工带动12户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大泽乡镇前进村综合水产养殖项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大泽乡镇前进村 | 2021年9月底前完成 | 购置渔业养殖设备、设施，如：柴油发电机、电缆、仓库、网箱、防汛网、渔船、打氧机、投料机、增氧泵、潜水泵等，发展渔业养殖 | 98 | 98 |  |  |  |  | 全体村民 | 预计每年增加村集体收入6万元，通过务工带动12户贫困户，增收0.5万元/户/年 | 通过资金支持贫困村发展特色种养业，壮大村集体产业
| 大营镇韩圩村钢构蔬菜大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大营镇韩圩村 | 2021年9月底前完成 | 建设蔬菜大棚，占地50亩，30个棚 | 99 | 99 |  |  |  |  | 全体村民 | 预计每年增加村集体收入6万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5万元/户/年。 | 项目建成后，带动周边贫困群众务工及从事蔬菜种植，增加收益。
| 大营镇镇东村精品葡萄大棚到村项目 | 区农业农村局赵忠良 | 大营镇镇东村 | 2021年9月底前完成 | 建设葡萄大棚，占地45亩，25个棚 | 99 | 99 |  |  |  |  | 全体村民 | 预计每年增加村集体收入6万元，通过务工带动8户贫困户，增收0.5万元/户/年。 | 项目建成后，带动周边贫困群众务工及从事葡萄种植，增加收益。
| 符离镇张楼村新建冷库项目 | 区农业农村局赵忠良 | 符离镇张楼村 | 2021年9月底前完成 | 新建容量500吨冷库一座及配套设施 | 98 | 98 |  |  |  |  | 35 | 预计每年增加村集体收入5.88万元，通过务工带动10户贫困户，增收0.5元/户/年 | 扶持村级发展项目，壮大集体收入
| 大营镇镇南村温室种植大棚到村项目 | 区宗教局 王宇 | 大营镇镇南村 | 2021年10月底前完成 | 新建温室大棚一座 | 12 | 9 |  |  |  | 3 | 全体村民 | 增加村集体经济收入0.6万元，带动贫困户5户、少数民族1户，人均收入7000元，促进就业，增加贫困户务工收入 | 通过资金支持贫困村发展特色种养业，壮大村集体产业