## Sheet1 (2)
埇桥区2021年产业扶贫到村项目建设进度统计表
序号 | 批次 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 资金金额（万元） | 工程建设进度 |  |  | 资金支出（万） |  | 备注
[6 empty] | 目前实时进度 | 项目中标时间 | 开标时间（招标如已完成，填写中标时间即可） | 中标价格 | 已拨付
1 | 第一批 | 杨庄乡房上村养殖基地到村项目 | 杨庄乡房上村 | 建养殖厂房1800平方米,占地6亩 | 99 | 已完工 | 2021.3.26 |  | 98.8326 | 98.78
2 | 第一批 | 杨庄乡程庄村新建仓储到村项目 | 杨庄乡程庄村 | 新建仓储一座，包括配套基础设施，占地面积10亩，库容量5227立方（合成2000平方）。 | 98 | 已完工 | 2021.3.19 |  | 97.2 | 97.2
3 | 第一批 | 杨庄乡苏湖村建设钢构草莓大棚到村项目 | 杨庄乡苏湖村 | 建设草莓大棚11个（10个8.5米宽、100长棚，1个15米宽、100米长棚）并建设相关配套设施。 | 96 | 已完工 | 2021.3.11 |  | 93.99 | 75.192
4 | 第一批 | 解集乡宣杨村养羊基地到村项目 | 解集乡宣杨村 | 建设养殖厂棚1座，50米长，11米宽，面积共550余平方。 | 99 | 在建 | 2021.3.12 |  | 98.79 | 59.26 | 项目正在进行收尾工作，外墙粉刷
5 | 第一批 | 曹村镇三环村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇三环村 | 新建温室大棚产业到村项目一个，及附属工程（新建机井2处，架电300米），占地面积20亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 98.7 | 95.739 | 审计完成拨款97%，留3%的质保金
6 | 第一批 | 曹村镇小山口村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇小山口村 | 钢构保温大棚种植草莓及附属工程（新建机井3处，架电300米）20亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 97.6661 | 58.5997
7 | 第一批 | 夹沟镇辛丰村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇辛丰村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 98 | 已完工 | 2021.3.03 |  | 98 | 68.6
8 | 第一批 | 夹沟镇孙寨村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇孙寨村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 99 | 已完工 | 2021.3.03 |  | 98.6957 | 69.09
9 | 第一批 | 桃沟乡耿家村建设肉牛养殖场到村项目 | 桃沟乡耿家村 | 新建钢构牛棚1100平方米及配套设施 | 99 | 已完工 | 2021.5.19 |  | 78 | 62.4 | 两周内完成验收
10 | 第一批 | 灰古镇八张村新建高标准蔬菜大棚项目 | 灰古镇八张村 | 新建高标准内保温式双层椭圆管拱架塑料设施蔬菜大棚约20亩， 总投资200万元。 | 200 | 正在招标 |  |  | 143 | 0 | 再次招标
11 | 第一批 | 顺河乡王垅村果蔬烘干设备采购项目 | 顺河乡王垅村 | 采购果蔬烘干设备14台套 | 99 | 已完工 | 2021.5.8 |  | 98.75 | 98.75 | 已验收
12 | 第一批 | 顺河乡万桥村新建标准化饲料储存厂房项目 | 顺河乡万桥村 | 新建钢构厂房3500平方米，采购160A变压器一台 | 98 | 在建 | 2021.3.23 |  | 97.2 | 60 | 主体钢构框架完工，正在做地面硬化
13 | 第一批 | 苗庵乡曹集村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡曹集村 | 新建65个钢构大棚，占地100亩 | 99 | 已完工 | 2021.3.12 |  | 92 | 46
14 | 第一批 | 苗庵乡梨园村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡梨园村 | 新建53个钢构大棚，占地80亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.12 |  | 97.5 | 48.75
15 | 第一批 | 蒿沟乡赵楼村新建西部农作物仓储及烘干设备到村项目 | 蒿沟乡赵楼村 | 粮食仓储占地约2000平方，烘干设备配套，占地约1000平方。（高滩村、大史村、枪河村、赵楼村四村合建） | 270 | 在建 | 2021.4.16 |  | 206 | 90 | 钢构棚正在上瓦中
16 | 第一批 | 蒿沟乡柳沟村新建东部农作物仓储及烘干设备到村项目 | 蒿沟乡柳沟村 | 建设仓储、烘干项目，仓储占地约3000平方，烘干设备配套，占地约1000平方（尹楼村、巩家村、柳沟村三村合建） | 200 | 在建 | 2021.3.5 |  | 148 | 0 | 已下地基，扎钢筋
17 | 第一批 | 大店镇三里村新建温室大棚项目 | 大店镇三里村 | 新建温室大棚5栋,占地5亩 | 99 | 在建 | 2021.3.29 |  | 96 | 48 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
18 | 第一批 | 大店镇汪刘村新建温室大棚项目 | 大店镇汪刘村 | 新建温室大棚5栋，占地10亩 | 99 | 在建 | 2021.3.29 |  | 97.8 | 48.9 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
19 | 第一批 | 大店镇梁场村新建温室大棚项目 | 大店镇梁场村 | 新建温室大棚5栋，占地12.5亩 | 99 | 在建 | 2021.3.29 |  | 85 | 42.5 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
20 | 第一批 | 芦岭镇北王寨村蚯蚓养殖场建设项目 | 芦岭镇北王寨村 | 新建原料仓储厂房2000平方、塑料工棚20个等设施用于养殖蚯蚓 | 80 | 在建 | 2021.4.23 |  | 79.2 | 53.76 | 厂房主体已建成，附属设施即将完工。
21 | 第一批 | 芦岭镇花庄村新建钢构大棚项目 | 芦岭镇花庄村 | 建造占地10亩的新型钢构大棚，发展具有特色的吴桥甜瓜 | 140 | 在建 | 2021.3.10 |  | 106 | 31.8 | 大棚骨架建设完毕，即将覆膜完成。
22 | 第一批 | 芦岭镇路口村冷库增容建设项目 | 芦岭镇路口村 | 新建保鲜冷库一座，容量800吨，主要建设冷库主体建设及配套设施等（分拣场地、配电箱等） | 90 | 在建 | 2021.3.25 |  | 75.679 | 13.74 | 冷库主体已建成，设备安装完毕，等待设备进入。
23 | 第一批 | 北杨寨行管区振北村种植基地建设项目 | 北杨寨振北村 | 新建40个大棚，占地30亩 | 98 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 95.7 | 95.06 | 乡镇已验收
24 | 第一批 | 北杨寨行管区刘合村种植基地建设项目 | 北杨寨刘合村 | 新建种植大棚40个，占地40亩 | 99 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 96.6 | 92.334 | 乡镇已验收
25 | 第一批 | 西二铺乡沈家村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 西二铺乡沈家村 | 新建36个水果蔬菜大棚，占地46亩。 | 70 | 在建 | 2021.3.8 |  | 69.48 | 56 | 已完工90%
26 | 第一批 | 西二铺乡二铺村新建钢构水果大棚到村项目 | 西二铺乡二铺村 | 新建50个水果大棚，占地100亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.4 |  | 98.5572 | 90
27 | 第一批 | 西二铺乡葛林村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 西二铺乡葛林村 | 新建50个水果蔬菜大棚，占地50亩。 | 98 | 已完工 | 2021.3.8 |  | 97.2 | 80
28 | 第一批 | 桃园镇桃东村新建钢构育苗大棚到村项目 | 桃园镇桃东村 | 建设55米*12米育苗大棚4个，大棚配套设施，占地8亩 | 98 | 在建 | 2021.3.31 |  | 98 | 49 | 目前蘑菇房，已建设完成，配套设施中冷库项目汛期后马上开工
29 | 第一批 | 桃园镇桃园村蘑菇钢构大棚到村项目 | 桃园镇桃园村 | 建设蘑菇大棚15间，20吨级储存冷库1间和锅炉等配套设施，占地约8亩 | 99 | 在建 | 2021.3.31 |  | 99 | 49.5 | 目前蘑菇房，已建设完成，配套设施中冷库项目汛期后马上开工
30 | 第一批 | 栏杆镇栏西村农产品仓储物流配送中心配套设施建设到村项目 | 栏杆镇栏西村 | 400平方米的晾晒场、烘干机械一套、地磅一个、水电扩容等附属设施 | 99 | 已完工 | 2021.3.2 |  | 98.388 | 69.0236 | 区级已验收
31 | 第一批 | 大泽乡镇雪花村粮食收贮仓库建设到村项目 | 大泽乡镇雪花村 | 粮食收贮仓库，占地面积3330平方米，新建规格24m*60m檐高7M脊高11M的标准化轻钢结构仓储中转库1栋，建筑面积1440平方米。 | 99 | 已完工 | 2021.5.25 |  | 97.87 | 29.646 | 区已验收，预计下周审计完成后可拨付97%款
32 | 第一批 | 大泽乡镇大韩村粮食烘干厂三期到村项目 | 大泽乡镇大韩村 | 新建地坪硬化1500平方、钢构大棚1000平方、200吨高温烘干塔及附属设施 | 99 | 已完工 | 2021.3.22 |  | 94.86 | 28.458 | 区已验收，预计下周审计完成后可拨付97%款
33 | 第一批 | 大泽乡镇洪庙村天禾生态园特色农业到村项目 | 大泽乡镇洪庙村 | 果蔬采摘园占地40亩，蔬菜仓储 | 98 | 已完工 | 2021.3.11 |  | 98.5 | 95.545 | 审计已完成； 并拨付97%款
34 | 第一批 | 大泽乡镇前进村综合水产养殖项目 | 大泽乡镇前进村 | 购置渔业养殖设备、设施，如：柴油发电机、电缆、仓库、网箱、防汛网、渔船、打氧机、投料机、增氧泵、潜水泵等，发展渔业养殖。 | 98 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 92 | 89.24 | 审计已完成； 并拨付97%款
35 | 第一批 | 大营镇韩圩村钢构蔬菜大棚到村项目 | 大营镇韩圩村 | 建设蔬菜大棚，占地50亩，30个棚 | 99 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 98.68 | 50
36 | 第一批 | 大营镇镇东村精品葡萄大棚到村项目 | 大营镇镇东村 | 建设葡萄大棚，占地45亩，25个棚 | 99 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 98.79 | 50
37 | 第一批 | 符离镇张楼村新建冷库项目 | 符离镇张楼村 | 新建容量800吨冷库一座及配套设施 | 98 | 已完工 | 2021.5.24 |  | 83.8 | 80.51
38 | 第二批 | 桃园镇光明村双孢菇菌类种植 | 桃园镇光明村 | 建设蘑菇大棚15间，锅炉等配套设施，占地约8亩 | 98 | 在建 | 2021.5.25 |  | 97.87 | 29.4 | 已施工，第一批资金正在拨付中
39 | 第二批 | 桃园镇东坪村双孢菇菌类种植 | 桃园镇东坪村 | 建设蘑菇大棚15间，锅炉等配套设施，占地约8亩 | 98 | 在建 | 2021.5.25 |  | 97.87 | 29.4 | 已施工，第一批资金正在拨付中
40 | 第二批 | 灰古镇李桥村新建育肥猪舍项目 | 灰古镇李桥村 | 猪舍一栋及湿帘风机自动温控系统、漏粪地板自动刷粪系统、自动饮水系统，配套粪尿收集池及供水、供电设施增容等。 | 99 | 已完工 | 2021.5.8 |  | 98.75 | 98.75 | 已验收
41 | 第二批 | 杨庄乡刘楼村新建仓储项目 | 杨庄乡刘楼村 | 刘楼村刘楼组老村部新建钢构大棚1600平方，不包括配套基础设施，用于青储存放。 | 100 | 已完工 | 2021.6.24 |  | 97.988 | 29.4
42 | 第二批 | 蒿沟镇大史村新建农作物烘干设备安装工程项目 | 蒿沟镇大史村 | 烘干量日产40万斤，铲车一台，地坪约900平方，变压器200KVA。 | 100 | 在建 | 2021.6.30 |  | 99.2 | 30 | 场地硬化已完成，准备进机器
43 | 第二批 | 蒿沟乡枪河村新建综合处理设施中心项目 | 蒿沟乡枪河村 | 新建粮食储存仓库1000平方。 | 60 | 在建 | 2021.7.8 |  | 88.5 | 26.55 | 基础基本完工
44 | 第二批 | 苗庵乡夏王村果蔬种植基地项目 | 苗庵乡夏王村 | 新建一个日光温室棚占地2.1亩，再建14个三层模钢架大棚，占地20亩 | 100 | 待开工 | 2021.7.20 |  | 80.1 | 0 | 已招标完成
45 | 第二批 | 苗庵乡王集村新建钢构蔬菜大棚项目 | 苗庵乡王集村 | 苗庵乡王集村王集三组新建钢构蔬菜大棚40亩，26个棚 | 100 | 待开工 | 2021.7.20 |  | 70 | 0 | 已招标完成
46 | 第二批 | 南王寨村菊花烘干仓储包装项目 | 芦岭镇南王寨村 | 新建厂房1500平米，地面硬化1600平米，及配套机械设备 | 98 | 在建 | 2021.6.15 |  | 95.24 | 30 | 正在进行厂房建设
47 | 第二批 | 顺河镇祝窑村新建标准化蛋鸡养殖厂项目 | 顺河镇祝窑 | 新建钢构标准化蛋鸡养殖场975平方米，采购养殖设备 | 99 | 在建 | 2021.6.3 |  | 98.7 | 29.61 | 地基已完成
48 | 第二批 | 支河乡赵楼村新建粮食仓储项目 | 支河乡赵楼村 | 占地8亩，建设仓库1000平方 | 95 | 正在招标 |  |  |  |  | 正在招标
49 | 第二批 | 永镇乡方店村蔬果钢构大棚建设项目 | 永镇乡方店村 | 新建蔬果钢构大棚，占地25亩 | 50 | 在建 | 2021.6.26 |  | 49.9497 | 15 | 正在施工，资金已拨付30%
50 | 第二批 | 永镇乡关湖村甜叶菊产品仓储建设 | 永镇乡关湖村 | 钢构仓储800平方和地面硬化1200平方等配套设施 | 99 | 在建 | 2021.7.12 |  | 97.6484 | 30 | 正在施工，资金已拨付30%
51 | 第二批 | 大店镇大店村水产养殖基地提升项目 | 大店镇大店村 | 护坡、道路、增氧机、投食机等养殖设备、发电机等设施设备 | 50.71 | 在建 | 2021.5.6 |  | 33.3 | 0
52 | 第二批 | 大泽乡镇龙王庙村羊肚菌特色农业项目 | 大泽乡镇龙王庙村 | 新建羊肚菌种植大棚20亩，菌菇仓储库660平方 | 100 | 在建 | 2021.7.15 |  | 97.4125 | 29.2238 | 正在挖地槽，已拨款30%
53 | 第二批 | 桃沟乡后寨村新建养殖场项目 | 桃沟乡后寨村 | 养牛厂主体建设及配套设施建设，占地1000平方米 | 100 | 在建 | 2021.6.22 |  | 97.8447 | 29.4 | 正在施工
54 | 第二批 | 北杨寨行管区振北村粮食烘干厂项目 | 北杨寨行管区振北村 | 新建2500平方米厂房以及粮食烘干设备等配套设施 | 99 | 正在招标 |  | 2021-08-23 |  |  | 正在招标
55 | 第二批 | 永安镇永安村高标准设施种养殖循环利用示范区大棚建设项目 | 永安镇永安村 | 新建保温式双层拱架大棚10栋，占地50亩 | 100 | 在建 | 2021.8.16 |  | 79
56 | 第二批 | 永安镇双兴村新建温室大棚项目 | 永安镇双兴村 | 新建温室大棚一栋，拱形大棚六栋，占地20亩。 | 50 | 在建 | 2021.5.31 |  | 40.86 | 12.5
57 | 第二批 | 褚兰镇岗孜村玉米烘干厂扩建项目 | 褚兰镇岗孜村 | 原烘干项目附属配套设施建设（包括地面硬化、玉米脱粒机等） | 35 | 已完工 | 2021.6.21 |  | 34.9655 | 17.48 | 已完成乡镇验收，已拨付资金50%，待审计后拨付剩余资金。
58 | 第二批 | 符离镇黄桥村农产品仓储设施建设项目 | 符离镇黄桥村 | 建设500平米农产品储存仓库一座（另包括办公场地、地面硬化、地磅、围墙等配套设施） | 100 | 在建 | 2021.7.6 |  | 93.7 | 30 | 已开工
59 | 第三批 | 杨庄乡林庄村钢构仓储大棚建设项目 | 杨庄乡林庄村 | 1、新建粮食仓储：建筑面积2500 平方，满足粮食中转和粮食短期临时存放的流通功能。 2、地磅：建筑面积30平方米，载荷200吨。 3、仓库基础建设和水电、场地硬化等基础设施。 | 97.6 | [5 empty] | 还未招投标
60 | 第三批 | 大泽乡镇水池村冷库升级建设项目 | 大泽乡镇水池村 | 1、水池村改造速冻库2间160平方米； 2、水池村冷库门前硬化项目1500平方米。 | 58 | [5 empty] | 招标中，预计下周开标
61 | 第三批 | 永安镇孙安村秸秆综合利用厂房建设项目 | 永安镇孙安村 | 新建2000平方米标准化厂房一栋，厂房主体为宽36米，长55米，檐高度8米。 | 100 | [5 empty] | 招标中，预计下周开标
62 | 第三批 | 永安镇股河新村新建温室大棚项目 | 永安镇股河新村 | 温室大棚建设占地10亩，6栋大棚 | 100 | [5 empty] | 正在招标
63 | 第三批 | 永安镇新合村粮食收储仓库建设项目 | 永安镇新合村 | 新建1240平方粮食收储仓库一座，及晒场、地磅等设备设施。 | 98 | [5 empty] | 正在招标
64 | 第三批 | 北杨寨行管区粮食收储及烘干基地建设项目（多村联建） | 北杨寨行管区丁楼村 | 新建1500平方米钢构厂房，采购100吨的粮食烘干塔、地磅、玉米脱粒机、粮食筛选机、传送带及铲车等配套设施 | 200 | 目前图纸设计已完成， 正在准备招标
65 | 第三批 | 顺河镇马场村高标准温室蔬菜大棚建设项目 | 顺河镇马场村 | 新建双层内保温高标准温室蔬菜大棚4个6亩 | 99 | 已中标 | 2021.8.17 |  | 98.73 | 0
66 | 第三批 | 顺河镇王井涯村高标准钢构厂房建设项目 | 顺河镇王井涯村 | 新建高标准钢构厂房2000平方米 | 99 | 正在走招标程序
67 | 第三批 | 顺河镇顺河村新建肉牛养殖基地项目 | 顺河镇顺河村 | 新建钢构肉牛养殖棚舍1500平方米（牛槽、围栏、水管），200平方米钢构饲料仓储厂房一座，350m³化粪池一个。 | 99 | 正在走招标程序
68 | 第三批 | 褚兰镇宝光寺村冷库建设项目 | 褚兰镇宝光寺村 | 拟建库容积500平方米、主要储存包庄萝卜、土豆等农产品。 | 100 | 正在走公共资源管理线上招标中
69 | 第三批 | 符离镇清水村速冻库配套升级项目 | 符离镇清水村 | 原冷库项目内新建50平米速冻库一座，200kw变压器及相关附属设施 | 30 | 正在进行招标前准备
70 | 第三批 | 曹村镇三环村轻钢厂房建设项目 | 曹村镇三环村 | 新建2000平方轻钢厂房。 | 99 | 正在完善手续，拟定下周招投标
71 | 第三批 | 曹村镇桃山村轻钢厂房建设项目 | 曹村镇桃山村 | 新建2000平方轻钢厂房。 | 99 | 已办理采购，进行招投标
72 | 第三批 | 夹沟镇粮食仓储库建设项目（多村联建） | 夹沟镇湖町村 | 新建面积为 3865.68㎡，容积为15462m³仓储；新建2400㎡粮食晾晒场；购置100吨和30吨地磅各一台、946型2方卸粮高度4.5米铲车一辆、20米长0.6米宽和15米长0.6米宽输送带各一条、柴油或者电动的三轮车二辆、小型消防车一辆，叉车一辆，标准清理筛一台 | 480 | 招标中，正在办理分项采购
73 | 第三批 | 夹沟镇杈元村菊花烘干厂房建设项目 | 夹沟镇杈元村 | 加工厂房1000平米，仓储300平米，及烘干箱 | 100 | 招标中，正在办理分项采购
74 | 第三批 | 桃园镇肉牛养殖基地建设项目（多村联建） | 桃园镇西杨寨村 | 钢构养牛场4个（每个面积约2200平方米）、拌料场1个（面积约1100平方米）、草料场500平方米、晾粪场、饲料槽、饮水槽和通道硬化。 | 800 | 目前设计已完成，代理公司造价中
75 | 第三批 | 桃沟乡濉河村新建葡萄大棚项目 | 桃沟乡濉河村 | 新建30亩大棚葡萄建设基地 | 95 | 正在招标
76 | 第三批 | 永镇乡单圩村粮食仓储大棚建设项目 | 永镇乡单圩村 | 新建粮食仓储大棚一座，占地1700平，及其配套设施。 | 100 | 目前设计已完成， 正在找代理公司，进行招标准备
77 | 第三批 | 大泽乡镇刘村、西寺坡村冷库升级建设项目 | 大泽乡镇刘村、西寺坡村 | 1、刘村改造速冻库2间100平方米; 2、刘村冷库门前硬化项目800平方米； 3、西寺坡村改造速冻库3间100平方米; | 87 | [5 empty] | 招标中，预计下周开标
78 | 第三批 | 朱仙庄镇矿南村秸秆产业化利用大棚建设项目 | 朱仙庄镇矿南村 | 建设一座长70米、宽30米、高10.5米共计2100平方米的高质量秸秆产业化利用钢架大棚。 | 99 | 正在走招标程序 |  |  |  |  | 招标中，预计下周开标
79 | 第三批 | 时村镇曹蒲村粮食收储仓库建设项目 | 时村镇曹蒲村 | 在曹蒲村新建3330平方米粮食收储仓库 | 99 | 正在走招标程序
80 | 第三批 | 时村镇红旗村粮食收贮仓库建设项目 | 时村镇红旗村 | 红旗村村粮食收贮仓库建设到村项目，占地面积1200平方米，新建规格20m*30m檐高6M脊高11M的标准化轻钢结构农产品交易中心2栋，建筑面积1200平方米。 | 66 | 正在走招标程序
81 | 第三批 | 时村镇板材基地建设项目（多村联建） | 时村镇油坊村 | 建设厂房6000平方米、辅助用房300平方米，配套环保、消防、供热供水、电力、绿化亮化等基础设施建设。 | 400 | 正在走招标程序
82 | 第三批 | 苗庵乡双盛村新建蔬菜大棚到村项目 | 苗庵乡双盛村 | 双盛村黄家组新建大棚50个，占地面积60亩 | 98 | 正在招标
83 | 第三批 | 苗庵乡李圩村新建蔬菜大棚到村项目 | 苗庵乡李圩村 | 李圩村赵北组新建蔬菜大棚60亩，50个蔬菜大棚。 | 99 | 正在招标
84 | 第三批 | 蒿沟镇尹楼村新建冷库到村项目 | 蒿沟镇尹楼村 | 新建720平方冷库一座及配套设施 | 98 | 正在招标
85 | 第三批 | 大店镇大南村草莓种植大棚建设项目 | 大店镇大南村 | 新建草莓种植大棚基地50亩 | 62.006 |  | 2021.08.11
合计 |  |  |  |  | 9798.316 |  |  |  | 5347.0575 | 2738.0911

## 第一次验收项目 (hidden)
埇桥区2021年产业扶贫到村项目建设进度统计表
序号 | 批次 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 资金金额（万元） | 工程建设进度 |  |  | 资金支出（万） |  | 备注
[6 empty] | 目前实时进度 | 项目中标时间 | 开标时间（招标如已完成，填写中标时间即可） | 中标价格 | 已拨付
1 | 第一批 | 杨庄乡房上村养殖基地到村项目 | 杨庄乡房上村 | 建养殖厂房1800平方米,占地6亩 | 99 | 已完工 | 2021.3.26 |  | 98.8326 | 98.78
2 | 第一批 | 杨庄乡程庄村新建仓储到村项目 | 杨庄乡程庄村 | 新建仓储一座，包括配套基础设施，占地面积10亩，库容量5227立方（合成2000平方）。 | 98 | 已完工 | 2021.3.19 |  | 97.2 | 97.2
3 | 第一批 | 曹村镇三环村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇三环村 | 新建温室大棚产业到村项目一个，及附属工程（新建机井2处，架电300米），占地面积20亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 98.7 | 95.739 | 审计完成拨款97%，留3%的质保金
4 | 第一批 | 曹村镇小山口村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇小山口村 | 钢构保温大棚种植草莓及附属工程（新建机井3处，架电300米）20亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 97.6661 | 58.5997
5 | 第一批 | 夹沟镇辛丰村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇辛丰村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 98 | 已完工 | 2021.3.03 |  | 98 | 68.6
6 | 第一批 | 夹沟镇孙寨村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇孙寨村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 99 | 已完工 | 2021.3.03 |  | 98.6957 | 69.09
7 | 第一批 | 桃沟乡耿家村建设肉牛养殖场到村项目 | 桃沟乡耿家村 | 新建钢构牛棚1100平方米及配套设施 | 99 | 已完工 | 2021.5.19 |  | 78 | 62.4
8 | 第一批 | 顺河乡王垅村果蔬烘干设备采购项目 | 顺河乡王垅村 | 采购果蔬烘干设备14台套 | 99 | 已完工 | 2021.5.8 |  | 98.75 | 98.75 | 已验收
9 | 第一批 | 苗庵乡曹集村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡曹集村 | 新建65个钢构大棚，占地100亩 | 99 | 已完工 | 2021.3.12 |  | 92 | 46
10 | 第一批 | 苗庵乡梨园村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡梨园村 | 新建53个钢构大棚，占地80亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.12 |  | 97.5 | 48.75
11 | 第一批 | 北杨寨行管区振北村种植基地建设项目 | 北杨寨振北村 | 新建40个大棚，占地30亩 | 98 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 95.7 | 66.99 | 乡镇已验收
12 | 第一批 | 北杨寨行管区刘合村种植基地建设项目 | 北杨寨刘合村 | 新建种植大棚40个，占地40亩 | 99 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 96.6 | 67.62 | 乡镇已验收
13 | 第一批 | 西二铺乡二铺村新建钢构水果大棚到村项目 | 西二铺乡二铺村 | 新建50个水果大棚，占地100亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.4 |  | 98.5572 | 90
14 | 第一批 | 西二铺乡葛林村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 西二铺乡葛林村 | 新建50个水果蔬菜大棚，占地50亩。 | 98 | 已完工 | 2021.3.8 |  | 97.2 | 80
15 | 第一批 | 栏杆镇栏西村农产品仓储物流配送中心配套设施建设到村项目 | 栏杆镇栏西村 | 400平方米的晾晒场、烘干机械一套、地磅一个、水电扩容等附属设施 | 99 | 已完工 | 2021.5.25 |  | 69.588 | 69.0236 | 乡镇已验收
16 | 第一批 | 大泽乡镇雪花村粮食收贮仓库建设到村项目 | 大泽乡镇雪花村 | 粮食收贮仓库，占地面积3330平方米，新建规格24m*60m檐高7M脊高11M的标准化轻钢结构仓储中转库1栋，建筑面积1440平方米。 | 99 | 已完工 | 2021.5.25 |  | 97.87 | 29.646 | 区已验收，待验收报告下来后，审计拨付97%款
17 | 第一批 | 大泽乡镇大韩村粮食烘干厂三期到村项目 | 大泽乡镇大韩村 | 新建地坪硬化1500平方、钢构大棚1000平方、200吨高温烘干塔及附属设施 | 99 | 已完工 | 2021.3.22 |  | 94.86 | 28.458 | 区已验收，待验收报告下来后，审计拨付97%款
18 | 第二批 | 灰古镇李桥村新建育肥猪舍项目 | 灰古镇李桥村 | 猪舍一栋及湿帘风机自动温控系统、漏粪地板自动刷粪系统、自动饮水系统，配套粪尿收集池及供水、供电设施增容等。 | 99 | 已完工 | 2021.5.8 |  | 98.75 | 98.75 | 已验收
[5 empty] | 1776 |  |  |  | 1704.4696 | 1274.3963