桃沟乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作报告

区乡村振兴局：

2021年桃沟乡认真贯彻落实省、市、区乡村振兴局关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，严格落实“四个不摘”要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，切实做好衔接期内的各项工作，现将情况汇报如下。

一、重点工作完成情况

（一）“两不愁三保障”及饮水安全

由乡扶贫办牵头，乡直部门配合，对全乡所有农户开展排查，重点关注低保对象、特困人员、以及刚性支出较大或收入大幅缩减等农村低收入人口和脱贫人口的排查工作。5月4日，印发了《桃沟乡关于巩固拓展脱贫攻坚成果大排查实施方案》推进排查工作。经查，桃沟乡无“两不愁三保障”及饮水安全相关问题。

（二）常态化排查和动态监测

桃沟乡积极建立健全区乡村组“四级网格”动态监测帮扶机制，累计建立网格259个，每个网格均有一名网格员包保，坚持“谁排查、谁签字、谁负责”原则，开展常态化的排查工作。自工作开展以来，累计摸排问题8个，主要为户内卫生差、房屋漏水等问题，目前已全部整改完毕；按照动态监测要求，新增检测对象2户9人，均为突发重大困难户，分别为戴夏村李志新1户4人、马圩村王爱堂1户5人，目前已全部申请低保，正在办理中。

（三）衔接资金项目管理

2021年，我乡申请产业到户项目61人，总资金22.905万元，目前已完成验收拨款工作。2021年我乡已批复项目3个，资金294万元，其中第1批资金项目1个99万元，第2批资金项目1个100万元，第3批资金项目1个95万元。

1.第1批资金项目

耿家村养殖场项目已完工，资金拨付80%；

2.第2批资金项目

后寨村养殖场项目正在实施，计划8月31日前完工，8月5日前资金拨付至10%；

3.第3批资金项目

濉河村葡萄大棚项目目前正由设计公司设计中，预计于8月20日开标，目前未拨付资金。

（四）“双包”工作

桃沟乡共有2个已出列贫困村、2个乡村振兴重点推进村。驻村工作队到岗后，乡、村第一时间进行对接，帮助熟悉基层工作环境。现驻村工作队均吃住在村，正常开展驻村帮扶工作。经过前段时间调整，全乡现有脱贫户、监测对象1360户，均有帮扶人进行包保。

（五）国办系统数据质量

目前已对国办系统数据进行全面核查，累计修改各项数据400余条，针对区级通报的53条错误信息已全部完成修改。

（六）脱贫人口小额信贷

我乡现有小额贷款存量131户524万元，其中“一自三合”131户524万元。14户56万元将于2021年11月4日到期，资金使用公司为宿州市埇桥区兴农供销集团有限责任公司。2021年以来无新增。未新增主要原因是对当前政策把握不足，认为本年度上级部门对小额信贷工作未作要求，故处于观望状态，目前已与桃沟乡农商行做好衔接，争取八月份内完成小额信贷工作。

（七）扶贫资产管理

为了加强扶贫资产管理，乡扶贫办安排专人负责扶贫资产的管理、登记、移交及后续监管等工作。目前全乡累计经营性项目17个，均能正常产生收益，无相关风险。

（八）就业帮扶

目前我乡外出务工脱贫劳动力798人，较去年同期相比提升13.2个百分点；现有公益岗位178个（含光伏公益岗9 个），2021年以来累计有93人参与务工，发放公益岗工资78.492万元（含光伏公益岗工资3.6万元）；在扶贫工厂务工0人，累计发放工资0万元，人均增收0万元。

（九）光伏电站运维和收益分配；

我乡共有村级光伏扶贫电站9个，总容量540KW，光伏电站管理员9个，目前运营状况良好。

2021年前2个季度共计发放光伏扶贫收益18.595267万元，目前已分配14.855万元，其中户用光伏收益12.937万元，用于发放光伏公益岗工资0.84万元，用于建设村级小型公益事业1.078万元（含临时聘用脱贫户、边缘户参与务工工资0万元），用于奖励、补助0万元。

（十）涉贫信访

桃沟乡高度重视涉贫信访工作，压实乡、村两级稳控责任，主动对接乡综治信访中心，经排查，本年度桃沟乡无涉贫信访相关问题线索。

（十一）精准扶贫档案管理

按照区档案局工作要求，今年上半年我乡按照档案标准化管理的要求，做好档案组卷、编目、分类、归档工作，6月底前已完成归档，累计归档1377件，电子档目录已报送区档案局。

（十二）帮扶产品认定

目前我乡共计认证帮扶产品1个，涉及1个企业，累计销售额302.4万元，其中2021年销售额43.2万元，带动99户增收1.44万元。

（十三）社会扶贫网爱心人士注册、需求发布和对接等。

累计爱心人士注册2811人，暂时未有发布需要和对接情况。

二、存在的问题和困难

基层工作人员不足，目前我乡共有扶贫工作人员3人，调动、离职5人，相关工作衔接和开展情况较为吃力。

三、下步工作计划

一、做好本年度脱贫人口小额信贷谋划，主动对接乡农商行，对于有需求的贫困人口及时发放小额贷款，应贷尽贷，帮助解决实际困难。

二、持续做好项目推进，对全乡现有的到村项目，我乡将进一步加快项目建设速度，及时启用，带动村级集体经济发展和农户增收。

三、做好扶贫产品认定工作，目前全乡仅有一项扶贫认定产品，带贫能力一般，下一步我乡将积极谋划，将满足条件的相关产品进行认定，带动贫困人口增收。