## Sheet1
埇桥区2021年产业扶贫到村项目建设进度统计表 7月15日
序号 | 批次 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 资金金额（万元） | 工程建设进度 |  |  | 资金支出（万） |  | 备注
[6 empty] | 目前实时进度 | 项目中标时间 | 开标时间（招标如已完成，填写中标时间即可） | 中标价格 | 已拨付
1 | 第一批 | 杨庄乡房上村养殖基地到村项目 | 杨庄乡房上村 | 建养殖厂房1800平方米,占地6亩 | 99 | 完工 |  |  | 98.8326 | 98.78
2 | 第一批 | 杨庄乡程庄村新建仓储到村项目 | 杨庄乡程庄村 | 新建仓储一座，包括配套基础设施，占地面积10亩，库容量5227立方（合成2000平方）。 | 98 | 完工 |  |  | 97.2 | 77
3 | 第一批 | 杨庄乡苏湖村建设钢构草莓大棚到村项目 | 杨庄乡苏湖村 | 建设草莓大棚11个（10个8.5米宽、100长棚，1个15米宽、100米长棚）并建设相关配套设施。 | 96 | 已开工 |  |  | 93.99 | 28.197 | 正在搭棚架，已搭好10个
4 | 第一批 | 解集乡宣杨村养羊基地到村项目 | 解集乡宣杨村 | 建设养殖厂棚1座，50米长，11米宽，面积共550余平方。 | 99 | 已开工 |  |  | 98.79 | 59.26 | 主体已建设好正在做室内硬化
5 | 第一批 | 曹村镇三环村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇三环村 | 新建温室大棚产业到村项目一个，及附属工程（新建机井2处，架电300米），占地面积20亩。 | 99 | 完工 |  |  | 98.7 | 69.09
6 | 第一批 | 曹村镇小山口村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇小山口村 | 钢构保温大棚种植草莓及附属工程（新建机井3处，架电300米）20亩 | 98 | 完工 |  |  | 97.6661 | 58.6
7 | 第一批 | 夹沟镇辛丰村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇辛丰村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 98 | 完工 |  |  | 98 | 68.6
8 | 第一批 | 夹沟镇孙寨村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇孙寨村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 99 | 完工 |  |  | 98.6957 | 69.09
9 | 第一批 | 桃沟乡耿家村建设肉牛养殖场到村项目 | 桃沟乡耿家村 | 新建钢构牛棚1100平方米及配套设施 | 99 | 完工 | 2021-05-19 |  | 78 | 62.4
10 | 第一批 | 灰古镇八张村新建高标准蔬菜大棚项目 | 灰古镇八张村 | 新建高标准内保温式双层椭圆管拱架塑料设施蔬菜大棚约20亩， 总投资200万元。 | 200 | 已开工 |  | 2021-06-15 | 143 | 0 | 正在施工
11 | 第一批 | 顺河乡王垅村果蔬烘干设备采购项目 | 顺河乡王垅村 | 采购果蔬烘干设备14台套 | 99 | 已开工 |  |  | 97.4 | 72.6 | 一包二包安装到位，三包等待安装
12 | 第一批 | 顺河乡万桥村新建标准化饲料储存厂房项目 | 顺河乡万桥村 | 新建钢构厂房3500平方米，采购160A变压器一台 | 98 | 已开工 |  |  | 97.2 | 60 | 主体钢构框架完工，正在做地面硬化
13 | 第一批 | 苗庵乡曹集村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡曹集村 | 新建65个钢构大棚，占地100亩 | 99 | 完工 |  |  | 92 | 46
14 | 第一批 | 苗庵乡梨园村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡梨园村 | 新建53个钢构大棚，占地80亩 | 98 | 完工 |  |  | 97.5 | 48.75
15 | 第一批 | 蒿沟乡赵楼村新建西部农作物仓储及烘干设备到村项目 | 蒿沟乡赵楼村 | 粮食仓储占地约2000平方，烘干设备配套，占地约1000平方。（高滩村、大史村、枪河村、赵楼村四村合建） | 270 | 已开工 |  |  | 206 | 60 | 二道墙浇圈梁
16 | 第一批 | 蒿沟乡柳沟村新建东部农作物仓储及烘干设备到村项目 | 蒿沟乡柳沟村 | 建设仓储、烘干项目，仓储占地约3000平方，烘干设备配套，占地约1000平方（尹楼村、巩家村、柳沟村三村合建） | 200 | 已开工 |  |  | 148 | 0 | 清理场地、划线。
17 | 第一批 | 大店镇三里村新建温室大棚项目 | 大店镇三里村 | 新建温室大棚5栋,占地5亩 | 99 | 已开工 |  |  | 96 | 48 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
18 | 第一批 | 大店镇汪刘村新建温室大棚项目 | 大店镇汪刘村 | 新建温室大棚5栋，占地10亩 | 99 | 已开工 |  |  | 97.8 | 48.9 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
19 | 第一批 | 大店镇梁场村新建温室大棚项目 | 大店镇梁场村 | 新建温室大棚5栋，占地12.5亩 | 99 | 已开工 |  |  | 85 | 42.5 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
20 | 第一批 | 芦岭镇北王寨村蚯蚓养殖场建设项目 | 芦岭镇北王寨村 | 新建原料仓储厂房2000平方、塑料工棚20个等设施用于养殖蚯蚓 | 80 | 已开工 | 2021-04-10 |  | 23.76 | 23.76 | 厂房主体已建成，附属设施在建。
21 | 第一批 | 芦岭镇花庄村新建钢构大棚项目 | 芦岭镇花庄村 | 建造占地10亩的新型钢构大棚，发展具有特色的吴桥甜瓜 | 140 | 已开工 | 2021-03-30 | 2021-05-15 | 31.8 | 31.8 | 大棚骨架建设完毕，准备覆膜。
22 | 第一批 | 芦岭镇路口村冷库增容建设项目 | 芦岭镇路口村 | 新建保鲜冷库一座，容量800吨，主要建设冷库主体建设及配套设施等（分拣场地、配电箱等） | 90 | 已开工 | 2021-04-08 | 2021-05-18 | 13.74 | 13.74 | 冷库主体已建成，等待设备安装。
23 | 第一批 | 北杨寨行管区振北村种植基地建设项目 | 北杨寨振北村 | 新建40个大棚，占地30亩 | 98 | 完工 |  |  | 95.7 | 28.71
24 | 第一批 | 北杨寨行管区刘合村种植基地建设项目 | 北杨寨刘合村 | 新建种植大棚40个，占地40亩 | 99 | 完工 |  |  | 96.6 | 28.98
25 | 第一批 | 西二铺乡沈家村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 西二铺乡沈家村 | 新建36个水果蔬菜大棚，占地46亩。 | 70 | 已开工 | 2021.3.8 | 2021.3.18 | 69.48 | 30 | 已完工60%
26 | 第一批 | 西二铺乡二铺村新建钢构水果大棚到村项目 | 西二铺乡二铺村 | 新建50个水果大棚，占地100亩。 | 99 | 完工 | 2021.3.4 | 2021.3.9 | 98.5572 | 90
27 | 第一批 | 西二铺乡葛林村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 西二铺乡葛林村 | 新建50个水果蔬菜大棚，占地50亩。 | 98 | 完工 | 2021.3.8 | 2021.3.18 | 97.2 | 80
28 | 第一批 | 桃园镇桃东村新建钢构育苗大棚到村项目 | 桃园镇桃东村 | 建设55米*12米育苗大棚4个，大棚配套设施，占地8亩 | 98 | 完工 |  |  | 98 | 49
29 | 第一批 | 桃园镇桃园村蘑菇钢构大棚到村项目 | 桃园镇桃园村 | 建设蘑菇大棚15间，20吨级储存冷库1间和锅炉等配套设施，占地约8亩 | 99 | 完工 |  |  | 99 | 49.5
30 | 第一批 | 栏杆镇栏西村农产品仓储物流配送中心配套设施建设到村项目 | 栏杆镇栏西村 | 400平方米的晾晒场、烘干机械一套、地磅一个、水电扩容等附属设施 | 99 | 已开工 |  |  | 99 | 0 | 400平方米的晾晒场已建成，正在安装烘干机械、地磅等设施。
31 | 第一批 | 大泽乡镇雪花村粮食收贮仓库建设到村项目 | 大泽乡镇雪花村 | 粮食收贮仓库，占地面积3330平方米，新建规格24m*60m檐高7M脊高11M的标准化轻钢结构仓储中转库1栋，建筑面积1440平方米。 | 99 | 已开工 |  |  | 98.82 | 29.646 | 待装窗户
32 | 第一批 | 大泽乡镇大韩村粮食烘干厂三期到村项目 | 大泽乡镇大韩村 | 新建地坪硬化1500平方、钢构大棚1000平方、200吨高温烘干塔及附属设施 | 99 | 完工 |  |  | 94.86 | 28.458
33 | 第一批 | 大泽乡镇洪庙村天禾生态园特色农业到村项目 | 大泽乡镇洪庙村 | 果蔬采摘园占地40亩，蔬菜仓储 | 98 | 完工 |  |  | 98.5 | 29.55
34 | 第一批 | 大泽乡镇前进村综合水产养殖项目 | 大泽乡镇前进村 | 购置渔业养殖设备、设施，如：柴油发电机、电缆、仓库、网箱、防汛网、渔船、打氧机、投料机、增氧泵、潜水泵等，发展渔业养殖。 | 98 | 完工 |  |  | 92 | 27.6
35 | 第一批 | 大营镇韩圩村钢构蔬菜大棚到村项目 | 大营镇韩圩村 | 建设蔬菜大棚，占地50亩，30个棚 | 99 | 完工 |  |  | 98.68 | 50
36 | 第一批 | 大营镇镇东村精品葡萄大棚到村项目 | 大营镇镇东村 | 建设葡萄大棚，占地45亩，25个棚 | 99 | 完工 |  |  | 98.79 | 50
37 | 第一批 | 符离镇张楼村新建冷库项目 | 符离镇张楼村 | 新建容量800吨冷库一座及配套设施 | 98 | 已开工 |  |  | 83.8 | 41.9 | 收尾阶段
38 | 第二批 | 桃园镇光明村双孢菇菌类种植 | 桃园镇光明村 | 建设蘑菇大棚15间，锅炉等配套设施，占地约8亩 | 98 | 待开工 |  |  | 97.87 |  | 已签合同
39 | 第二批 | 桃园镇东坪村双孢菇菌类种植 | 桃园镇东坪村 | 建设蘑菇大棚15间，锅炉等配套设施，占地约8亩 | 98 | 待开工 |  |  | 97.87 |  | 已签合同
40 | 第二批 | 灰古镇李桥村新建育肥猪舍项目 | 灰古镇李桥村 | 猪舍一栋及湿帘风机自动温控系统、漏粪地板自动刷粪系统、自动饮水系统，配套粪尿收集池及供水、供电设施增容等。 | 99 | 完工 | 2021-05-26
41 | 第二批 | 杨庄乡刘楼村新建仓储项目 | 杨庄乡刘楼村 | 刘楼村刘楼组老村部新建钢构大棚1600平方，不包括配套基础设施，用于青储存放。 | 100 | 已开工 | 2021.5.28 |  |  | 29.4
42 | 第二批 | 蒿沟镇大史村新建农作物烘干设备安装工程项目 | 蒿沟镇大史村 | 烘干量日产40万斤，铲车一台，地坪约900平方，变压器200KVA。 | 100 | 已开工 | 2021.6.22日 |  | 99.5 |  | 场地硬化
43 | 第二批 | 蒿沟乡枪河村新建综合处理设施中心项目 | 蒿沟乡枪河村 | 新建粮食储存仓库1000平方。 | 60 | 已开工 | 2021.6.22日 |  | 88.5 |  | 打桩
44 | 第二批 | 苗庵乡夏王村果蔬种植基地项目 | 苗庵乡夏王村 | 新建一个日光温室棚占地2.1亩，再建14个三层模钢架大棚，占地20亩 | 100 | 待开工 |  |  |  |  | 正在招标中
45 | 第二批 | 苗庵乡王集村新建钢构蔬菜大棚项目 | 苗庵乡王集村 | 苗庵乡王集村王集三组新建钢构蔬菜大棚40亩，26个棚 | 100 | 待开工 |  |  |  |  | 正在招标中
46 | 第二批 | 南王寨村菊花烘干仓储包装项目 | 芦岭镇南王寨村 | 新建厂房1500平米，地面硬化1600平米，及配套机械设备 | 98 | 已开工 |  |  | 95.24 |  | 施工合同已签订，即将拨款
47 | 第二批 | 顺河镇祝窑村新建标准化蛋鸡养殖厂项目 | 顺河镇祝窑 | 新建钢构标准化蛋鸡养殖场975平方米，采购养殖设备 | 99 | 已开工 |  |  |  |  | 施工队进场
48 | 第二批 | 支河乡赵楼村新建粮食仓储项目 | 支河乡赵楼村 | 占地8亩，建设仓库1000平方 | 95 |  | 2021-07-15 |  |  |  | 正在招标
49 | 第二批 | 永镇乡方店村蔬果钢构大棚建设项目 | 永镇乡方店村 | 新建蔬果钢构大棚，占地25亩 | 50 | [5 empty] | 正在招标
50 | 第二批 | 永镇乡关湖村甜叶菊产品仓储建设 | 永镇乡关湖村 | 钢构仓储800平方和地面硬化1200平方等配套设施 | 99 | 已开工
51 | 第二批 | 大店镇大店村水产养殖基地提升项目 | 大店镇大店村 | 护坡、道路、增氧机、投食机等养殖设备、发电机等设施设备 | 50.71 | 已开工 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 33.3
52 | 第二批 | 大泽乡镇龙王庙村羊肚菌特色农业项目 | 大泽乡镇龙王庙村 | 新建羊肚菌种植大棚20亩，菌菇仓储库660平方 | 100 | [5 empty] | 已挂网招标
53 | 第二批 | 桃沟乡后寨村新建养殖场项目 | 桃沟乡后寨村 | 养牛厂主体建设及配套设施建设，占地1000平方米 | 100 | 已开工 | 2021-06-22 |  | 97.8447 | 0 | 正在施工
54 | 第二批 | 北杨寨行管区振北村粮食烘干厂项目 | 北杨寨行管区振北村 | 新建2500平方米厂房以及粮食烘干设备等配套设施 | 99 | [5 empty] | 正在筹划建设用地
55 | 第二批 | 永安镇永安村高标准设施种养殖循环利用示范区大棚建设项目 | 永安镇永安村 | 新建保温式双层拱架大棚10栋，占地50亩 | 100 | [5 empty] | 流标，再次招标中
56 | 第二批 | 永安镇双兴村新建温室大棚项目 | 永安镇双兴村 | 新建温室大棚一栋，拱形大棚六栋，占地20亩。 | 50 | 已开工 |  |  |  |  | 招标结束，午收结束之后开工
57 | 第二批 | 褚兰镇岗孜村玉米烘干厂扩建项目 | 褚兰镇岗孜村 | 原烘干项目附属配套设施建设（包括地面硬化、玉米脱粒机等） | 35 | 已开工 |  |  |  |  | 正在施工中，已完成60%，
58 | 第二批 | 符离镇黄桥村农产品仓储设施建设项目 | 符离镇黄桥村 | 建设500平米农产品储存仓库一座（另包括办公场地、地面硬化、地磅、围墙等配套设施） | 100 | 已开工 | 2021.5.21 |  |  | 30 | 已开工