## Sheet1
序号 | 批次 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 资金金额（万元） | 工程建设进度 |  |  | 资金支出（万） |  | 备注
[6 empty] | 目前实时进度 | 项目中标时间 | 开标时间（招标如已完成，填写中标时间即可） | 中标价格 | 已拨付
5 | 第一批 | 曹村镇三环村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇三环村 | 新建温室大棚产业到村项目一个，及附属工程（新建机井2处，架电300米），占地面积20亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 98.7 | 95.6984 | 审计完成拨款97%，留3%的质保金
6 | 第一批 | 曹村镇小山口村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇小山口村 | 钢构保温大棚种植草莓及附属工程（新建机井3处，架电300米）20亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 97.6661 | 94.6176 | 审计完成
70 | 第三批 | 曹村镇三环村轻钢厂房建设项目 | 曹村镇三环村 | 新建2000平方轻钢厂房。 | 99 | 在建 |  | 2021/8/27开标 | 98.9023 | 95.9352 | 审计完成
71 | 第三批 | 曹村镇桃山村轻钢厂房建设项目 | 曹村镇桃山村 | 新建2000平方轻钢厂房。 | 99 | 在建 | 2021.9.30 |  | 97.9632 | 95.0243 | 审计完成

## 第一次验收项目 (hidden)
埇桥区2021年产业扶贫到村项目建设进度统计表
序号 | 批次 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 资金金额（万元） | 工程建设进度 |  |  | 资金支出（万） |  | 备注
[6 empty] | 目前实时进度 | 项目中标时间 | 开标时间（招标如已完成，填写中标时间即可） | 中标价格 | 已拨付
1 | 第一批 | 杨庄乡房上村养殖基地到村项目 | 杨庄乡房上村 | 建养殖厂房1800平方米,占地6亩 | 99 | 已完工 | 2021.3.26 |  | 98.8326 | 98.78
2 | 第一批 | 杨庄乡程庄村新建仓储到村项目 | 杨庄乡程庄村 | 新建仓储一座，包括配套基础设施，占地面积10亩，库容量5227立方（合成2000平方）。 | 98 | 已完工 | 2021.3.19 |  | 97.2 | 97.2
3 | 第一批 | 曹村镇三环村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇三环村 | 新建温室大棚产业到村项目一个，及附属工程（新建机井2处，架电300米），占地面积20亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 98.7 | 95.739 | 审计完成拨款97%，留3%的质保金
4 | 第一批 | 曹村镇小山口村新建温室大棚到村项目 | 曹村镇小山口村 | 钢构保温大棚种植草莓及附属工程（新建机井3处，架电300米）20亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.15 |  | 97.6661 | 58.5997
5 | 第一批 | 夹沟镇辛丰村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇辛丰村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 98 | 已完工 | 2021.3.03 |  | 98 | 68.6
6 | 第一批 | 夹沟镇孙寨村食用菌种植大棚联建到村项目 | 夹沟镇孙寨村 | 20座大棚，每座棚1400平米 | 99 | 已完工 | 2021.3.03 |  | 98.6957 | 69.09
7 | 第一批 | 桃沟乡耿家村建设肉牛养殖场到村项目 | 桃沟乡耿家村 | 新建钢构牛棚1100平方米及配套设施 | 99 | 已完工 | 2021.5.19 |  | 78 | 62.4
8 | 第一批 | 顺河乡王垅村果蔬烘干设备采购项目 | 顺河乡王垅村 | 采购果蔬烘干设备14台套 | 99 | 已完工 | 2021.5.8 |  | 98.75 | 98.75 | 已验收
9 | 第一批 | 苗庵乡曹集村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡曹集村 | 新建65个钢构大棚，占地100亩 | 99 | 已完工 | 2021.3.12 |  | 92 | 46
10 | 第一批 | 苗庵乡梨园村新建钢构大棚到村项目 | 苗庵乡梨园村 | 新建53个钢构大棚，占地80亩 | 98 | 已完工 | 2021.3.12 |  | 97.5 | 48.75
11 | 第一批 | 北杨寨行管区振北村种植基地建设项目 | 北杨寨振北村 | 新建40个大棚，占地30亩 | 98 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 95.7 | 66.99 | 乡镇已验收
12 | 第一批 | 北杨寨行管区刘合村种植基地建设项目 | 北杨寨刘合村 | 新建种植大棚40个，占地40亩 | 99 | 已完工 | 2021.2.23 |  | 96.6 | 67.62 | 乡镇已验收
13 | 第一批 | 西二铺乡二铺村新建钢构水果大棚到村项目 | 西二铺乡二铺村 | 新建50个水果大棚，占地100亩。 | 99 | 已完工 | 2021.3.4 |  | 98.5572 | 90
14 | 第一批 | 西二铺乡葛林村新建钢构水果蔬菜大棚到村项目 | 西二铺乡葛林村 | 新建50个水果蔬菜大棚，占地50亩。 | 98 | 已完工 | 2021.3.8 |  | 97.2 | 80
15 | 第一批 | 栏杆镇栏西村农产品仓储物流配送中心配套设施建设到村项目 | 栏杆镇栏西村 | 400平方米的晾晒场、烘干机械一套、地磅一个、水电扩容等附属设施 | 99 | 已完工 | 2021.5.25 |  | 69.588 | 69.0236 | 乡镇已验收
16 | 第一批 | 大泽乡镇雪花村粮食收贮仓库建设到村项目 | 大泽乡镇雪花村 | 粮食收贮仓库，占地面积3330平方米，新建规格24m*60m檐高7M脊高11M的标准化轻钢结构仓储中转库1栋，建筑面积1440平方米。 | 99 | 已完工 | 2021.5.25 |  | 97.87 | 29.646 | 区已验收，待验收报告下来后，审计拨付97%款
17 | 第一批 | 大泽乡镇大韩村粮食烘干厂三期到村项目 | 大泽乡镇大韩村 | 新建地坪硬化1500平方、钢构大棚1000平方、200吨高温烘干塔及附属设施 | 99 | 已完工 | 2021.3.22 |  | 94.86 | 28.458 | 区已验收，待验收报告下来后，审计拨付97%款
18 | 第二批 | 灰古镇李桥村新建育肥猪舍项目 | 灰古镇李桥村 | 猪舍一栋及湿帘风机自动温控系统、漏粪地板自动刷粪系统、自动饮水系统，配套粪尿收集池及供水、供电设施增容等。 | 99 | 已完工 | 2021.5.8 |  | 98.75 | 98.75 | 已验收
[5 empty] | 1776 |  |  |  | 1704.4696 | 1274.3963