埇桥区2022年第二批次（区级衔接资金）乡村振兴产业发展项目实施方案

为贯彻落实中央、省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实推动乡村振兴产业发展工作，根据中央、省、市上级部门指导精神，结合我区实际，特制定此方案。

一、指导思想

按照中央农村工作会议关于“过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定”和《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》“对脱贫县、脱贫村、脱贫人口扶上马送一程”，以及省政府实施“四带一自”产业提升工程的要求，以推动村集体经济发展、促进脱贫户增收为目的，发挥财政衔接资金效益，加快乡村振兴产业发展步伐。

二、建设内容

（一）项目安排

根据《关于埇桥区2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案及项目计划的批复》（埇农工组〔2022〕1号）文件精神，2022年第二批产业发展项目共投入资金11351.76万元，批准实施产业项目5个。

（二）建设内容

该批实施产业发展项目5个，促进全区的产业发展，为全区的产业发展提供风险保障等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **实施地点** | **建设任务和补助标准（内容及规模）** | **财政资金（万元）** | 备注 |
| 1 | 宿州拂晓现代农业科技示范园项目（第一期） | 夹沟镇七里村 | 在夹沟镇七里村建设精品蔬菜种植基地，建设面积约600亩，包括智能化玻璃温室、装配式日光温室大棚等蔬菜种植设施。 | 10000 |  |
| 2 | 2022年农业特色产业保险 | 埇桥区 | 用于支持衔接资金产业到村项目、村级产业扶贫形成资产及带动主体购置农业保险。 | 165 |  |
| 3 | 埇桥区农产品质量安全检测项目 | 埇桥区农业农村局 | 农产品监测2250批次，购买“瘦肉精”检测卡8000条 | 120 |  |
| 4 | 埇桥区农业产业强镇项目 | 埇桥区 | 符离麻鸡原种保苗基地建设、符离麻鸡标准化养殖补贴、符离集烧鸡研发科技中心建设、符离集烧鸡产业学院建设及冷库建设、标准化厂房建设、直营店建设等项目奖补。 | 966.76 |  |
| 5 | 埇桥区特色农产品品牌提升项目 | 埇桥区 | 举办农民丰收节、参加各类农产品展示会、申报国家地理标志农产品、区域公共品牌的宣传推广等 | 100 |  |

三、实施步骤

（一）项目开工

按照《埇桥区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》有关规定要求，凡项目实施和管理过程有关事项属于政府采购和招投标范围的，必须严格按照政府采购和招投标有关规定执行，未达到政府采购和招投标标准的，项目实施单位必须按照公开、公正、公平的要求实行阳光操作。项目批准实施后，所有实施单位要按照相关规定尽快确定施工单位，并做好项目开工准备，开工时间原则上不得超过批复下达时间的60日（除有农作物季节要求或自然灾害等特殊原因外）。

（二）项目实施及验收

确定施工单位后，项目实施单位应配合施工单位做好项目开工准备，同时按照规定落实项目公示公告制度，有序推进项目实施。项目完成后，项目实施单位应主动开展自验，发现项目不符合项目计划的，必须及时进行整改或补救，自验合格后，项目实施单位要提交项目实施和验收报告，向区农业农村局申请验收，区农业农村局收到验收申请后，会同有关部门组成项目验收小组开展验收。

（三）资金拨付

根据《埇桥区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》有关规定，产业发展到村项目在经合规程序确定施工单位，并签订有效施工合同后，可预拨合同金额的30%，项目竣工验收后，拨付至合同价的70%，项目竣工审计后，资金拨付不得超过审计价款的97%。

四、其他

（一）加快实施进度

项目批复后，实施主体要加快项目实施进度，验收合格后及时完成将项目资金拨付。同时规范整理项目台账资料，及时收集、整理、归档。

（二）加强资金监管

区农业农村局、区乡村振兴局、区财政局等相关单位按照有关规定做好资金监管，如发现以不当手段骗取财政衔接资金，将责令乡镇予以追回，并追究相关人员责任。

（三）强化指导服务

村委会、驻村工作队、帮扶单位、帮扶责任人及产业发展指导员等要全程跟踪项目实施情况情况，从技术、市场等方面做好指导服务，帮助解决生产发展中出现的问题。

宿州市埇桥区农业农村局

2022年3月7日