宿州市埇桥区xx单位文件

城东办〔2023〕59号

**关于印发《城东街道办事处五经普工作包保**

**督导方案》的通知**

各社区、义乌商贸城商会、南翔恒泰商会、远东汽配城商会、城东汽车协会：

现将《城东街道办事处五经普工作包保督导方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行，实现包保督导全覆盖。

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年7月4日

**城东街道办事处五经普工作包保督导方案**

为扎实有效推进城东街道五经普各项工作有序开展，经街道党工委研究决定，制定《城东街道办事处五经普工作包保督导方案》。

一、督导职责

街道领导班子成员及统计站五经普业务联系负责人对包保社区及商会（详见附表）进行督导，主要职责包括：及时掌握包保社区及商会普查工作进度和数据质量，对普查工作进行指导，协调解决普查工作过程中遇到的困难和问题。

二、督导内容

（一）普查准备阶段（2023年6月底前）

各工作组检查督导包保社区及商会五经普工作情况，推动普查机构、人员落实；核实“两员”选聘以及其他五经普相关准备工作落实情况。

（二）单位清查阶段（2023年7月至12月）

各工作组检查督导包保社区及商会组织开展普查区划分及电子地图绘制、普查宣传动员、单位清查业务培训、“地毯式”单位清查及查疑补漏、单位清查数据质量评估等工作推进及完成情况。

（三）普查登记阶段（2023年11月至2024年6月）

各工作组检查督导包保社区及商会普查登记工作业务培训和数据处理软件培训工作。

三、督导要求

（一）定期召开例会。普查登记期间，街道经普办每周召开例会，相关工作组及经普办业务人员参加，及时掌握普查进度并进行分析研究普查中出现的问题，发现问题及时请示、及时解决。

（二）定期通报情况。在普查工作的关键节点，对各社区每日上报的工作完成情况、进展情况，经街道汇总后进行通报，对进度缓慢、存在问题的社区及商会加强指导。

（三）及时跟进检查。各工作组和相关业务负责人发现问题，立即由组长或业务负责人带队，进行现场检查，督促整改，如遇疑难问题，及时请示区普查办。同事对经济普查中有拒报、虚报、瞒报和不完整上报等统计违法行为的单位和个人及时进行批评整改。对不整改的单位及个人上报区经普办。

附件：街道班子成员包保督导责任一览表

附件

**街道班子成员包保督导责任一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班子成员 | 包保区域 | 统计办事  业务负责人 | 成 员 |
| 沈 英  胡红娟  曹继成 | 沱河社区 | 马 伟 | 凌艳芬 |
| 何茂辉  高 雷 | 十里社区 | 刘先勇 | 李 倩 |
| 刘成习  张 磊  汪瑞英 | 八里社区 | 李 伟 | 马婉秋 |
| 魏正民  刘 静 | 津浦社区 | 韦 祎 | 范彤彤 |

宿州市埇桥区城东街道办事处 2023年7月4日印发