栏杆政〔2023〕10号

# 关于印发《栏杆镇五经普工作包保督导方案》的通知

各村、镇直部门：

现将《栏杆镇五经普工作包保督导方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行，并参照镇级包保督导方案，制定各村包保督导方案，实现包保督导全覆盖。

宿州市埇桥区栏杆镇人民政府

2023年7月6日

栏杆镇党政办公室 2023年7月6日印发

栏杆镇五经普工作包保督导方案

为扎实有效推进五经普各项重点工作有序开展，经镇政府研究决定，现就五经普工作包保督导制定本方案。

# 一、督导职责

镇领导及联系的相关工作组负责人对包村地区（详见附表）进行督导，主要职责包括：及时掌握包保地区普查工作进度和数据质量，对普查工作进行指导，协调解决普查工作过程中遇到的困难和问题，推动普查关键阶段和重点环节工作落实落细、执行到位、取得成效，并对工作经验进行总结和推广。

# 二、督导内容

## （一）普查准备阶段（2023年6月底前）

1.镇领导带队调研督导包保地区普查机构、人员及经费落实，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.相关工作组检查督导包保地区五经普工作情况，推动普查机构、人员及经费落实；核实“两员”选聘，以及其他五经普相关准备工作落实情况。

## （二）单位清查阶段（2023年7月至12月）

1.镇领导带队调研督导包保地区单位清查工作，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.相关工作组检查督导包保地区组织开展普查区划分及电子地图绘制、普查宣传动员、单位清查业务培训、“地毯式”单位清查及查疑补漏、单位清查数据质量评估等工作推进及完成情况。

3.相关部门审核评估本专业单位清查数据质量。

## （三）普查登记阶段（2023年11月至2024年6月）

1.镇领导带队调研督导包保地区普查登记工作，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.相关工作组检查督导包保地区普查登记工作业务培训和数据处理软件培训效果。

3.镇普查领导小组要及时对普查数据进行跟踪审核，即审即查，发现疑似问题立即查询核实，对全镇专业普查数据质量负责。

为充分发挥镇经普领导小组成员单位作用，在普查准备、单位清查、普查登记阶段，适时组建督查组，由镇经普领导小组成员单位负责同志带队，对各地普查工作进展情况进行督查。

# 三、督导要求

（一）“四不两直”明查暗访。镇纪委、镇经普督察组赴包保地区开展检查、督查等，均不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场，坚持问题导向，发现问题、解决问题。

（二）定期召开例会。普查登记期间，栏杆镇经普办不定期召开例会，相关工作组及经普办业务人员参加，对查询纠错情况进行分析研究，并针对问题提出解决方案。根据需要，镇领导参加相关会议。

（三）定期通报情况。在普查工作的关键节点，对各村每日上报的工作完成情况、进展情况，镇经普办汇总后进行通报，对进度缓慢、存在问题的地区加强督导。

（四）及时跟踪督查。各工作组要实时监控包保地区普查工作进展和数据质量，镇统计站要实时监控本专业普查工作进展和数据质量，发现工作进度缓慢、查询纠错不力、数据质量不高等问题，及时向镇领导、镇经普办汇报，并向村主要负责人通报，镇经普办组织人员进行督查督办。同时，做好经济普查的统计法治保障，重点查处普查中的拒报、虚报、瞒报和不完整上报等统计违法行为。

附表：栏杆镇班子成员包保督导责任一览表

附表

栏杆镇班子成员包保督导责任一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **班子成员** | **包保区域** | **成 员** |
| 史超波 | 石相村、大旺村、新庄村 | 韩峰、王沙沙、刘荣荣 |
| 刘毛飞 | 化楼村、小集村、段楼村 | 吴常军、白兴磊、张仲夏、张亚飞 |
| 李 永 | 柏山村、张疃村、王庄村 | 张伟、卜加庆、刘晓天、李胜男 |
| 王凯 | 路疃村、栏西村 | 杨超、刘军、张桂红 |
| 郑健 | 丁李村、阚疃村、韩村 | 张己先、张帅、苗俊彦、王涛 |
| 张硕 | 安水村、孙楼村 | 秦怀轩、孙贺、王淑云 |
| 刘亮 | 栏东村、石河村 | 刘亮、于红旗、陈梦佳 |