灰古政〔2023〕13号

关于印发《灰古镇五经普工作包保督导方案》的通知

各村：

现将《灰古镇五经普工作包保督导方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

灰古镇人民政府

2023年7月4日

灰古镇五经普工作包保督导方案

为扎实有效推进五经普各项重点工作有序开展，经镇党委政府研究决定，现就灰古镇五经普工作包保督导制定本方案。

# 一、督导职责

镇班子对包保村（详见附表）进行督导，主要职责包括：及时掌握包保村普查工作进度和数据质量，对普查工作进行指导，协调解决普查工作过程中遇到的困难和问题，推动普查关键阶段和重点环节工作落实落细、执行到位、取得成效，并对工作经验进行总结和推广。

# 二、督导内容

## （一）普查准备阶段（2023年6月底前）

1.镇班子成员带队调研督导包保村普查机构、人员及经费落实，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.镇经普办检查督导各村五经普工作情况，推动普查机构、人员及经费落实；核实“两员”选聘，以及其他五经普相关准备工作落实情况。

## （二）单位清查阶段（2023年7月至12月）

1.镇班子成员带队调研督导包保村清查工作，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.镇经普办检查督导各村组织开展普查区划分及电子地图绘制、普查宣传动员、清查业务培训、“地毯式”单位清查及查疑补漏、单位清查数据质量评估等工作推进及完成情况。

3.镇经普办审核评估各村清查数据质量。

## （三）普查登记阶段（2023年11月至2024年6月）

1.镇班子成员带队调研督导包保村普查登记工作，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.镇经普办检查督导各村普查登记工作业务和普查登记数据质量，及时对普查数据进行跟踪审核，即审即查，发现疑似问题立即查询核实，对全镇本普查数据质量负责。

为充分发挥镇经普领导小组单位作用，在普查准备、单位清查、普查登记阶段，适时组建督查组，由镇纪委成员带队，对各村普查工作进展情况进行督查。

# 三、督导要求

（一）“四不两直”明查暗访。镇班子成员调研指导及督察组赴包保村开展检查、督查等，均不发通知、不打招呼、不听汇报，直奔基层、直插现场，坚持问题导向，发现问题、解决问题。

（二）定期召开例会。普查登记期间，镇每周召开例会，经普办业务人员参加，对查询纠错情况进行分析研究，并针对问题提出解决方案。根据需要，镇领导参加相关会议。

（三）定期通报情况。在普查工作的关键节点，对各村每日上报的工作完成情况、进展情况，经普办汇总后进行通报，对进度缓慢、存在问题的村加强督导。

（四）及时跟进检查。经普办检查发现问题，立即督促整改，如遇重大疑难问题镇班子成员带队进行现场督导。

（五）及时跟踪督查。要实时监控各村普查工作进展和数据质量，发现工作进度缓慢、查询纠错不力、数据质量不高等问题，及时向镇主要领导汇报，并向相关村负责人通报，组织人员进行督查督办。同时，做好经济普查的统计法治保障，重点查处普查中的拒报、虚报、瞒报和不完整上报等统计违法行为。

附表：镇班子成员包保督导责任一览表

附表

灰古镇班子成员包保督导责任一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **班子成员** | **包保村** |
| 1 | 韩四振 | 付湖村 |
| 2 | 李刚 | 李桥村 |
| 3 | 宋兴宝 | 秦圩村 |
| 4 | 张楚 | 碾盘村 |
| 5 | 张莉莉 | 灰古村 |
| 6 | 杨艳增 | 八张村 |
| 7 | 董大伟 | 曹庙村 |

|  |
| --- |
| 埇桥区灰古镇党政办公室　　 2023年7月4日印发 |