**西关街道五经普工作包保督导方案**

为扎实有效推进五经普各项重点工作有序开展，经西关街道党工委研究决定，现就五经普工作包保督导制定本方案。

# 一、督导职责

街道班子成员及街道五经普领导小组对包保社区（详见附表）进行督导，主要职责包括：及时掌握包保社区普查工作进度和数据质量，对普查工作进行指导，协调解决普查工作过程中遇到的困难和问题，推动普查关键阶段和重点环节工作落实落细、执行到位、取得成效，并对工作经验进行总结和推广。

# 二、督导内容

## （一）普查准备阶段（2023年6月底前）

1.街道班子成员带队调研督导包保社区普查机构、人员及经费落实，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.街道五经普领导小组检查督导各社区（村）五经普工作情况，推动普查机构、人员及经费落实；核实“两员”选聘，以及其他五经普相关准备工作落实情况。

## （二）单位清查阶段（2023年7月至12月）

1.街道班子成员带队调研督导包保社区清查工作，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.街道五经普领导小组检查督导各社区（村）组织开展普查区划分及电子地图绘制、普查宣传动员、单位清查业务培训、“地毯式”单位清查及查疑补漏、单位清查数据质量评估等工作推进及完成情况。

3.街道经普办审核评估本专业单位清查数据质量。

## （三）普查登记阶段（2023年11月至2024年6月）

1.街道班子成员带队调研督导包保社区普查登记工作，帮助解决问题，督促推动工作开展。

2.街道五经普领导小组检查督导各社区（村）普查登记工作业务培训和数据处理软件培训效果；联合相关专业核查督导各社区（村）的普查登记数据质量。

3.街道经普办及时对普查数据进行跟踪审核，即审即查，发现疑似问题立即查询核实，对全街道本专业普查数据质量负责。

为充分发挥西关街道五经普领导小组作用，在普查准备、单位清查、普查登记阶段，适时组建督查组，由街道班子成员负责同志带队，对各社区（村）普查工作进展情况进行督查。

# 三、督导要求

（一）“四不两直”明查暗访。街道班子成员及街道五经普领导小组赴包保社区开展检查、督查等，均不发通知、不打招呼、不听汇报、直奔各社区（村）、直插现场，坚持问题导向，发现问题、解决问题。

（二）定期召开例会。普查登记期间，西关街道经普办每周召开例会，普查指导员和普查员参加，对查询纠错情况进行分析研究，并针对问题提出解决方案。根据需要，包保领导参加相关会议。

（三）定期通报情况。在普查工作的关键节点，对各社区（村）每日上报的工作完成情况、进展情况，街道经普办汇总后进行通报，对进度缓慢、存在问题的地区加强督导。

（四）及时跟进检查。各社区（村）工作组和相关工作人员发现问题，立即由街道经普办负责人带队，进行现场检查，督促整改，后勤组做好保障。如遇重大疑难问题，街道班子成员带队进行现场督导。

（五）及时跟踪督查。街道班子成员要实时监控包保社区普查工作进展和数据质量，街道经普办要实时监控各社区（村）普查工作进展和数据质量，发现工作进度缓慢、查询纠错不力、数据质量不高等问题，及时向街道主要负责人汇报，街道经普办组织人员进行督查督办。同时，做好经济普查的统计法治保障，重点查处普查中的拒报、虚报、瞒报和不完整上报等统计违法行为。

西关街道班子成员包保督导责任一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **班子成员** | **包保区域** | **街道经普办** | **成   员** |
| 王建军夏  莉 | 环宇社区 | 杨劝劝 | 齐  芳 |
| 张  玫马海斌 | 美庐社区 | 周  炎 | 刘金凤 |
| 丁一丽王  民 | 下关社区 | 郝倩倩 | 张昱煊 |
| 崔  碧 | 和园社区 | 郭萌萌 | 杨  敏 |
| 何丹丹赵海港 | 振兴社区 | 申  娟 | 郑莉娟 |
| 张振节何丽娜 | 祥安社区 | 杜  莉 | 盛雨洁 |