## Sheet1
埇桥区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 埇桥区精神障碍社区康复服务项目、老年人福利项目、孤儿助学工程、类家庭套房改造及设施设备购置项目、宿州市埇桥区镇公益性公墓EPC项目、特色社工站建设项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 区民政局 |  | 资金使用单位 | 区民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 559.08 | 385.9174 |  | 69.03%
|  |  | 其中： 中央财政资金 | 340.17 | 236.7264 |  | 69.59%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 218.91 | 149.191 |  | 68.15%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 由根据申请人数、资金量进行分配,科学测算，合理分配 |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 上级进行资金分配后及时下达，资金下达率达100% |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 专项资金实行专款专用，严格按照程序规范拨付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用及时率达100% |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照相关文件规范使用，专款专用 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格申请审批程序，规范使用方向，资金执行准确 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 健全绩效管理工作机制，抓好绩效目标编制，预算绩效目标明确，指标严谨 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 加强资金使用全过程监控 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。 目标2：有序推进适老化改造工程，提升老年人居家养老质量；扎实推进暖民心老年助餐服务行动，破解失能、独居、高龄老年人“吃饭难”问题，并兼顾其他老年人助餐需求，营造爱老、敬老、助老的良好社会氛围。 目标3：进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。 目标4：通过儿童院类家庭养育套房设备设施改造装修，采用养育人员与儿童福利机构内的儿童组成类似于家庭关系模式的生活单元的安置方式开展安置服务，从而给孤残儿童提供更加有效安全的成长环境，促进儿童身心健康成长。 目标5：深入推进殡葬改革，“活人墓”、“住宅式”墓地、硬化大墓、散埋乱葬等突出问题得到有效治理。 目标6：计划打造2个省级特色社工站和一个区级特色社工站；对特色社工站全年活动进行督导验收。 |  |  |  | 目标1:11个街道开展精神障碍社区康复服务。开展精神障碍患者调查摸底、心理疏导、危机干预、团体辅导、技能培训等康复服务。 目标2：完成350户智能适老化改造项目；支持540户特殊困难老年人家庭改造；支持4个乡镇的7家敬老院老年食堂购置设施设备。 目标3：为19名孤儿发放孤儿助学金，支持他们完成大学学业，维护了他们受教育权利。 目标4：套房改造工程已竣工完成，资金已支付80%，预计2024年3月底审计完成后支付工程尾款。 目标5：新建农村公益性公墓（骨灰堂）项目验收通过4个，“活人墓”、“住宅式”墓地、硬化大墓、散埋乱葬等突出问题得到有效治理。 目标6：已建设完成2个省级特色社工站和1个区级特色社工站；已聘请第三方专业社工机构对特色社工站进行全年督导评估。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：精神障碍社区康复服务 |  | 11个 | 11个
|  |  | 指标2：智能适老化改造户数 |  | 350户 | 350户
|  |  | 指标3：特殊困难老年人家庭改造户数 |  | 580户 | 540户 | 原因：改造任务较多，第三方验收耗时较长 措施：将尽快支付资金
|  |  | 指标4：老年食堂购置设备敬老院数 |  | 7家 | 7家
|  |  | 指标5:新建老年食堂 |  | 3家 | 3家
|  |  | 指标6：孤儿助学 |  | 应助尽助 | 37人
|  |  | 指标7：类家庭养育套房 |  | 1套 | 1套
|  |  | 指标8：建设农村公益性公墓（骨灰堂） |  | ≥3个 | 4个
|  |  | 指标9：社工站数量 |  | 3个 | 3个
|  |  | 指标10：聘请第三方专业社工机构对特色社工站进行全年督导评估 |  | 1家 | 1家
|  | 质暈指标 | 指标1：支出准确率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：类家庭养育套房 |  | 符合建筑标准 | 符合建筑标准145
|  |  | 指标3：新建农村公益性公墓（骨灰堂）项目验收通过 |  | ≥2个 | 4个
|  |  | 指标4：全年督导评估特色社工站 |  | 3个 | 3个
|  | 时效指标 | 指标1：资金支出及时率 |  | ≥95% | ≥95%
|  | 成本指标 | 指标1：总支出和各分项支出控制 |  | 不超过定额标准 | 不超过定额标准
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少当地群众丧葬费用经济支出 |  | 明显减少 | 达成预期指标
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高严重精神障碍患者的社会适应能力和生活质量，减少肇事肇祸事件的发生 |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  | 指标2：养老服务便利程度 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | 指标3：孤儿接受大学教育情况 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | 指标4：给孤残儿童提供成长环境 |  | 有效安全的成长环境 | 达成预期指标
|  |  | 指标5：提升殡葬基本公共服务能力水平 |  | 得到提升 | 达成预期指标
|  |  | 指标6：提升基层社会治理水平 |  | 达到品牌效益 | 达成预期指标
|  | 生态效益 指标 | 指标1：散埋乱葬侵占耕地林地等情况明显减少 |  | 长期 | 有利于生态环境恢复
|  | 可持续影响指标 | 指标1：精神障碍社区康复服务能力 |  | 不断提高 | 达成预期指标
|  |  | 指标2：老年人生活质量 |  | 不断提高 | 达成预期指标
|  |  | 指标3：孤儿保障制度健全情况 |  | 进一步健全 | 达成预期指标
|  |  | 指标4：群众对殡葬改革接受程度 |  | 得到提高 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：通过现场走访等形式，调查社会公众、受益对象的满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。