## Sheet1
附件
埇桥区2024年第一季度全区在建工程质量检查存在问题项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 检查意见 | 备注
1 | 皖能埇桥区蕲县镇光伏项目 | 宿州市隆能光伏发电有限公司 | 中国葛州坝集团电力有限责任公司 | 安徽省皖能电力运营检修股份公司 | 工艺性能检测未提供；开工报告表格需更新；施工组织设计方案无内审意见；施工许可证、质量监督手续尽快办理；审图合格证未见；个别人员证书未更新；检验批需更新成最新表格；施工测量放线记录未见；砼施工记录未见；监理资料缺失旁站记录；见证取样制度未见。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
2 | 宿徐现代产业园区商品混凝土搅拌站建设项目 | 宿州宿徐埇创实业有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 内业资料：部分特殊人员证件未更新，操作规程未见钢结构，施组方案需补充，砂浆未见出厂报告，复试报告未及时取出，检验批部分未更新。机修车间女儿墙压顶应用砼材质施工，填充墙顶部应按照设计施工。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
3 | 年产300万只气动工具生产项目 | 安徽省梦阳气动工具有限公司 | 安 徽 巨 华 建 设 工 程 科 技限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 部分复试报告未取，施工日至未同步。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
4 | 幼儿园、一小分校、公园（颐景园项目配套）建设项目 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 中煤第三建设集团安徽建筑安装有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 一号教学楼二层梯柱存在根部错台现象、部分柱根部存在漏浆不密实现象；消防水池柱顶部弯锚有擅自切除；建立内业资料未能按照相关要求编制见证取样制度；施工许可证、质量监督手续尽快办理；施工组织设计报审流程未按规定执行；部分施工方案内审日期与报审日期存在矛盾；图审记录未盖章，签字不齐全；送检台账未及时更新；钢筋焊接日期与检验批日期不符；楼层标高轴线放线记录编写不规范；工艺检测流程未见；砼进场验收记录不规范。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
5 | 安徽山合远景科技发展有限公司年产2000台套工程机械加工制造项目厂房 | 安徽山合远景科技发展有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 柱根部有锈蚀，需及时处理；复试报告部分未取回，测量放线部分未检定。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
6 | 安徽澳锋工程机械有限公司年产2.5万吨结构件项目 | 安徽澳锋工程机械有限公司 | 双信建设集团有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 现场柱根部有蜂窝麻面；楼梯板施工缝连接不正确；试验单部分未取回；施工记录需及时更新。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
7 | 宿徐现代产业园区路网完善工程 | 宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 闵子大道西沿路沥青基层标高控制较差，部分施工缝处理不到位；监理资料缺失见证取样制度。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
8 | 宿州市城东产业升级改造项目 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 中煤第三建设（集团）有限责任公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 厂房一号二号施工许可手续尽快办理，机械连接工艺检测未见。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
9 | 宿州市埇桥区智能产业园一期项目（EPC） | 安徽春晓实业发展有限公司 | 中煤第三建设（集团）有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 厂房柱根部有部分存在锈迹现象，防火涂料部分涂层不均匀；项目部个别人员证书未更新，钢结构原材厂家出厂报告缺失。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
10 | 年产40万平方米外墙装饰构件项目1#厂房、2#厂房、综合楼 | 宿州华筑新型建材有限公司 | 安徽安首建设工程有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 办公楼钢结构楼梯未提供相关资料，监理未提供相关内业资料，未见施工企业资质证件，人员证书部分过期，施组方案无审批意见、编制意见，测量放线记录缺失，砼施工记录不规范，缺失主体检验批，钢结构检验批未使用新表，缺失实验室检测报告，缺失原材料厂家出厂报告，无工艺检测流程，无计量器具检测，无标准规程。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
11 | 安徽钱营孜发电有限公司新建周值班宿舍楼项目 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 宿州市鑫磊建筑工程安装有限责任公司 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 现场监理人员配置不到位，存在人员不到岗现象，见证取样制度未见，旁站记录不全，个别人员证书未更新，标准规范配备不全。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
12 | 朱仙庄镇安置房一期EPC项目 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 安徽省中煤拂晓建设工程有限公司 | 监理缺失相关桩基资料，监理人员多人不在岗，施工前质量监督手续、施工许可证尽快办理，施工图审核未完成，未组织图纸会审，桩基资料签字盖章未完善。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
13 | 宿州市道东中煤一号地 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 中煤第三建设（集团）有限责任公司 | 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 | B区二号楼26层填充墙砌筑留槎处没有留置拉墙筋，留槎方式不符合要求；B区二号楼部分柱根部砼存在烂根现象，25层部分外墙有渗水现象；施工质量监督手续、施工许可尽快办理；部分人员证书未更新为最新版本，部分原材料厂家出厂报告不齐全，定位放线日期未填写，部分检验批内容未填写，部分砼水泥出厂报告未见，二号楼九层以上及九层局部混凝土强度不满足设计要求。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
14 | 安徽京科环境发展有限公司年产 120 台套节能 环保装备项目办公室 | 安徽京科环境发展有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 施工日志记录较简单、针对性不强，部分特种作业工人证件需更新，窗台压顶深入长度不符合要求。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
15 | 安徽钱营孜发电有限公司二期扩建项目 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 上海电力监理咨询有限公司 | 宿舍楼构造柱后植筋拉拔试验未提供相关资料；宿舍楼四层梁存在修补现象，应提供设计相关认可文件；宿舍楼墙体砌筑材料未见相关复试资料；宿舍楼三层及三层以上梁局部砼强度不符合设计要求；部分检测报告未见；施工许可证与质量监督手续规模、造价不一致；材料员证书过期；开工报告上开工日期不一致；施组及部分方案无内审意见；检验批部分填写不规范；工艺检测流程未见；相关技术规程规范未见；标准配置不齐全。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
16 | 安徽华成种业股份有限公司种子研发及推广示范 中心建设项目（1#散装原料库） | 安徽华成种业股份有限公司 | 宿州市鼎兴建筑工程有限公司 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 图纸会审记录未见。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
17 | 安徽华成种业股份有限公司种子研发及推广示范 中心建设项目（9#大豆种子成品库） | 安徽华成种业股份有限公司 | 宿州华烨建筑安装工程有限公司 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 构配件安装前未进行审查工作，图纸会审记录未见，相关规范标准未见，计量器具检测未见。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
18 | 宿州市绿色农产品冷链加工集配中心项目 | 宿州市清绿冷链集配有限公司 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 监理资料缺少见证取样制度、见证取样细则编制内容及对材料送检品目不符合要求，2024年3月10日通知单未有相关整改回复，现场住弯锚长度及柱接头位置均不符合规范要求，施工许可证、质量监督手续尽快办理，审图合格证未见，开工报告未见，图纸会审记录未见，施工方案缺失，测量放线记录编写不规范，商品混凝土出厂报告水泥超过3个月，钢筋连接检验批未见。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
19 | 宿州市符离镇中华西路建设工程 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 宿州市路兴公路工程监理咨询有限责任公司 | 未见见证取样制度，重点部位、关键工序没有旁站方面资料，水泥出厂资料没有严格审查报审资料，水泥出厂日期及试验日期没填写，施工许可证、质量监督手续尽快办理，审图手续未完善，图纸会审记录、开工报告过程施组、方案均未填写日期，部分人员证书未更新，规范标准等未配备。混凝土进场施工记录未见。商品混凝土出厂报告缺失，检验批与现场实体未同步，未使用最新表格。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
20 | 宿州市第一人民医院灰古镇分院扩建项目工程总承包（EPC） | 安徽恒康实业有限公司 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 安徽泰禾项目管理有限公司 | 施工许可证、质量监督手续尽快办理，操作规程、标准规范配备不齐全。 | 签发整改通知单 | 已回复整改