## Sheet1
附件
埇桥区2024年第二季度全区在建工程质量检查暨混凝土质量专项检查存在问题项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 检查意见 | 备注
1 | 幼儿园、一小分校、公园（颐景园项目配套）建设项目 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 中煤第三建设集团安徽建筑安装有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 1.施工单位部分专项施工方案没有针对性2.监理单位缺少专项工程细则3.小学教学楼部分消防箱存在更改位置并造成过量拆除及上口切割过深，过梁埋管现象4.部分现场技术人员证书未继续教育5.混凝土抗压强度报告未评定6.混凝土施工记录不完善。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
2 | 宿州市埇桥区智能产业园一期项目（EPC） | 安徽春晓实业发展有限公司 | 中煤第三建设（集团）有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 1.分包单位个别人员证书未延期2.混凝土施工记录不完善。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
3 | 宿州市皖神面制品有限公司高品质（食品级）大豆蛋白、豌豆蛋白生产线建设项目 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 宿州凯诺建筑工程有限公司 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 1.施工单位未报混凝土构建拆模申请2.施工单位项目部个别人员证书未延期3.施工许可证尽快办理4.商品混凝土厂家资质未延期5.合同未见图纸会审未完善6.未见钢结构专项施工方案、钢结构吊装方案7.现场未配备规范标准8.施工日志不完善9.现场未见养护室或养护箱10.计量器具未检测11.技术复核记录不完善12.混凝土施工进度未见。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
4 | 年产12万吨装配式智能钢结构、50万套钢结构工程机械配件智能自动化生产线项目 | 安徽中闽钢构科技有限公司 | 同创华建集团有限公司 | 南京亿同项目管理有限公司 | 1.施工单位管理人员无人员在岗内业资料未提供2.监理单位人员无人员在岗，未提供内业资料。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
5 | 宿州市丹康电子商务有限公司韵达产业园一期B项目 | 宿州市丹康电子商务有限公司 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 1.现场混凝土应加强浇水养护2.监理内业资料缺失见证取样制度3.现场未见养护室或养护箱4.未见检测仪器检定证书。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
6 | 艾科勒电控、驱动桥及工程机械零部件生产项目 | 安徽艾科勒新能源发展有限公司 | 江苏宇方建设工程有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 1.现场钢构吊装应做好成品保护2.现场未见养护室及养护箱3.检测仪器未见检定证书。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
7 | 埇桥区符离片区景观提升项目--清水段游客服务中心加油站 | 宿州文化旅游投资有限公司 | 山东山河公路机械有限公司 | 安徽起诚项目管理有限公司 | 1.监理单位人员均不在岗，监理缺失较多资料，资料不同步。2.施工单位作业没有报相关专业分包资质3.未见图纸会审记录4.未见架子工证件5.未见相关规范标准6.施组方案审批流程不完善，见证取样送检计划无针对性，未见检测仪器检定证书，钢筋连接工艺检测未做6.相关资质人员与报审流程未完善7.送检的砼浇筑日期与台账及出厂报告不一致8.定位放线记录不完善，内容填写不规范9.检验批隐蔽手续不完善10.未见砼施工记录，未见商砼公司资质合同11.未见养护室后养护箱12.未见结构实体检测方案，未见拆模报告、拆模申请。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
8 | 宿州市埇桥区时村中学教学及辅助用房 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 1.施工许可证尽快办理，施工图尽快进行审核。2.现场未配置养护室和养护箱。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
9 | 安徽居兴家居有限公司年产30000套实木整装家居项目 | 安徽居兴家居有限公司 | 安徽众锋建筑工程有限公司 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 | 1.监理单位无相关任命文件，没有提供相关的内业资料2.构造柱钢筋间距不符合要求3.未见商砼合同及资质证书，现场未见养护室或养护箱，未见结构实体检验专项方案4.施工许可证尽快办理5.图纸会审记录不完善6.施工单位项目部人员配备不齐全。7.施工组织设计方案审批手续不完善8.见证取样送检计划无针对性，未见相关标准规范，未见检测仪器检定证书9.工程定位、基槽验线、放线记录等未跟实体同步，未签字盖章10.未见混凝土施工记录，未见分布分项检验批隐蔽记录。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
10 | 安徽企晨家具有限公司年产8000套办公家具项目 | 安徽企晨家具有限公司 | 安徽巨华建设工程科技有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 1.施工现场软包车间构造柱钢筋应按构造尺寸布置2.应尽快办理施工许可证3.未组织图纸会审4.项目部人员配件不完善且部分人员证书未延期5.施工组织设计方案审批流程不完善，且无内审意见6.见证取样送检计划无针对性，未见实体结构检测专项方案，未见主要专业工种证书。7.未见计量器具检定证书，未见检验批分项验收记录及隐蔽验收记录，未见放线记录，混凝土施工记录8.未见商砼厂家资质合同、混凝土施工方案未审批、未交底，未建立混凝土进场检验和使用台账，未见养护室或养护箱，未见混凝土见证取样委托单和送检台账。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
11 | 宿州市绿色农产品冷链加工集配中心项目 | 宿州市清绿冷链集配有限公司 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 1.2号冷库2层柱钢筋电焊压力焊接头观感较差，部分接头存在偏轴线现象。2.剪力墙钢筋挂钩放置数量不符合要求。3.监理缺失见证取样制度，总监不在岗，图纸会审记录未完善、未交底。4.个别人员证书未延期。5.基槽验收记录不规范。6.试件留置方案和试验计划无针对性。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
12 | 安徽钱营孜发电有限公司二期扩建项目 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 上海电力监理咨询有限公司 | 1.宿舍楼一层二次结构构造柱钢筋位置偏移较大，混凝土与顶层结构不密实，部分层卫生间墙体施工缝留置不正确，灰缝不均匀。2.综合楼部分混凝土根部存在漏浆现象，楼层内部大于30cm孔洞未加过梁。3.无专项施工方案，未见主体混凝土见证取样报告，且未及时评定。4.检验批未与实体同步，台账未及时更新。5.图纸会审未盖章。6.项目资质证书未按要求更新。施工员证书未更新。混凝土施工记录未与实体同步，未见混凝土专项施工方案、实体结构检测方案、拆模报告及拆模申请。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
13 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇安置房(一期)建设项目(EPC) | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 安徽省中煤拂晓建设工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 1.现场地下室外墙存在修补现象，后期应加强砼振捣工作2.监理未对砼进场进行验收3.旁站记录内容简单不详细4.施工许可证、图纸会审尽快办理5.现场未见养护室和养护箱。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
14 | 宿州市鑫佳丽门业高档门生产项目 | 宿州市鑫佳丽门业有限公司 | 安徽建航建筑工程有限公司 | 安徽建业工程咨询有限公司 | 1.综合办公楼一层楼梯施工缝留置不符合规范要求2.监理单位未提供相关内业资料3.图纸会审未见4.相关规范标准未见，未见相关仪器检定证书，未见相关检测报告，未见砼抗压强度检测报告5.无实体结构检测专项方案、见证取样送检专项方案6.项目人员部分证书未更新，焊工证过期7.未见技术交底，施工日志记录不规范，商砼厂家资质过期，无合同。8.台账不完善，无基槽验线砼施工记录。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
15 | 宿州市道东中煤1#地安置区EPC总承包 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 中煤第三建设（集团）有限责任公司 | 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 | 1.二期地下室封膜前钢板止水带、钢筋上浮浆未清理，部分电渣压力焊接头轴线存在偏差，桩芯填芯混凝土没有相关资料及旁站记录，施工后存在不密实现象3.B9号楼24层板厚设计120mm，实测平均值109mm，偏差-11mm，超过规范要求4.施工许可证尽快办理5.部分复现报告未见6.施工日志记录不完善7.混凝土厂家资质未延期8.现场未设置养护室，楼层标高、轴线复合记录不完善。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
16 | 宿州市第一人民医院朱仙镇分院扩建项目工程 | 安徽恒康实业有限公司 | 宿州市中安建筑工程有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 1.施工单位现场无任命文件管理人员。2.未提供相关的一些资料，监理单位没有提供相关的一些资料。 | 签发整改通知单 | 已回复整改
17 | 安徽圣汉科技新材料有限公司年产900吨碳纤维毡项目 | 安徽圣汉科技新材料有限公司 | 安徽大同建设项目管理有限公司 | 安徽满宇工程管理咨询有限公司 | 1.监理单位无管理人员在岗，未见相关内业资料2.施工单位无管理人员在岗，未见相关内业资料。 | 签发整改通知单 | 已回复整改