## Sheet1
埇桥区芦岭镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
任务方向 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 项目主管部门和责任人 | 项目实施单位及责任人 | 实施地点 | 实际建设周期 |  | 建设任务和补助标准（内容及规模） | 总投资 （万元） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  |  |  | 其他资金 | 项目受益情况 |  | 其中：脱贫人口、监测对象受益情况 |  | 衔接资金支出情况（万元） |  |  |  | 项目完工情况 | 绩效目标 | 绩效目标实现情况 | 群众参与和联农带农机制 | 群众参与和联农带农机制实现情况 | 备注
[7 empty] | 建设开始日期 | 建设结束日期 |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人） | 中央 | 省 | 市 | 区
一、乡村建设行动
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 区人居办袁英 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇 | 2024.4.10 | 2024.9.10 | 按2000元/户补助标准，建设户改厕394户 | 78.8 |  |  | 39.9 |  | 38.9 | 394 | 1740 | 105 | 261 |  |  | 39.4 |  | 已完工 | 通过项目实施，建成卫生厕所，改善人居环境，提升群众满意度 | 已实现 | 通过项目实施，改善人居环境，不断提升村民满意度和幸福感。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 2.生产项目
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇安阳村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇安阳村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持1户脱贫人口发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇北王寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇北王寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持20户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  | 15 | 39 | 15 | 39 |  |  |  | 4.16 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇曹坊村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇曹坊村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持6户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  | 6 | 14 | 6 | 14 |  |  |  | 1.35 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇陈堂村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇陈堂村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持35户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 6.529 |  |  |  | 6.529 |  | 24 | 62 | 24 | 62 |  |  |  | 6.435 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇丁桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇丁桥村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持19户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.58 |  |  |  | 2.58 |  | 12 | 34 | 12 | 34 |  |  |  | 2.58 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇花庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇花庄村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持22户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 5.7 |  |  |  | 5.7 |  | 19 | 39 | 19 | 39 |  |  |  | 5.7 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇芦南村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇芦南村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持11户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.75 |  |  |  | 2.75 |  | 9 | 27 | 9 | 27 |  |  |  | 2.75 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇路口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇路口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 0.18 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇南王寨村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇南王寨村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持4户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.17 |  |  |  | 1.17 |  | 4 | 14 | 4 | 14 |  |  |  | 1.17 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇桥口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇桥口村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持10户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  | 7 | 13 | 7 | 13 |  |  |  | 1.59 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇沱北社区特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇沱北社区 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持3户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 3 | 8 | 3 | 8 |  |  |  | 1.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇沱中社区特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇沱中社区 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持2户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  | 芦岭镇相王村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 芦岭镇人民政府吴浩学 | 芦岭镇相王村 | 2024.3.10 | 2024.6.28 | 支持7户脱贫人口（监测对象）发展特色种养业 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 7 | 23 | 7 | 23 |  |  |  | 2.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式，鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养，发展产业，增加收入。 | 已实现 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，增加经营性收入。 | 已实现