## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设规模 | 用地面积 | 投资估算（万元) | 建设时限 | 建设主体 | 协作部门 | 备注
1 | 土地整治 | 残次林地复垦 | 全村 | 2.08公顷 | 20 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
2 | 生态修复工程 | 水体修复 | 全村 | 34.17公顷 | 45 | 2023-2025 | 政府 | —— | 对村域内水系进行梳理、清淤、驳岸整治
3 | 基础设施 | 道路硬化 | 全村 | 4000㎡ | 60 | 2023-2025 | 政府 | —— | 包括村庄主干道拓宽、路面硬化、新建道路、道路基础设施的建设
4 |  | 220kv宿马变 | 2.22公顷 | 2.22公顷 | 1000 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
5 |  | 污水处理项目 | 6 | 600㎡ | 160 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
6 | 公共服务设施 | 健身活动场地建设 | 9 | 900㎡ | 90 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
7 | 人居环境整治 | 建筑及院墙整治 | 全村 | 全村 | 20 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
8 |  | 小游园 | 1000㎡ | 1000㎡ | 10 | 2023-2025 | 政府 | —— | 在尹圩选址新建
9 |  | 绿化美化工程 | 全村 | 全村 | 100 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
10 |  | 亮化工程 | 全村 | 全村 | 50 | 2023-2025 | 政府 | —— | 沿路、游园增设路灯、景观灯
11 |  | 村庄入口标识 | 1个 | —— | 2 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
12 |  | 新建公厕 | 全村 | 8个 | 80 | 2023-2025 | 政府 | —— | 在规划保留居民点选址新建公厕
13 |  | 卫生改厕项目 | 全村 | 全村 | 200 | 2023-2025 | 政府 | —— | ——
| 合计 | —— | —— | —— | 1837 | —— | —— | —— | ——