宿州市埇桥区住房和城乡建设局

区住建局2025年政府工作报告任务

落实工作计划

一、持续壮大绿色智能家居特色产业集群，加快构造完整产业链条，招引链上企业10家，推动聚恒配电开关、拜格家居等15个项目开工建设，培育绿色智能家居规上企业5家，产业集群规模达80亿元，打响“中国杨木产业示范区”“中国绿色家居产业示范基地”品牌。

（一）年度工作目标：此项工作预计12月份完成。

（二）分月工作安排

4月份工作计划：4月份计划推动1个项目开工建设，产业集群规模达到28亿元。

5月份工作计划：5月份计划招引链上企业1家，推动1个项目开工建设，产业集群规模达到35亿元。

6月份工作计划：6月份计划招引链上企业2家，推动1个项目开工建设，产业集群规模达到41亿元。

7月份工作计划：7月份计划招引链上企业1家，推动2个项目开工建设，产业集群规模达到48亿元。

8月份工作计划：8月份计划推动1个项目开工建设，产业集群规模达到52亿元。

9月份工作计划：9月份计划招引链上企业1家，推动1个项目开工建设，产业集群规模达到59亿元。

10月份工作计划：10月份计划招引链上企业1家，推动1个项目开工建设，产业集群规模达到66亿元。

11月份工作计划：11月份计划招引链上企业1家，推动2个项目开工建设，产业集群规模达到73亿元。

12月份工作计划：12月份计划推动1个项目开工建设，产业集群规模达到80亿元。

二、健全农村生活垃圾收运处置体系。

（一）年度工作目标：此项工作预计12月份完成，计划按照合同规定，督促两家市场化公司重置设施设备，240升垃圾桶10000套，电动三轮车200辆，地埋桶20套，38辆垃圾转运车及行管用车配备GPS定位装置，农村生活垃圾处理率达到100%。

（二）分月工作安排

4月份工作计划：督促市场化公司购买1000套240升垃圾桶，地埋桶3套。

5月份工作计划：督促市场化公司购买1000套240升垃圾桶。

6月份工作计划：督促市场化公司购买地埋桶3套。

7月份工作计划：督促市场化公司购买2000套240升垃圾桶。

8月份工作计划：督促市场化公司购买1000套240升垃圾桶。

9月份工作计划：督促市场化公司购买2000套240升垃圾桶，地埋桶3套。

10月份工作计划：督促市场化公司购买电动三轮车保洁车200辆；地埋桶2套。

11月份工作计划：督促市场化公司购买1000套240升垃圾桶，地埋桶3套。

12月份工作计划：督促市场化公司购买2000套240升垃圾桶。

三、做好住房保障，完成发放住房租赁补贴600户。

（一）年度工作目标：此项工作预计6月份完成。

（二）分月工作安排

4月份工作计划：完成在保家庭住房情况核对工作，督促街道社区加快申请受理初审, 完成上半年补贴发放汇总统计工作。

5月份工作计划：补贴发放家庭信息公示，申请补贴资金，继续安排各街道社区开展申请受理初审工作。

6月份工作计划：继续安排各街道社区开展申请受理初审工作，与区民政部门、街道社区对接，对在保补贴家庭进行年度审核。

四、推进公共空间适老化改造。

（一）年度工作目标：此项工作预计12月份完成。

（二）分月工作安排

4月份工作计划：开展日常工程质量监督，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

5月份工作计划：联合相关单位开展双随机、一公开质量抽查工作。

6月份工作计划：开展全区在建项目工程质量季度巡查，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

7月份工作计划：强化工程质量监管工作，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

8月份工作计划：开展埇桥区建筑工程“质量月”宣传活动，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

9月份工作计划：开展全区在建项目工程质量季度巡查，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

10月份工作计划：开展工程质量观摩会、业主开放日活动，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

11月份工作计划：强化工程质量监管工作，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

12月份工作计划：开展全区在建项目工程质量季度巡查，督促物业企业做好住宅小区内公共空间适老化设施的管理维护。

五、扩大优质物业服务覆盖面，推动10家社区代管住宅小区实现市场化物业管理，打造党建引领示范小区3个。

（一）年度工作目标：此项工作预计12月份完成。

（二）分月工作安排

4月份工作计划：面向社会公布第一季度物业服务项目“红黑榜”，起草《“党建引领”示范小区建设指引》，推动沱河街道三十三处、西关街道银河绿苑南区2个小区由社区代管实现市场化物业管理。

5月份工作计划：调研摸排社区代管住宅小区运营情况，制定市场化物业企业进驻服务举措，加快推进市场化物业进场提供服务。

6月份工作计划：推动2家社区代管住宅小区实现市场化物业管理，指导街道培育打造“党建引领”示范小区。

7月份工作计划：推动2家社区代管住宅小区实现市场化物业管理。

8月份工作计划：推动2家社区代管住宅小区实现市场化物业管理，实地考察、综合评选“党建引领”示范小区。

9月份工作计划：推动1家社区代管住宅小区实现市场化物业管理，公布“党建引领”示范小区。

10月份工作计划：推动1家社区代管住宅小区实现市场化物业管理。

11月份工作计划：研讨总结社区代管住宅小区实现市场化物业管理经验。

12月份工作计划：持续推进社区代管住宅小区实现市场化物业管理，扩大优质物业服务覆盖面。

六、“无水小区”动态清零。

（一）年度工作目标：此项工作预计持续性开展至12月底，持续排查动态清零“无水小区”。

（二）分月工作安排

4月份工作计划：动态核查“无水小区”情况，针对排查问题小区进行督促整改。

5月份工作计划：动态核查“无水小区”情况，针对排查问题小区进行督促整改。

6月份工作计划：对已完成整改小区开展“回头看”，防止小区消防栓问题反弹。

7月份工作计划：动态核查“无水小区”情况，针对排查问题小区进行督促整改。

8月份工作计划：动态核查“无水小区”情况，针对排查问题小区进行督促整改。

9月份工作计划：对已完成整改小区开展“回头看”，防止小区消防栓问题反弹。

10月份工作计划：动态核查“无水小区”情况，针对排查问题小区进行督促整改。

11月份工作计划：动态核查“无水小区”情况，针对排查问题小区进行督促整改。

12月份工作计划：针对全年已整改小区进行验收销号。

宿州市埇桥区住房和城乡建设局

2025年4月28日