《宿州市埇桥区2025年“送戏进万村”实施方案 》 （征求意见稿）的起草说明

一、背景依据

（一）政策要求

习近平总书记考察安徽时强调了文化发展的重要性和对基层文化建设的关注。安徽省文化和旅游厅印发《关于开展2025年“送戏进万村”活动的通知》，对全省“送戏进万村”活动作出部署，要求各地积极组织开展相关活动，推动文化惠民工程落地见效。

（二）实际需求

随着农村经济社会的发展，乡村群众对精神文化生活的需求日益增长。“送戏进万村”活动作为文化惠民的重要举措，能够有效满足乡村群众看戏需求，丰富群众业余生活，促进乡村文化繁荣发展。

二、起草过程

（一）前期调研

区文旅局组织相关人员深入各乡镇（涉农街道）、行政村，通过实地走访、问卷调查、召开座谈会等方式，广泛征求基层干部、群众和文化站、演出团体等对“送戏进万村”活动的意见和建议，了解群众文化需求和演出市场情况，为方案制定提供依据。

（二）文件起草

在充分调研的基础上，区文旅局依据安徽省文化和旅游厅通知精神，结合我区实际，起草了《实施方案》初稿。初稿明确了活动的目标要求、时间安排、工作内容、职责分工等主要内容。

（三）会议审议

将《实施方案》提交区文旅局党组会议审议通过，最终形成定稿。

三、主要内容

（一）目标要求

坚持以人民为中心的工作导向，通过政府采购方式，确保平均每个行政村“送戏”不少于1场。演出剧（节）目要符合乡村实际、体现乡土特色，以演出整本大戏为主（比例不低于60%），也可包含小戏、折子戏及综艺类节目，每场演出时长不少于100分钟。同时，鼓励相邻村合并演出，结合多种活动创新实施“送戏 +”，提升活动效益。

（二）时间安排

明确要求在2025年11月底前完成演出任务，并根据农村群众生产、生活特点，合理安排演出时间，尽量选择在重要传统节日、节假日、重大节庆活动期间和乡村旅游旺季演出，避免农忙季节和恶劣天气。

（三）工作内容

采购要求：参与采购的演出单位需符合《中华人民共和国政府采购法》规定，同时具备领取《营业性演出许可证》2年以上、固定演职人员不少于20人（专业艺术院校毕业或艺术类专业技术职称的演员占比不少于10%）、无违法违规经营行为记录等条件。

演出要求：各演出院团要严格按照合同履约，突出宣传党的方针政策、上年度群众评价较高的老节目以及贴近生活、贴近时代、贴近群众的新节目。严禁擅自更改节目内容和转包行为。

活动宣传：统一制作活动标识作为演出背景，组织创作“送戏”短视频并利用网络平台直播演出，督促乡镇文化站和行政村利用多种方式加大活动宣传，提高群众知晓率和参与度。

监督管理：建立服务回执单制度，由演出剧团、演出地行政村和乡镇文化站负责人签名盖章确认。区文旅局组织不定期督查，对违规行为依法处罚，并将相关情况作为考评和支付经费、退还保证金的依据，同时作为乡镇（街道）公共文化工作考核依据。

资料送传：明确演出现场照片、送戏回执单、演出视频等资料的报送要求和标准，对视频拍摄提出具体提示，确保资料完整、规范。

（四）职责分工

区文旅局：作为活动实施主体，负责组织供需摸底调研、制定方案、招标采购、公开信息、督导检查、绩效评估和宣传推广等工作，现场检查演出单位履行合同情况并查处违规行为。

乡镇：负责征集群众需求，协调演出服务单位、行政村等，统筹安排演出场地和时间，宣传发动群众，安排专人到场组织，确保现场秩序和观众人数符合要求，协助征集群众意见和监督演出现场质量。

行政村：负责活动宣传、提供演出场地、组织观众，提前公布演出信息，协助乡镇开展质量监督，进行服务反馈和满意度测评。